## MODELO_-_Anexo_da_Resolução_TC_
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: (1)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2)
EXERCÍCIO: (3)					___________________________________________________					___________________________________________________					___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: (4)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26

	LEGENDA:
-1	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
-2	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
-3	Exercício Financeiro;
-4	Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
-5	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
-6	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
-7	Número e ano do Convênio (se houver);
-8	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
-9	Valor do repasse;
-10	Valor da contrapartida
-11	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
-12	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
-13	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
-14	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
-15	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
-16	Valor contratado para execução da obra/serviço;
-17	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
-18	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
-19	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
-20	Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
-21	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
-22	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
-23	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
-25	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
-26	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
-27	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
-28	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
-29	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## 4º_TRIMESTRE
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EXERCÍCIO: 2016					___________________________________________________					___________________________________________________					___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: 4º TRIMESTRE					Iran de Santana Feitoza CPF: 040.929.864-67 (Auxiliar Administrativo)					Wagner Holanda Batista CPF 052.937.794-27 (Secretário de Infraestrutura)					Evandro Mauro Maciel Chacon CPF: 075.172.204-97 (Prefeito)

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
-5	-6		-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26
TP/ N° 038/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMGENHARIA PARA REFOPRMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA EUGÊNIO MACIEL CHACON, BAIRRO ANÁPOLISE CANTEIRO CENTRAL DA RUA DUQUE DE CAXIAS NO CENTRO DA CIDADE.	-	FEM	-	-	11.819.572/0001-13	FERRAZ CONSTRUTORA E MANUTENÇÃO LTDA EPP	004/2016	25/02/2016	90 DIAS	230.037,73	-	-	38.314,65	-	3.4.4.9.0.5.1	145.689,22	8.370,86	145.689,22	145.689,22	ANDAMENTO
TP/ N° PL 051/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM (06) SEIS SALAS DE AULA NO BAIXO XUCURUS - PADRÃO FNDE (ADAPTADO À TOPOGRAFIA DO TERRENO) - ZONA URBANA DA CIDADE DE PESQUEIRA.	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	05.568.447/0001-85	PAEZINHO EMPREITEIRA & CONSTRUTORA LTDA	080/2014	11/12/2014	240 DIAS	R$ 942.778,94	-	120 DIAS		-	3.4.4.9.0.5.1	1.120.797,76	5.586,26	1.120.797,76	1.120.797,76	ANDAMENTO
TP/ N° 0492015	CONSTRUÇÃO DE 06 SALAS DE AULA LOCALIZADAS NAS ESCOLÇAS SANTO ANTÔNIO, CLARISSE VALENÇA, Mª DO CARMO, POTYGUAR MATOS E ESCOLA XUCURUS, NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA.	2014	FNDE/MEC	419.130,23	0,00	05.568.447/0001-85	PAEZINHO EMPREITEIRA & CONSTRUTORA LTDA	O59/2015	04/12/2015	60 DIAS	R$ 302.132,17	-	-	-	-	3.4.4.9.0.5.1	267.509,02	18.774,84	267.509,02	267.509,02	ANDAMENTO
TP/N° 005/2014	A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, À PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA/PE.	-	FEM	-	-	07.956.067/0001-43	F.M.C. CONSTRUTORA LTDA	008/2014	22/04/2015	90 DIAS	415.537,71	-	-	-	-	3.4.4.9.0.5.1	285.222,51	13.967,22	285.222,51	285.222,51	ANDAMENTO
TP/Nº 004/2015	CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE- NA LOCALIDADE DE SERRA DA CRUZ, ASSENTAMENTO QUILOMBOLA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA.	22590	FNDE/MEC	41.394,67	-	07.409.413/0001-73	CONSTRUTORA CAVALCANTI LTDA ME	006/2015	26/03/2015	240 DIAS	958.062,28	-	90 DIAS	-	-	3.4.4.9.0.5.1	505.498,03	226.300,77	505.498,03	731.798,80	ANDAMENTO
TP/Nº050/2015	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA/CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA TIPO 02, CONFORME PADRÃO FNDE, NO DISTRITO DE PAPAGAIO.	-	FNDE/MEC	-	-	07.409.413/0001-73	CONSTRUTORA CAVALCANTI LTDA ME	005/2016	26/02/2016	240 DIAS	1.212.832,48	-	-	-	-	3.4.4.9.0.5.1	249.690,46	85.041,36	249.690,46	249.690,46	ANDAMENTO
TP/Nº 037/2014	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO C, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUTUCA.	TERMO DE COMPROMISSO PAC 20.29.90/2012	FNDE/MEC	642.259,48	197.712,97	07.353.785/0001-25	CONSTRUTORA INHUMAS LTDA - ME	056/2014	22/08/2014	240 DIAS	839.972,45	-	210 DIAS	11.638,84	-	3.4.4.9.0.5.1	351.718,99	35.713,52	351.718,99	582.030,13	ANDAMENTO
					TOTAL R$	2.420.627,96	393.754,83	2.420.627,96	2.650.939,13
CP/Nº021/2012	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL.	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	12.091.779/0001-87	V2 AMBIENTAL LTDA-EPP	248/2012	21/05/2012	1825 DIAS	3.449.441,41	-	-	-	-	3.3.3.90.39	1.848.875,44	389.100,66	1.595.314,58	4.711.500,94	ANDAMENTO
DISPENSA/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE PESQUEIRA.	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	06.698.978/0001-55	CONSTRUTORA LINK LTDA	003/2016	05/02/2016	60 DIAS	373.860,21	-	120 DIAS	-	-	3.3.3.90.39	679,654,72	106.666,67	679,654,72	679,654,72	ANDAMENTO
INEXIGIBILIDADE Nº030/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	01.568.077/0001-25	ETERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	67/2013	27/05/2013	365 DIAS	61.220,64	-	365 DIAS	-	-	3.3.3.90.39	84.085,26	12.820,80	84.085,26	114.695,58	ANDAMENTO
DISPENSA/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE E CAPINAÇÃO DE TERRENOS PÚBLICOS E BALDIOS PARA ELIMINAÇÃO DE POSSÍVEIS FOCOS DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO.	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	06.698.978/0001-55	CONSTRUTORA LINK LTDA	-	01/02/2016	08 DIAS	14.800,00	-	-	-	-	3.3.3.90.39	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	CONCLUIDO
TP/Nº040/2013	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ETRA-MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS .	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	06.698.978/0001-55	AGAS - CONSTRUTORA LTDA ME	064/2013	16/07/2013	365 DIAS	580.722,00	-	880 DIAS	-	-	3.3.3.90.39	196.034,90	4.446,16	196.034,90	180.035,16	ANDAMENTO
TP/ Nº 088/2013	EXECUÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER A DEMANDA NO ATENDIMENTO COM REFERÊNCIA A INTERVENÇÕES PARA DESOBSTRUÇÃO DE SANEAMENTO POR HIDROJATEAMENTO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS, CAIXAS DE GORDURA E BANHEIROS NAS ESCOLAS, CRECHES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA REDE DE ENSINO D MUNICIPAL IRMÃ ZÉLIA, ESCOLA MUNICIPAL CLARISSE VALENÇA , SANTO ANTÔNIO, PROFª BERNADETE DE BRITO, NICÁCIO, POTYGUAR MATOS, MARCELINO XAVIER, ANTÔNIO ARTHUR, Mª DE LOURDES LIMA, ESPAÇO EDUCACIONAL DR. CARLITO DIDIER, ESCOLA INTERMEDIARIA Mª ALIETE DE FREITAS,ESC. INTERM. LUIZ TENÓRIO, SEBASTIÃO QUIRINO, SÉRGIO BRITO, ESC. MUNICIPAL ANA RITA.	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	03.859.984/0001-59	TREKING ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	161/2013	16/12/2013	360 DIAS	760.000,00	-	180 DIAS	-	-	3.3.3.90.39	820.947,76	123.640,00	820.947,76	1.061.347,76	ANDAMENTO
					TOTAL R$	3.629.598,08	636.674,29	3.376.037,22	6.747.234,16