## 1º_TRIMESTRE
MAPA DEMOSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EXERCÍCIO: 2017					RUTILENE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 080.824.504-01 - AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS				SANDRA VALÉRIA T. DE ALBUQUERQUE - CPF: 449.890.674-87 - SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA					MARIA JOSÉ CASTRO TENÓRIO - CPF: 008.093.314-97 - PREFEITA MUNICIPAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º TRIMESTRE 2017

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO			CONTRATO				ADITIVO		REAJUSTE (R$)	EXECUÇÃO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO	SITUAÇÃO
		Nº / ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL	ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO DA OBRA / PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
TP/ N° 038/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMGENHARIA PARA REFOPRMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA EUGÊNIO MACIEL CHACON, BAIRRO ANÁPOLISE CANTEIRO CENTRAL DA RUA DUQUE DE CAXIAS NO CENTRO DA CIDADE.	-	FEM	-	-	11.819.572/0001-13	FERRAZ CONSTRUTORA E MANUTENÇÃO LTDA EPP	004/2016	25/02/2016	90 DIAS	230.037,73	-	-	99.421,92	-	3.4.4.9.0.5.1	145.689,22	8.370,86	145.689,22	141.589,39	ANDAMENTO
TP/ N° 038/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMGENHARIA PARA REFOPRMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA EUGÊNIO MACIEL CHACON, BAIRRO ANÁPOLISE CANTEIRO CENTRAL DA RUA DUQUE DE CAXIAS NO CENTRO DA CIDADE.	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	11.819.572/0001-13	FERRAZ CONSTRUTORA E MANUTENÇÃO LTDA EPP	004/2016	25/02/2016	90 DIAS	230.037,73			(PAGAMENTOS RECURSOS PRÓPRIOS		3.4.4.9.0.5.1				88.778,07
TP/ N° PL 051/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM (06) SEIS SALAS DE AULA NO BAIXO XUCURUS - PADRÃO FNDE (ADAPTADO À TOPOGRAFIA DO TERRENO) - ZONA URBANA DA CIDADE DE PESQUEIRA.	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	05.568.447/0001-85	PAEZINHO EMPREITEIRA & CONSTRUTORA LTDA	080/2014	11/12/2014	240 DIAS	942.778,94	-	120 DIAS		-	3.4.4.9.0.5.1	1.120.797,76	5.586,26	1.120.797,76	1.120.797,76	ANDAMENTO
TP/ N° 0492015	CONSTRUÇÃO DE 06 SALAS DE AULA LOCALIZADAS NAS ESCOLÇAS SANTO ANTÔNIO, CLARISSE VALENÇA, Mª DO CARMO, POTYGUAR MATOS E ESCOLA XUCURUS, NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA.	2014	FNDE/MEC	419.130,23	-	05.568.447/0001-85	PAEZINHO EMPREITEIRA & CONSTRUTORA LTDA	O59/2015	04/12/2015	60 DIAS	302.132,17	-	-	-	-	3.4.4.9.0.5.1	267.509,02	18.774,84	267.509,02	267.509,02	ANDAMENTO
TP/N° 005/2014	A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, À PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA/PE.	-	FEM	-	-	07.956.067/0001-43	F.M.C. CONSTRUTORA LTDA	008/2014	22/04/2015	90 DIAS	415.537,71	-	-	5.592,62	-	3.4.4.9.0.5.1				302.393,55	ANDAMENTO
TP/N° 003/2015	A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA/PE.		FEM	-	-	07.956.067/0001-43	F.M.C. CONSTRUTORA LTDA	009/2015	22/04/2015	90 DIAS	381.986,54	-	-			4.4.90.51				240.770,25	ANDAMENTO
TP/N° 004/2015	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAMPE - PESQUEIRA-PE		FEM	-	-	07.956.067/0001-43	F.M.C. CONSTRUTORA LTDA	010/2015	22/04/2015	180 DIAS	326.531,87	-	-	56.484,07		4.4.90.51				212.599,50	ANDAMENTO
TP/N° 004/2015	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAMPE - PESQUEIRA-PE		FEM	-	-	07.956.067/0001-43	F.M.C. CONSTRUTORA LTDA	010/2015	22/04/2015	180 DIAS	326.531,87	-	-	(PAGAMENTOS RECURSOS PRÓPRIOS					45.803,55
TP/Nº 004/2015	CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE- NA LOCALIDADE DE SERRA DA CRUZ, ASSENTAMENTO QUILOMBOLA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA.	22590	FNDE/MEC	41.394,67	-	07.409.413/0001-73	CONSTRUTORA CAVALCANTI LTDA ME	006/2015	26/03/2015	240 DIAS	958.062,28	-	90 DIAS	-	-	3.4.4.9.0.5.1	505.498,03	226.300,77	505.498,03	731.798,80	ANDAMENTO
TP/Nº050/2015	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA/CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA TIPO 02, CONFORME PADRÃO FNDE, NO DISTRITO DE PAPAGAIO.	-	FNDE/MEC	-	-	07.409.413/0001-73	CONSTRUTORA CAVALCANTI LTDA ME	005/2016	26/02/2016	240 DIAS	1.212.832,48	-	-	-	-	3.4.4.9.0.5.1	249.690,46	85.041,36	249.690,46	249.690,46	ANDAMENTO
TP/Nº 037/2014	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO C, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUTUCA.	TC PAC 20.29.90/2012	FNDE/MEC	642.259,48	197.712,97	07.353.785/0001-25	CONSTRUTORA INHUMAS LTDA - ME	056/2014	22/08/2014	240 DIAS	839.972,45	-	210 DIAS	11.638,84	-	3.4.4.9.0.5.1	351.718,99	35.713,52	351.718,99	582.030,13	ANDAMENTO
CP/Nº021/2012	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL.	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	12.091.779/0001-87	V2 AMBIENTAL LTDA-EPP	248/2012	21/05/2012	1825 DIAS	3.449.441,41	-	-	-	-	3.3.3.90.39	192.337,08	192.337,08	192.337,08	4.903.838,02	ANDAMENTO
DISPENSA/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE PESQUEIRA.	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	06.698.978/0001-55	CONSTRUTORA LINK LTDA	003/2016	05/02/2016	60 DIAS	373.860,21	-	120 DIAS	-	-	3.3.3.90.39	679,654,72	106.666,67	679,654,72	679,654,72	ANDAMENTO
INEXIGIBILIDADE Nº030/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	01.568.077/0001-25	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	67/2013	27/05/2013	365 DIAS	61.220,64	-	365 DIAS	-	-	3.3.3.90.39				114.695,58	ANDAMENTO
TP/Nº040/2013	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ETRA-MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS .	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	06.698.978/0001-55	AGAS - CONSTRUTORA LTDA ME	064/2013	16/07/2013	365 DIAS	580.722,00	-	880 DIAS	-	-	3.3.3.90.39	196.034,90	4.446,16	196.034,90	180.035,16	ANDAMENTO
TP/ Nº 088/2013	EXECUÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER A DEMANDA NO ATENDIMENTO COM REFERÊNCIA A INTERVENÇÕES PARA DESOBSTRUÇÃO DE SANEAMENTO POR HIDROJATEAMENTO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS, CAIXAS DE GORDURA E BANHEIROS NAS ESCOLAS, CRECHES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA REDE DE ENSINO D MUNICIPAL IRMÃ ZÉLIA, ESCOLA MUNICIPAL CLARISSE VALENÇA , SANTO ANTÔNIO, PROFª BERNADETE DE BRITO, NICÁCIO, POTYGUAR MATOS, MARCELINO XAVIER, ANTÔNIO ARTHUR, Mª DE LOURDES LIMA, ESPAÇO EDUCACIONAL DR. CARLITO DIDIER, ESCOLA INTERMEDIARIA Mª ALIETE DE FREITAS,ESC. INTERM. LUIZ TENÓRIO, SEBASTIÃO QUIRINO, SÉRGIO BRITO, ESC. MUNICIPAL ANA RITA.	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	03.859.984/0001-59	TREKING ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	161/2013	16/12/2013	360 DIAS	760.000,00	-	180 DIAS	-	-	3.3.3.90.39	820.947,76	123.640,00	820.947,76	1.061.347,76	ANDAMENTO
CC Nº 014/2009	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESCOLAS COMPREENDENDO: PINTURA, COBERTAS COM TROCAS DE TELHAS E MADEIRAMENTO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRAULICAS, PEQUENOS REPAROS DE ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO, TROCA DE ESQUADRIAS E DEMAIS SERVIÇOS QUE POR VENTURA VENHAM SURGIR.	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	12.898.276/0001-18	L.A CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	088/2009			4.782,32					3.3.90.39	4.782,32	4.782,32	4.782,32	4.782,32	CONCLUÍDO
DL - EDU 002/2017	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA CLARISSE VALENÇA	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	26.542.585/0001-65	W.V.C CONSTRUTORA LTDA - EPP	002/2017			14.700,00					3.3.90.39	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	CONCLUÍDO
DL - INFRA 004/2017	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE ESGOTO NO MUNICIPIO.	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	26.542.585/0001-65	W.V.C CONSTRUTORA LTDA - EPP				14.600,00					3.3.90.39	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	CONCLUÍDO
DL INFRA/ Nº 009/2017	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE VIAS DO MUNICIPIO	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	26.542.585/0001-65	W.V.C CONSTRUTORA LTDA - EPP	009/2017	09/02/2017	30 DIAS	14.780,00					3.3.90.39	14.780,00	14.780,00	14.780,00	14.780,00	CONCLUÍDO
DL EDUC/ Nº 001/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DA COBERTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	26.542.585/0001-65	W.V.C CONSTRUTORA LTDA - EPP	001/2017	05/01/2017	30 DIAS	14.391,92					3.3.90.39	14.391,92	14.391,92	14.391,92	14.391,92	CONCLUÍDO
DL INFRA/ Nº 001/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRRESA DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	26.542.585/0001-65	W.V.C CONSTRUTORA LTDA - EPP	001/2017	05/01/2017	30 DIAS	14.636,50					3.3.90.39	14.636,50	14.636,50	14.636,50	14.636,50	CONCLUÍDO
INEXIGIBILIDADE Nº030/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	01.568.077/0001-25	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	67/2013	27/05/2013	365 DIAS	61.220,64	-	365 DIAS	-	-	3.3.90.39	84.085,26	12.820,80	84.085,26	114.695,58	ANDAMENTO
-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO DISTRITO DE MUTUCA	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	300.862.448-09	DAMIÃO RODRIGUES DA SILVA	-	-	-	600,00	-	-	-	-	3.3.90.36	600,00	600,00	600,00	600,00	CONCLUÍDO
-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO DISTRITO DE MUTUCA	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	906.117.054-00	JOÃO JOSÉ DA SILVA	-	-	-	714,00	-	-	-	-	3.3.90.36	714,00	714,00	714,00	714,00	CONCLUÍDO
-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LIXO PARA O ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	734.251.504-30	JOSÉ CARLOS FERREIRA	-	-	-	2.600,00	-	-	-	-	3.3.90.36	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	CONCLUÍDO
-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS, AREIA, RESTOS DE PODAÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	804.752.218-34	MANOEL MESSIAS CAVALCANTI	-	-	-	4.530,00	-	-	-	-	3.3.90.36	4.530,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00	CONCLUÍDO
-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO DISTRITO DE MUTUCA	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	045.375.244-64	SEVERINO RAMOS ALBUQUERQUE	-	-	-	714,00	-	-	-	-	3.3.90.36	714,00	714,00	714,00	714,00	CONCLUÍDO

## 2º_TRIMESTRE
MAPA DEMOSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EXERCÍCIO: 2017					RUTILENE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 080.824.504-01 - AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS				SANDRA VALÉRIA T. DE ALBUQUERQUE - CPF: 449.890.674-87 - SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA					MARIA JOSÉ CASTRO TENÓRIO - CPF: 008.093.314-97 - PREFEITA MUNICIPAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º TRIMESTRE 2017

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO			CONTRATO				ADITIVO		REAJUSTE (R$)	EXECUÇÃO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO	SITUAÇÃO
		Nº / ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL	ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO DA OBRA / PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
TP/ N° 038/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMGENHARIA PARA REFOPRMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA EUGÊNIO MACIEL CHACON, BAIRRO ANÁPOLIS E CANTEIRO CENTRAL DA RUA DUQUE DE CAXIAS NO CENTRO DA CIDADE.	-	FEM	-	-	11.819.572/0001-13	FERRAZ CONSTRUTORA E MANUTENÇÃO LTDA EPP	004/2016	25/02/2016	90 DIAS	230.037,73	-	-	99.421,92	-	3.4.4.9.0.5.1	145.689,22	8.370,86	145.689,22	141.589,39	ANDAMENTO
TP/ N° 038/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMGENHARIA PARA REFOPRMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA EUGÊNIO MACIEL CHACON, BAIRRO ANÁPOLIS E CANTEIRO CENTRAL DA RUA DUQUE DE CAXIAS NO CENTRO DA CIDADE.	-	FEM	-	-	11.819.572/0001-13	FERRAZ CONSTRUTORA E MANUTENÇÃO LTDA EPP	004/2016	25/02/2016	90 DIAS	230.037,73	-	-	(PAGAMENTOS RECURSOS PRÓPRIOS		3.4.4.9.0.5.1				88.778,07
TP/ N° PL 051/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM (06) SEIS SALAS DE AULA NO BAIRRO XUCURUS - PADRÃO FNDE (ADAPTADO À TOPOGRAFIA DO TERRENO) - ZONA URBANA DA CIDADE DE PESQUEIRA.	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	05.568.447/0001-85	PAEZINHO EMPREITEIRA & CONSTRUTORA LTDA	080/2014	11/12/2014	240 DIAS	942.778,94	-	120 DIAS		-	4.4.90.51				1.120.797,76	ANDAMENTO
TP/ N° 0492015	CONSTRUÇÃO DE 06 SALAS DE AULA LOCALIZADAS NAS ESCOLÇAS SANTO ANTÔNIO, CLARISSE VALENÇA, Mª DO CARMO, POTYGUAR MATOS E ESCOLA XUCURUS, NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA.	2014	FNDE/MEC	419.130,23	-	05.568.447/0001-85	PAEZINHO EMPREITEIRA & CONSTRUTORA LTDA	O59/2015	04/12/2015	60 DIAS	302.132,17	-	-	-	-	4.4.90.51				267.509,02	ANDAMENTO
TP/N° 005/2014	A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, À PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA/PE.	-	FEM	-	-	07.956.067/0001-43	F.M.C. CONSTRUTORA LTDA	008/2014	22/04/2015	90 DIAS	415.537,71	-	-	103.828,22	-	4.4.90.51	82.436,19	82.436,19	82.436,19	384.829,74	ANDAMENTO
TP/N° 005/2014	A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, À PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA/PE.	-	FEM	-	-	07.956.067/0001-43	F.M.C. CONSTRUTORA LTDA	008/2014	22/04/2015	90 DIAS	415.537,71	-	-	(PAGAMENTOS RECURSOS PRÓPRIOS		4.4.90.51	98.235,60	98.235,60	98.235,60	98.235,60
TP/N° 003/2015	A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA/PE.		FEM	-	-	07.956.067/0001-43	F.M.C. CONSTRUTORA LTDA	009/2015	22/04/2015	90 DIAS	381.986,54					4.4.90.51	10.483,80	10.483,80	10.483,80	248.415,24	ANDAMENTO
TP/N° 004/2015	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAMPE - PESQUEIRA-PE		FEM	-	-	07.956.067/0001-43	F.M.C. CONSTRUTORA LTDA	010/2015	22/04/2015	180 DIAS	326.531,87			56.484,07		4.4.90.51				212.599,50	ANDAMENTO
TP/N° 004/2015	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAMPE - PESQUEIRA-PE		FEM	-	-	07.956.067/0001-43	F.M.C. CONSTRUTORA LTDA	010/2015	22/04/2015	180 DIAS	326.531,87			(PAGAMENTOS RECURSOS PRÓPRIOS		4.4.90.51	18.207,51	18.207,51	18.207,51	64.011,06
TP/Nº 004/2015	CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE- NA LOCALIDADE DE SERRA DA CRUZ, ASSENTAMENTO QUILOMBOLA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA.	22590	FNDE/MEC	41.394,67	-	07.409.413/0001-73	CONSTRUTORA CAVALCANTI LTDA ME	006/2015	26/03/2015	240 DIAS	958.062,28	-	90 DIAS	-	-	4.4.90.51				731.798,80	ANDAMENTO
TP/Nº050/2015	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA/CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA TIPO 02, CONFORME PADRÃO FNDE, NO DISTRITO DE PAPAGAIO.	-	FNDE/MEC	-	-	07.409.413/0001-73	CONSTRUTORA CAVALCANTI LTDA ME	005/2016	26/02/2016	240 DIAS	1.212.832,48	-	-	-	-	4.4.90.51				249.690,46	ANDAMENTO
TP/Nº 037/2014	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO C, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUTUCA.	TC PAC 20.29.90/2012	FNDE/MEC	642.259,48	197.712,97	07.353.785/0001-25	CONSTRUTORA INHUMAS LTDA - ME	056/2014	22/08/2014	240 DIAS	839.972,45	-	210 DIAS	11.638,84	-	4.4.90.51				582.030,13	ANDAMENTO
CP/Nº021/2012	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL.	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	12.091.779/0001-87	V2 AMBIENTAL LTDA-EPP	248/2012	21/05/2012	1825 DIAS	3.449.441,41	-	-	-	-	3.3.90.39	449.107,09	256.770,01	449.107,09	5.160.608,03	ANDAMENTO
DISPENSA/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE PESQUEIRA.	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	06.698.978/0001-55	CONSTRUTORA LINK LTDA	003/2016	05/02/2016	60 DIAS	373.860,21	-	120 DIAS	-	-	3.3.90.39	679,654,72	106.666,67	679,654,72	679,654,72	ANDAMENTO
INEXIGIBILIDADE Nº030/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	01.568.077/0001-25	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	67/2013	27/05/2013	365 DIAS	61.220,64	-	365 DIAS	-	-	3.3.90.39				114.695,58	ANDAMENTO
TP/Nº040/2013	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ETRA-MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS .	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	06.698.978/0001-55	AGAS - CONSTRUTORA LTDA ME	064/2013	16/07/2013	365 DIAS	580.722,00	-	880 DIAS	-	-	3.3.90.39	196.034,90	4.446,16	196.034,90	180.035,16	ANDAMENTO
TP/ Nº 088/2013	EXECUÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER A DEMANDA NO ATENDIMENTO COM REFERÊNCIA A INTERVENÇÕES PARA DESOBSTRUÇÃO DE SANEAMENTO POR HIDROJATEAMENTO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS, CAIXAS DE GORDURA E BANHEIROS NAS ESCOLAS, CRECHES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA REDE DE ENSINO D MUNICIPAL IRMÃ ZÉLIA, ESCOLA MUNICIPAL CLARISSE VALENÇA , SANTO ANTÔNIO, PROFª BERNADETE DE BRITO, NICÁCIO, POTYGUAR MATOS, MARCELINO XAVIER, ANTÔNIO ARTHUR, Mª DE LOURDES LIMA, ESPAÇO EDUCACIONAL DR. CARLITO DIDIER, ESCOLA INTERMEDIARIA Mª ALIETE DE FREITAS,ESC. INTERM. LUIZ TENÓRIO, SEBASTIÃO QUIRINO, SÉRGIO BRITO, ESC. MUNICIPAL ANA RITA.	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	03.859.984/0001-59	TREKING ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.	161/2013	16/12/2013	360 DIAS	760.000,00	-	180 DIAS	-	-	3.3.90.39	820.947,76	123.640,00	820.947,76	1.061.347,76	ANDAMENTO
CC Nº 014/2009	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESCOLAS COMPREENDENDO: PINTURA, COBERTAS COM TROCAS DE TELHAS E MADEIRAMENTO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRAULICAS, PEQUENOS REPAROS DE ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO, TROCA DE ESQUADRIAS E DEMAIS SERVIÇOS QUE POR VENTURA VENHAM SURGIR.	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	12.898.276/0001-18	L.A CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	088/2009			4.782,32					3.3.90.39	4.782,32	4.782,32	4.782,32	4.782,32	CONCLUÍDO
DL - INFRA Nº 003/2017	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MUNICIPIO DE PESQUEIRA	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	26.542.585/0001-65	W.V.C CONSTRUTORA LTDA - EPP	003/2017		30 DIAS	14.800,00					3.3.90.39	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	CONCLUÍDO
DL - INFRA Nº 012/2017	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO GRANITICA NA RUA MARECHAL RONDON PACHECO - BAIRRO CENTENÁRIO NO MUNICIPIO DE PESQUEIRA.	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	26.542.585/0001-65	W.V.C CONSTRUTORA LTDA - EPP	012/2017	09/02/2017	30 DIAS	14.430,00					3.3.90.39	14.430,00	14.430,00	14.430,00	14.430,00	CONCLUÍDO
DL - INFRA/ Nº 013/2017	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA TERRAPLENAGEM DOS ARREDORES DA CRECHE DE MUTUCA NO MUNICIPIO DE PESQUEIRA	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	26.542.585/0001-65	W.V.C CONSTRUTORA LTDA - EPP	013/2017	01/03/2017	30 DIAS	14.270,00					3.3.90.39	14.270,00	14.270,00	14.270,00	14.270,00	CONCLUÍDO
DL - INFRA/ Nº 014/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO SANITÁRIA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	26.542.585/0001-65	W.V.C CONSTRUTORA LTDA - EPP	014/2017	01/03/2017	30 DIAS	14.560,00					3.3.90.39	14.560,00	14.560,00	14.560,00	14.560,00	CONCLUÍDO
DL - INFRA/ Nº 015/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DA ROSA NO MUNICIPIO DE PESQUEIRA	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	26.542.585/0001-65	W.V.C CONSTRUTORA LTDA - EPP	015/2017	01/03/2017	30 DIAS	14.270,00					3.3.90.39	14.270,00	14.270,00	14.270,00	14.270,00	CONCLUÍDO
DL - INFRA/ Nº 016/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRRESA DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM NA VILA ANÁPOLIS NO MUNICIPIO DE PESQUEIRA	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	26.542.585/0001-65	W.V.C CONSTRUTORA LTDA - EPP	016/2017	23/03/2017	30 DIAS	14.615,00					3.3.90.39	14.615,00	14.615,00	14.615,00	14.615,00	CONCLUÍDO
DL - INFRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL POR PESSOA JURIDICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PESQUEIRA - PE	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	11.054.096/0001-97	G & G CONSTRUTORA LTDA - ME		19/05/2017	30 DIAS	7.830,00					3.3.90.39	7.830,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00	CONCLUÍDO
INEXIGIBILIDADE Nº030/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	01.568.077/0001-25	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	67/2013	27/05/2013	365 DIAS	61.220,64	-	365 DIAS	-	-	3.3.3.90.39	84.085,26	12.820,80	84.085,26	114.695,58	ANDAMENTO
-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	084.737.614-13	DIEGO MARQUES DO NASCIMENTO	-	-	-	2.400,00	-	-	-	-	3.3.90.36	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	CONCLUÍDO
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE		RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	084.737.614-13	DIEGO MARQUES DO NASCIMENTO				960,00		-	-	-	3.3.90.36	960,00	960,00	960,00	960,00	CONCLUÍDO
-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LIXO NOS DISTRITOS DE PAPAGAIO, SALOBROE CACIMBÃO NESTE MUNICÍPIO	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	066.566.095-20	ARMANDO BEZERRA DE MELO	-	-	-	3630,00	-	-	-	-	3.3.90.39	3630,00	3630,00	3630,00	3630,00	CONCLUÍDO
-	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE SERPENTINA, SOLDAGEM E RECARGA DE GÁS (RECUPERAÇÃO DO APARELHO 10000 BTUS DO DAMPE)	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	26.240.730/0001-53	CILEIDE MARIA SIQUEIRA DA SILVA	-	-	-	550,00	-	-	-	-	3.3.90.39	550,00	550,00	550,00	550,00	CONCLUÍDO
-	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	26.240.730/0001-53	CILEIDE MARIA SIQUEIRA DA SILVA	-	-	-	50,00	-	-	-	-	3.3.90.39	50,00	50,00	50,00	50,00	CONCLUÍDO
	SERVIÇO PRESTADO DA INSTALAÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	26.240.730/0001-53	CILEIDE MARIA SIQUEIRA DA SILVA	-	-	-	250,00	-	-	-	-	3.3.90.39	250,00	250,00	250,00	250,00	CONCLUÍDO
	SERVIÇO PRESTADO DE INSTALAÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS MÍDEA NA ESCOLA SÉRGIO DE BRITO NO DISTRITO DE IPANEMA	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	26.240.730/0001-53	CILEIDE MARIA SIQUEIRA DA SILVA	-	-	-	250,00	-	-	-	-	3.3.90.39	250,00	250,00	250,00	250,00	CONCLUÍDO
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE INFRAESRUTURA	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	26.240.730/0001-53	CILEIDE MARIA SIQUEIRA DA SILVA	-	-	-	250,00	-	-	-	-	3.3.90.39	250,00	250,00	250,00	250,00	CONCLUÍDO
	SERVIÇ0 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	26.240.730/0001-53	CILEIDE MARIA SIQUEIRA DA SILVA	-	-	-	150,00	-	-	-	-	3.3.90.39	150,00	150,00	150,00	150,00	CONCLUÍDO
	EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO COM RECARGA DE GÁS EM DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, UM NA SALA DE LICITAÇÃO E OUTRO NA SALA DE TI E CONSERTO DE GELA ÁGUA NA SALA DE TI	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	26.240.730/0001-53	CILEIDE MARIA SIQUEIRA DA SILVA	-	-	-	500,00	-	-	-	-	3.3.90.39	500,00	500,00	500,00	500,00	CONCLUÍDO
	SERVIÇO DE REFORMA DAS GRADES DE PROTEÇÃO DAS PRAÇAS DOM JOSÉ LOPES E COMENDADOR JOSÉ DIDIER, CONFESÇÃO DE 03 PORTÕES DE FERRO E UMA CAIXA DE PROTEÇÃO PARA SER USADA NOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	658.662.824-53	GILVAN BEZERRA LEITE	-	-	-	850,00	-	-	-	-	3.3.90.36	850,00	850,00	850,00	850,00	CONCLUÍDO
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINAÇÃO NO DISTRITO DE MUTUCA	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	906.117.054-00	JOÃO JOSÉ DA SILVA	-	-	-	1720,00	-	-	-	-	3.3.90.36	1720,00	1720,00	1720,00	1720,00	CONCLUÍDO
	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE LIXO PARA O ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	734.251.504-30	JOSÉ CARLOS FERREIRA	-	-	-	2900,00	-	-	-	-	3.3.90.36	5500,00	2900,00	5500,00	5500,00	CONCLUÍDO
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO DISTRITO DE MUTUCA	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	734.251.504-30	JOSÉ CARLOS FERREIRA	-	-	-	1360,00	-	-	-	-	3.3.90.36	1360,00	1360,00	1360,00	1360,00	CONCLUÍDO
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS, AREIA E RESTOS DE PODAÇÃO NESTE MUNICÍPIO	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	055.794.184-93	JOSÉ LUCIANO DA SILVA	-	-	-	745,00	-	-	-	-	3.3.90.36	745,00	745,00	745,00	745,00	CONCLUÍDO
	SERVIÇOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, INCLUSIVE RETIRADA DE MATERIAL, TERRA, ENTULHO, ETC.	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	13.326.300/0001-07	JOSÉ SEVERINO DE OLIVEIRA - ME	-	-	-	6560,00	-	-	-	-	3.3.90.39	6560,00	6560,00	6560,00	6560,00	CONCLUÍDO
	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	053.081.974-07	JOSÉ SILVA MELO JÚNIOR	-	-	-	2725,00	-	-	-	-	3.3.90.36	2725,00	2725,00	2725,00	2725,00	CONCLUÍDO
	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SENDO 130M² DE FORRO E 172 METROS LINEARES DE DILATAÇÃO E 25.7 M² DE DIVISÓRIAS	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	27.850.330/0001-22	LEONARDO DIAS DE SOUSA	-	-	-	5400,00	-	-	-	-	3.3.90.39	5400,00	5400,00	5400,00	5400,00	CONCLUÍDO
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA NOS DISTRITOS, POVOADOS E MUNICÍPIO	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	198.061.324-91	LUIZ ROBERTO PEREIRA DA SILVA	-	-	-	2400,00	-	-	-	-	3.3.90.36	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	CONCLUÍDO
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LIXO, ENTULHOS, AREIA E RESTO DE PODAÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	692.907.094-72	MARIA DAS DORES CAVALCANTI	-	-	-	755,00	-	-	-	-	3.3.90.36	755,00	755,00	755,00	755,00	CONCLUÍDO
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NO DISTRITO DE MUTUCA, NESTE MUNICÍPIO	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	045.375.244-64	SEVERINO DOS RAMOS ALBUQUERQUE	-	-	-	1720,00	-	-	-	-	3.3.90.36	1720,00	1720,00	1720,00	1720,00	CONCLUÍDO

## 3º_TRIMESTRE
MAPA DEMOSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EXERCÍCIO: 2017					RUTILENE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 080.824.504-01 - AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS				SANDRA VALÉRIA T. DE ALBUQUERQUE - CPF: 449.890.674-87 - SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA					MARIA JOSÉ CASTRO TENÓRIO - CPF: 008.093.314-97 - PREFEITA MUNICIPAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º TRIMESTRE 2017

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO			CONTRATO				ADITIVO		REAJUSTE (R$)	EXECUÇÃO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO	SITUAÇÃO
		Nº / ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL	ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO DA OBRA / PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
TP/ N° 038/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMGENHARIA PARA REFOPRMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA EUGÊNIO MACIEL CHACON, BAIRRO ANÁPOLIS E CANTEIRO CENTRAL DA RUA DUQUE DE CAXIAS NO CENTRO DA CIDADE.	-	FEM	-	-	11.819.572/0001-13	FERRAZ CONSTRUTORA E MANUTENÇÃO LTDA EPP	004/2016	25/02/2016	90 DIAS	230.037,73	-	-	99.421,92	-	3.4.4.9.0.5.1				141.589,39	ANDAMENTO
TP/ N° 038/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMGENHARIA PARA REFOPRMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA EUGÊNIO MACIEL CHACON, BAIRRO ANÁPOLIS E CANTEIRO CENTRAL DA RUA DUQUE DE CAXIAS NO CENTRO DA CIDADE.	-	FEM	-	-	11.819.572/0001-13	FERRAZ CONSTRUTORA E MANUTENÇÃO LTDA EPP	004/2016	25/02/2016	90 DIAS	230.037,73	-	-	(PAGAMENTOS RECURSOS PRÓPRIOS)		3.4.4.9.0.5.1				88.778,07	ANDAMENTO
TP/ N° PL 051/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM (06) SEIS SALAS DE AULA NO BAIRRO XUCURUS - PADRÃO FNDE (ADAPTADO À TOPOGRAFIA DO TERRENO) - ZONA URBANA DA CIDADE DE PESQUEIRA.	-	FNDE/MEC	-	-	05.568.447/0001-85	PAEZINHO EMPREITEIRA & CONSTRUTORA LTDA	080/2014	11/12/2014	240 DIAS	942.778,94	-	120 DIAS		-	4.4.90.51				1.120.797,76	ANDAMENTO
TP/ N° 049/2015	CONSTRUÇÃO DE 06 SALAS DE AULA LOCALIZADAS NAS ESCOLÇAS SANTO ANTÔNIO, CLARISSE VALENÇA, Mª DO CARMO, POTYGUAR MATOS E ESCOLA XUCURUS, NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA.	2014	FNDE/MEC	-	-	05.568.447/0001-85	PAEZINHO EMPREITEIRA & CONSTRUTORA LTDA	O59/2015	04/12/2015	60 DIAS	302.132,17	-	-	-	-	4.4.90.51				267.509,02	ANDAMENTO
TP/N° 005/2014	A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, À PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA/PE.	-	FEM	-	-	07.956.067/0001-43	F.M.C. CONSTRUTORA LTDA	008/2014	22/04/2015	90 DIAS	415.537,71	-	-	103.867,28	-	4.4.90.51	82.436,19	8.854,71	91.290,90	393.684,45	CONCLUÍDO
TP/N° 005/2014	A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, À PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA/PE.	-	FEM	-	-	07.956.067/0001-43	F.M.C. CONSTRUTORA LTDA	008/2014	22/04/2015	90 DIAS	415.537,71	-	-	(PAGAMENTOS RECURSOS PRÓPRIOS)		4.4.90.51	98.235,60	36.300,59	134.536,19	134.536,19	CONCLUÍDO
TP/N° 003/2015	A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA/PE.		FEM	-	-	07.956.067/0001-43	F.M.C. CONSTRUTORA LTDA	009/2015	22/04/2015	90 DIAS	381.986,54			93.888,94		4.4.90.51	10.483,80	93.894,00	104.377,80	345.148,05	ANDAMENTO
TP/N° 004/2015	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAMPE - PESQUEIRA-PE		FEM	-	-	07.956.067/0001-43	F.M.C. CONSTRUTORA LTDA	010/2015	22/04/2015	180 DIAS	326.531,87			56.484,07		4.4.90.51				212.599,50	ANDAMENTO
TP/N° 004/2015	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAMPE - PESQUEIRA-PE		FEM	-	-	07.956.067/0001-43	F.M.C. CONSTRUTORA LTDA	010/2015	22/04/2015	180 DIAS	326.531,87			(PAGAMENTOS RECURSOS PRÓPRIOS)		4.4.90.51	18.207,51	32.245,77	50.453,28	96.256,83	ANDAMENTO
TP/ Nº 053/2015	EXECUÇÃO DE OBRAS DE LIMPEZA E AMPLIAÇÃO DE PEQUENAS BARRAGENS: TIOGÓ, RIACHO DOS BOISE CARRAPICHO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA		FEM			11.508.867/0001-79	KADORE COMÉRCIO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	060/2015	04/12/2015	90 DIAS	246.048,76					4.4.90.51	63.446,57	63.446,57	63.446,57	246.047,77	CONCLUÍDO
TP/Nº 004/2015	CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE- NA LOCALIDADE DE SERRA DA CRUZ, ASSENTAMENTO QUILOMBOLA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA.	22590	FNDE/MEC	41.394,67	-	07.409.413/0001-73	CONSTRUTORA CAVALCANTI LTDA ME	006/2015	26/03/2015	240 DIAS	958.062,28	-	90 DIAS	-	-	4.4.90.51				731.798,80	ANDAMENTO
TP/Nº050/2015	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA/CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA TIPO 02, CONFORME PADRÃO FNDE, NO DISTRITO DE PAPAGAIO.	-	FNDE/MEC	-	-	07.409.413/0001-73	CONSTRUTORA CAVALCANTI LTDA ME	005/2016	26/02/2016	240 DIAS	1.212.832,48	-	-	-	-	4.4.90.51				249.690,46	ANDAMENTO
TP/Nº 037/2014	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO C, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUTUCA.	TC PAC 20.29.90/2012	FNDE/MEC	642.259,48	197.712,97	07.353.785/0001-25	CONSTRUTORA INHUMAS LTDA - ME	056/2014	22/08/2014	240 DIAS	839.972,45	-	210 DIAS	11.638,84	-	4.4.90.51				582.030,13	ANDAMENTO
TP/ Nº 035/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO - PADRÃO FNDE - NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, ZONA URBANA DA CIDADE DE PESQUEIRA		FNDE/MEC			05.568.447/0001-85	PAEZINHO EMPREITEIRA & CONSTRUTORA LTDA	043/2015	03/08/2015	90 DIAS	207.873,98					4.4.90.51				63.667,15	ANDAMENTO
TP/ Nº 009/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS REMANESCENTES DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS, PADRÃO FNDE, NO BAIRRO PORTAL ZONA URBANA DA CIDADE DE PESQUEIRA		FNDE/MEC			11.819.572/0001-13	FERRAZ CONSTRUTORA E MANUTENÇÃO LTDA EPP	013/2016	08/04/2016		595.000,28					4.4.90.51	8.207,90	8.207,90	8.207,90	106.461,01	ANDAMENTO
CP/Nº021/2012	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL.	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	12.091.779/0001-87	V2 AMBIENTAL LTDA-EPP	248/2012	21/05/2012	1825 DIAS	3.449.441,41	-	-	-	-	3.3.90.39	449.107,09	250.733,64	699.840,73	5.411.341,67	ANDAMENTO
DISPENSA/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE PESQUEIRA.	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	06.698.978/0001-55	CONSTRUTORA LINK LTDA	003/2016	05/02/2016	60 DIAS	373.860,21	-	120 DIAS	-	-	3.3.90.39	679,654,72	106.666,67	679,654,72	679,654,72	ANDAMENTO
TP/Nº 053/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA		RECURSOS PRÓPRIOS			26.542.585/0001-65	W.V.C CONSTRUTORA LTDA - EPP	075/2017	25/07/2017	12 MESES	338.862,76					4.4.90.51	42.100,03	42.100,03	42.100,03	42.100,03	ANDAMENTO
TP/ Nº 039/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NAS DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS		RECURSOS PRÓPRIOS			26.542.585/0001-65	W.V.C CONSTRUTORA LTDA - EPP	062/2017	09/06/2017	12 MESES	377.731,39			94.428,36		3.3.90.39	148.765,51	148.765,51	148.765,51	148.765,51	ANDAMENTO
TP/ Nº 028/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ASSESSORIA TÉCNICA DE CONVÊNIOS PERANTE A CAIXA E FUNASA, COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA		RECURSOS PRÓPRIOS			10.550.653/0001-06	PEPAULO PROJETOS CONSULTORIA E OBRAS LTDA	035/2017	30/03/2017	12 MESES	107.763,41					3.3.90.39	34.065,47	34.065,47	34.065,47	34.065,47	ANDAMENTO
DL - INFRA	FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONFORME PROPOSTA Nº 088/2017		RECURSOS PRÓPRIOS			00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA				14.967,70					3.3.90.39	14.967,70	14.967,70	14.967,70	14.967,70	CONCLUÍDO
CP/ Nº 075/2010	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO EM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM (CBUQ) CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA DE PREÇOS (ORÇAMENTO BASE) EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS E MINUTA DO CONTRATO, REFERENTES AO CONVÊNIO Nº 309.920-60 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES		RECURSOS PRÓPRIOS			00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	684/2010	05/10/2010	180 DIAS	708.628,71					4.4.90.51	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
DL - INFRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE TRABALHO DO FEM (FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL) NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	11.054.096/0001-97	G & G CONSTRUTORA LTDA - ME				7.880,00					3.3.90.39	7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	CONCLUÍDO
DL - INFRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DAS RUAS: AVENIDA CAJUEIRO, SILVESTRE ESPÍNDOLA E PINTURA DA PRAÇA DO POVOADO CAJUEIRO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA		RECURSOS PRÓPRIOS			27.015.710/0001-41	MRC GOMES DA SILVA - ME				8.434,17					4.4.90.51	8.434,17	8.434,17	8.434,17	8.434,17	CONCLUÍDO
DL - INFRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA		RECURSOS PRÓPRIOS			27.015.710/0001-41	MRC GOMES DA SILVA - ME				13.770,88					4.4.90.51	13.770,88	13.770,88	13.770,88	13.770,88	CONCLUÍDO
-	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL DE DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	13.326.300/0001-07	JOSÉ SEVERINO DE OLIVEIRA - ME	-	-	-	14257,92	-	-	-	-	3.3.90.39	14257,92	14257,92	14257,92	14257,92	CONCLUÍDO
-	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE 180m² DE CONCRETAGEM INCLUSIVE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (BETONEIRA E VIBRADOR) PARA EXECUÇÃO DA PONTE DA RUA BOA VISTA NO BAIRRO XUCURUS, PESQUEIRA - PE.		RECURSOS PRÓPRIOS			13.326.300/0001-07	JOSÉ SEVERINO DE OLIVEIRA - ME				4100,00					3.3.90.39	4100,00	4100,00	4100,00	4100,00	CONCLUÍDO
-	SERVIÇOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, INCLUSIVE RETIRADA DE MATERIAL, TERRA, ENTULHO ETC. DEVIDO AS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTE PERÍODO		RECURSOS PRÓPRIOS			13.326.300/0001-07	JOSÉ SEVERINO DE OLIVEIRA - ME				7570,00					3.3.90.39	7570,00	7570,00	7570,00	7570,00	CONCLUÍDO
-	COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIA DE GESSO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	27.850.330/0001-22	LEONARDO DIAS DE SOUSA	-	-	-	1700,00	-	-	-	-	3.3.90.39	1700,00	1700,00	1700,00	1700,00	CONCLUÍDO
-	SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE CAPACITOR DO AR CONDICIONADO ELETROLUX DA SECRETARIA DE OBRAS DE PESQUEIRA	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	26.240.730/0001-53	CILEIDE MARIA SIQUEIRA DA SILVA	-	-	-	120,00	-	-	-	-	3.3.90.39	120,00	120,00	120,00	120,00	CONCLUÍDO
-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO NO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESQUEIRA		RECURSOS PRÓPRIOS			26.240.730/0001-53	CILEIDE MARIA SIQUEIRA DA SILVA				150,00					3.3.90.39	150,00	150,00	150,00	150,00	CONCLUÍDO
-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONSERTO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE PESQUEIRA	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	26.240.730/0001-53	CILEIDE MARIA SIQUEIRA DA SILVA	-	-	-	350,00	-	-	-	-	3.3.90.39	350,00	350,00	350,00	350,00	CONCLUÍDO
-	SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERTO E RECARGA DE GÁS NO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PESQUEIRA	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	26.240.730/0001-53	CILEIDE MARIA SIQUEIRA DA SILVA	-	-	-	480,00	-	-	-	-	3.3.90.39	480,00	480,00	480,00	480,00	CONCLUÍDO
-	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO NO AR CONDICIONADO DO AR CROSS DO CONSELHO TUTELAR (PLACA PDE-6935) E SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA DE PESQUEIRA	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	26.240.730/0001-53	CILEIDE MARIA SIQUEIRA DA SILVA	-	-	-	370,00	-	-	-	-	3.3.90.39	370,00	370,00	370,00	370,00	CONCLUÍDO
-	SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM 03 BEBEDOUROS E TROCA DE TORNEIRAS E TERMOSTATO NA SEDE DA PREFEITURA DE PESQUEIRA	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	26.240.730/0001-53	CILEIDE MARIA SIQUEIRA DA SILVA	-	-	-	200,00	-	-	-	-	3.3.90.39	200,00	200,00	200,00	200,00	CONCLUÍDO
	CONTRATAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA PARA DIVERSAS OBRAS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE		RECURSOS PRÓPRIOS			27.616.976/0001-40	ARQUITETURA MAGALHÃES LTDA - ME				6000,00					3.3.90.39	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	ANDAMENTO
DL - INFRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA		RECURSOS PRÓPRIOS			044.435.754-80	JOSÉ ALVES DOS SANTOS	-	01/06/2017	3 MESES	7.735,00					3.3.90.36	5.156,66	5.156,66	5.156,66	5.156,66	ANDAMENTO
DL - INFRA	CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA, EXECUTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL E TERCEIROS DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE.		RECURSOS PRÓPRIOS			031.024.514-11	FLÁVIO MANOEL DA SILVA		19/06/2017	1 MÊS	7.980,00					3.3.90.36	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	CONCLUÍDO
	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE		RECURSOS PRÓPRIOS			047.229.034-76	GUILHERME MARQUES MAGALHÃES		02/05/2017	3 MESES	9.000,00					3.3.90.36	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	CONCLUÍDO
	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PARTE DO RETELHAMENTO E TROCA DE MADEIRA DO AÇOUGUE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA		RECURSOS PRÓPRIOS			799.930.014-49	CÍCERO SOARES DE SOUZA				4.662,94					3.3.90.36	4.662,94	4.662,94	4.662,94	4.662,94	CONCLUÍDO
	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE, DEVIDO AS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTE PERÍODO		RECURSOS PRÓPRIOS			062.513.554-76	ADAILTON JOÃO DE PAIVA				335,00					3.3.90.36	335,00	335,00	335,00	335,00	CONCLUÍDO
	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE, DEVIDO AS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTE PERÍODO		RECURSOS PRÓPRIOS			688.679.724-72	ANTÔNIO ADEMILSON PATRÍCIO DE MENDONÇA				335,00					3.3.90.36	335,00	335,00	335,00	335,00	CONCLUÍDO
	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE, DEVIDO AS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTE PERÍODO		RECURSOS PRÓPRIOS			624.544.634-15	CÍCERO ALVES DA SILVA				335,00					3.3.90.36	335,00	335,00	335,00	335,00	CONCLUÍDO
	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE, DEVIDO AS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTE PERÍODO		RECURSOS PRÓPRIOS			062.469.374-03	EDIMILSON ROCHA PEREIRA FILHO				335,00					3.3.90.36	335,00	335,00	335,00	335,00	CONCLUÍDO
	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE, DEVIDO AS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTE PERÍODO		RECURSOS PRÓPRIOS			071.467.494-01	JOSÉ MARCÍLIO FERREIRA BARBOSA				335,00					3.3.90.36	335,00	335,00	335,00	335,00	CONCLUÍDO
	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE, DEVIDO AS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTE PERÍODO		RECURSOS PRÓPRIOS			081.878774-05	JOSÉ ELSON BATISTA FEITOSA				335,00					3.3.90.36	335,00	335,00	335,00	335,00	CONCLUÍDO
	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE, DEVIDO AS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTE PERÍODO		RECURSOS PRÓPRIOS			478.557.624-34	GERALDO CAMILO DA SILVA				335,00					3.3.90.36	335,00	335,00	335,00	335,00	CONCLUÍDO
	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE, DEVIDO AS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTE PERÍODO		RECURSOS PRÓPRIOS			640.379.084-68	EDINALDO ROSA DE LIMA				335,00					3.3.90.36	335,00	335,00	335,00	335,00	CONCLUÍDO
	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE, DEVIDO AS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTE PERÍODO		RECURSOS PRÓPRIOS			355.839.164-00	UBIRACI LEITE TENÓRIO				335,00					3.3.90.36	335,00	335,00	335,00	335,00	CONCLUÍDO
	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE, DEVIDO AS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTE PERÍODO		RECURSOS PRÓPRIOS			857.996.294-34	JOSÉ FRANCISCO DA SILVA				335,00					3.3.90.36	335,00	335,00	335,00	335,00	CONCLUÍDO
	SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE, DEVIDO AS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTE PERÍODO		RECURSOS PRÓPRIOS			858.000.404-78	JUAREZ FERREIRA LEITE				335,00					3.3.90.36	335,00	335,00	335,00	335,00	CONCLUÍDO

## 4º_TRIMESTRE
MAPA DEMOSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EXERCÍCIO: 2017					RUTILENE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 080.824.504-01 - AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS				SANDRA VALÉRIA T. DE ALBUQUERQUE - CPF: 449.890.674-87 - SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA					MARIA JOSÉ CASTRO TENÓRIO - CPF: 008.093.314-97 - PREFEITA MUNICIPAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 4º TRIMESTRE 2017

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO			CONTRATO				ADITIVO		REAJUSTE (R$)	EXECUÇÃO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO	SITUAÇÃO
		Nº / ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL	ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO DA OBRA / PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
TP/ N° 038/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMGENHARIA PARA REFOPRMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA EUGÊNIO MACIEL CHACON, BAIRRO ANÁPOLIS E CANTEIRO CENTRAL DA RUA DUQUE DE CAXIAS NO CENTRO DA CIDADE.	-	FEM	-	-	11.819.572/0001-13	FERRAZ CONSTRUTORA E MANUTENÇÃO LTDA EPP	004/2016	25/02/2016	90 DIAS	230.037,73	-	-	99.421,92	-	3.4.4.9.0.5.1				141.589,39	ANDAMENTO
TP/ N° 038/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMGENHARIA PARA REFOPRMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA EUGÊNIO MACIEL CHACON, BAIRRO ANÁPOLIS E CANTEIRO CENTRAL DA RUA DUQUE DE CAXIAS NO CENTRO DA CIDADE.	-	FEM	-	-	11.819.572/0001-13	FERRAZ CONSTRUTORA E MANUTENÇÃO LTDA EPP	004/2016	25/02/2016	90 DIAS	230.037,73	-	-	(PAGAMENTOS RECURSOS PRÓPRIOS)		3.4.4.9.0.5.1				88.778,07	ANDAMENTO
TP/ N° PL 051/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM (06) SEIS SALAS DE AULA NO BAIRRO XUCURUS - PADRÃO FNDE (ADAPTADO À TOPOGRAFIA DO TERRENO) - ZONA URBANA DA CIDADE DE PESQUEIRA.	-	FNDE/MEC	-	-	05.568.447/0001-85	PAEZINHO EMPREITEIRA & CONSTRUTORA LTDA	080/2014	11/12/2014	240 DIAS	942.778,94	-	120 DIAS		-	4.4.90.51	17.095,27	17.095,27	17.095,27	1.137.893,03	ANDAMENTO
TP/ N° 049/2015	CONSTRUÇÃO DE 06 SALAS DE AULA LOCALIZADAS NAS ESCOLÇAS SANTO ANTÔNIO, CLARISSE VALENÇA, Mª DO CARMO, POTYGUAR MATOS E ESCOLA XUCURUS, NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA.	2014	FNDE/MEC	-	-	05.568.447/0001-85	PAEZINHO EMPREITEIRA & CONSTRUTORA LTDA	O59/2015	04/12/2015	60 DIAS	302.132,17	-	-	-	-	4.4.90.51				267.509,02	ANDAMENTO
TP/N° 003/2015	A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA/PE.		FEM	-	-	07.956.067/0001-43	F.M.C. CONSTRUTORA LTDA	009/2015	22/04/2015	90 DIAS	381.986,54			93.888,94		4.4.90.51				345.148,05	ANDAMENTO
TP/N° 004/2015	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAMPE - PESQUEIRA-PE		FEM	-	-	07.956.067/0001-43	F.M.C. CONSTRUTORA LTDA	010/2015	22/04/2015	180 DIAS	326.531,87			56.484,07		4.4.90.51				212.599,50	ANDAMENTO
TP/N° 004/2015	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAMPE - PESQUEIRA-PE		FEM	-	-	07.956.067/0001-43	F.M.C. CONSTRUTORA LTDA	010/2015	22/04/2015	180 DIAS	326.531,87			(PAGAMENTOS RECURSOS PRÓPRIOS)		4.4.90.51				64.011,06	ANDAMENTO
TP/Nº 004/2015	CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE- NA LOCALIDADE DE SERRA DA CRUZ, ASSENTAMENTO QUILOMBOLA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA.	22590	FNDE/MEC	41.394,67	-	07.409.413/0001-73	CONSTRUTORA CAVALCANTI LTDA ME	006/2015	26/03/2015	240 DIAS	958.062,28	-	90 DIAS	-	-	4.4.90.51				731.798,80	ANDAMENTO
TP/Nº050/2015	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA/CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA TIPO 02, CONFORME PADRÃO FNDE, NO DISTRITO DE PAPAGAIO.	-	FNDE/MEC	-	-	07.409.413/0001-73	CONSTRUTORA CAVALCANTI LTDA ME	005/2016	26/02/2016	240 DIAS	1.212.832,48	-	-	-	-	4.4.90.51				249.690,46	ANDAMENTO
TP/Nº 037/2014	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO C, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUTUCA.	TC PAC 20.29.90/2012	FNDE/MEC	642.259,48	197.712,97	07.353.785/0001-25	CONSTRUTORA INHUMAS LTDA - ME	056/2014	22/08/2014	240 DIAS	839.972,45	-	210 DIAS	11.638,84	-	4.4.90.51				582.030,13	ANDAMENTO
TP/ Nº 035/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO - PADRÃO FNDE - NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, ZONA URBANA DA CIDADE DE PESQUEIRA		FNDE/MEC			05.568.447/0001-85	PAEZINHO EMPREITEIRA & CONSTRUTORA LTDA	043/2015	03/08/2015	90 DIAS	207.873,98					4.4.90.51				63.667,15	ANDAMENTO
TP/ Nº 009/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS REMANESCENTES DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS, PADRÃO FNDE, NO BAIRRO PORTAL ZONA URBANA DA CIDADE DE PESQUEIRA		FNDE/MEC			11.819.572/0001-13	FERRAZ CONSTRUTORA E MANUTENÇÃO LTDA EPP	013/2016	08/04/2016		595.000,28					4.4.90.51	8.207,90	5.445,45	13.653,35	106.461,01	ANDAMENTO
CP/Nº021/2012	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL.	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	12.091.779/0001-87	V2 AMBIENTAL LTDA-EPP	248/2012	21/05/2012	1825 DIAS	3.449.441,41	-	-	-	-	3.3.90.39	699.840,73	192.337,08	892.177,81	5.603.678,75	ANDAMENTO
TP/Nº 053/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA		RECURSOS PRÓPRIOS			26.542.585/0001-65	W.V.C CONSTRUTORA LTDA - EPP	075/2017	25/07/2017	12 MESES	338.862,76					4.4.90.51	42.100,03	180.221,65	222.321,68	222.321,68	ANDAMENTO
TP/ Nº 039/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NAS DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS		RECURSOS PRÓPRIOS			26.542.585/0001-65	W.V.C CONSTRUTORA LTDA - EPP	062/2017	09/06/2017	12 MESES	377.731,39			94.428,36		3.3.90.39	148.765,51	90.948,93	239.714,44	239.714,44	ANDAMENTO
TP/ Nº 028/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ASSESSORIA TÉCNICA DE CONVÊNIOS PERANTE A CAIXA E FUNASA, COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA		RECURSOS PRÓPRIOS			10.550.653/0001-06	PEPAULO PROJETOS CONSULTORIA E OBRAS LTDA	035/2017	30/03/2017	12 MESES	107.763,41					3.3.90.39	34.065,47	44.592,08	78.657,55	78.657,55	ANDAMENTO
TP/ Nº 010/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE		CONV. SANTANDER			24.854.223/0001-84	CONSTRUTORA SANTOS E LIMA	015/2017 SASC	20/10/2017	6 MESES	296.500,90					4.4.90.51	44.185,04	44.185,04	44.185,04	44.185,04	ANDAMENTO
PP/ Nº 051/2017	CONTRATAÇÃO DE ENMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOCALIZADAS NAS DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.					07.863.330/0001-50	GM INCORPORADORA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME	143/2017	18/08/2017	12 MESES	284.998,89					3.3.90.39	31.220,72	31.220,72	31.220,72	31.220,72	ANDAMENTO
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADO A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NA COMUNIDADE QUILOMBOLA E NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA					11.054.096/0001-97	G & G CONSTRUTORA LTDA - ME				5.500,00					3.3.90.39	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	CONCLUÍDO
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL POR PESSOA JURÍDICA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					11.054.096/0001-97	G & G CONSTRUTORA LTDA - ME				5.500,00					3.3.90.39	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	CONCLUÍDO
DL - INFRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS FINANCEIROS CONTENDO O RESUMO DE TODAS AS INFORMAÇÕES COLHIDAS NA SUPERVISÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRA DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	11.054.096/0001-97	G & G CONSTRUTORA LTDA - ME		10/08/2017	1 MÊS	7.915,00					3.3.90.39	7.915,00	7.915,00	7.915,00	7.915,00	CONCLUÍDO
DL - INFRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETO BÁSICO PARA LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA-PE.		RECURSOS PRÓPRIOS			11.054.096/0001-97	G & G CONSTRUTORA LTDA - ME		10/09/2017	3 MESES	7.900,00					3.3.90.39	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	CONCLUÍDO
DL - INFRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE PARTE DO TRECHO PESQUEIRA AO DISTRITO DE PAPAGAIO NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE.		RECURSOS PRÓPRIOS			11.054.096/0001-97	G & G CONSTRUTORA LTDA - ME		11/10/2017	20 DIAS	14.026,20					3.3.90.39	14.026,20	14.026,20	14.026,20	14.026,20	CONCLUÍDO
DL - INFRA	CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DA COZINHA E BANHEIROS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA		RECURSOS PRÓPRIOS			27.015.710/0001-41	MRC GOMES DA SILVA - ME		01/08/2017	1 MÊS	13.211,79					4.4.90.51	13.211,79	13.211,79	13.211,79	13.211,79	CONCLUÍDO
DL - INFRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS PARA LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA		RECURSOS PRÓPRIOS			27.015.710/0001-41	MRC GOMES DA SILVA - ME		10/09/2017	3 MESES	14.800,00					3.3.90.39	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	CONCLUÍDO
DL - INFRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR. LÍDIO PARAÍBA, AVENIDA FERNANDO PESSOA, BAIRRO PRADO, PESQUEIRA-PE		RECURSOS PRÓPRIOS			03.251.890/0001-00	ASA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA - ME		16/08/2017	15 DIAS	13.898,56					4.4.90.51	13.898,56	13.898,56	13.898,56	13.898,56	CONCLUÍDO
	SERVIÇOS REFERENTES A PLANO DE TRABALHO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL		RECURSOS PRÓPRIOS			20.058.812/0001-03	MM ENGENHARIA				12.500,00					3.3.90.39	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	CONCLUÍDO
DL - INFRA	SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	13.326.300/0001-07	JOSÉ SEVERINO DE OLIVEIRA - ME	-		-	7671,92	-	-	-	-	3.3.90.39	7671,92	7671,92	7671,92	7671,92	CONCLUÍDO
DL - INFRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA		RECURSOS PRÓPRIOS			13.326.300/0001-07	JOSÉ SEVERINO DE OLIVEIRA - ME		02/12/2017	1 MÊS	14617,30					3.3.90.39	14617,30	14617,30	14617,30	14617,30	CONCLUÍDO
DL - INFRA	CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CANAL A CÉU ABERTO NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	17.579.986/0001-07	JOÃO BATISTA DE SALES - ME	-	05/08/2017	2 MESES	4074,02	-	-	-	-	3.3.90.39	4074,02	4074,02	4074,02	4074,02	CONCLUÍDO
-	SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 01 (UM) PARELHO DE AR-CONDICIONADO DE 12000 BTUS NA SALA DA SECRETARIA, TROCA DE PLACA E CONTROLE NOVO COM 90 DIAS DE GARANTIA, RECARGA DE GÁS, MÃO DE OBRA, CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE UM APARELHO	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	26.240.730/0001-53	CILEIDE MARIA SIQUEIRA DA SILVA	-	-	-	650,00	-	-	-	-	3.3.90.39	650,00	650,00	650,00	650,00	CONCLUÍDO
-	SERVIÇOS PARA O VEÍCULO PATROL		RECURSOS PRÓPRIOS			26.240.730/0001-53	CILEIDE MARIA SIQUEIRA DA SILVA				150,00					3.3.90.39	150,00	150,00	150,00	150,00	CONCLUÍDO
DL - INFRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA		RECURSOS PRÓPRIOS			044.435.754-80	JOSÉ ALVES DOS SANTOS	-	01/06/2017	3 MESES	7.735,00					3.3.90.36	5.156,66	2.578,33	7.734,99	10.313,32	CONCLUÍDO
DL - INFRA	CONTRATAÇÃO DE ARQUITETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETÔNICOS DOS PARQUES DA JUVENTUDE E DAS CIDADES NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA		RECURSOS PRÓPRIOS			047.229.034-76	GUILHERME MARQUES MAGALHÃES		10/08/2017	3 MESES	7.914,60					3.3.90.36	7.914,60	7.914,60	7.914,60	7.914,60	CONCLUÍDO
	SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDADOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME A NECESSIDADE DA MESMA		RECURSOS PRÓPRIOS			658.662.824-53	GILVAN BEZERRA LEITE				6.500,00					3.3.90.36	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	CONCLUÍDO