## 1ºTRIM2018
MAPA DEMOSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EXERCÍCIO: 2018					RUTILENE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 080.824.504-01 -TÉCNICA EM EDIFICAÇÕES				SANDRA VALÉRIA T. DE ALBUQUERQUE - CPF: 449.890.674-87 - SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA					MARIA JOSÉ CASTRO TENÓRIO - CPF: 008.093.314-97 - PREFEITA MUNICIPAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º TRIMESTRE 2018

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO			CONTRATO				ADITIVO		REAJUSTE (R$)	EXECUÇÃO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO	SITUAÇÃO
		Nº / ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL	ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO DA OBRA / PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
TP/ N° 038/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMGENHARIA PARA REFOPRMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA EUGÊNIO MACIEL CHACON, BAIRRO ANÁPOLIS E CANTEIRO CENTRAL DA RUA DUQUE DE CAXIAS NO CENTRO DA CIDADE.	-	FEM	-	-	11.819.572/0001-13	FERRAZ CONSTRUTORA E MANUTENÇÃO LTDA EPP	004/2016	25/02/2016	90 DIAS	230.037,73	-	-	99.421,92	-	3.4.4.9.0.5.1				141.589,39	ANDAMENTO
TP/ N° 038/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMGENHARIA PARA REFOPRMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA EUGÊNIO MACIEL CHACON, BAIRRO ANÁPOLIS E CANTEIRO CENTRAL DA RUA DUQUE DE CAXIAS NO CENTRO DA CIDADE.	-	FEM	-	-	11.819.572/0001-13	FERRAZ CONSTRUTORA E MANUTENÇÃO LTDA EPP	004/2016	25/02/2016	90 DIAS	230.037,73	-	-	(PAGAMENTOS RECURSOS PRÓPRIOS)		3.4.4.9.0.5.1				88.778,07	ANDAMENTO
TP/ N° PL 051/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM (06) SEIS SALAS DE AULA NO BAIRRO XUCURUS - PADRÃO FNDE (ADAPTADO À TOPOGRAFIA DO TERRENO) - ZONA URBANA DA CIDADE DE PESQUEIRA.	-	FNDE/MEC	-	-	05.568.447/0001-85	PAEZINHO EMPREITEIRA & CONSTRUTORA LTDA	080/2014	11/12/2014	240 DIAS	942.778,94	-	120 DIAS		-	4.4.90.51				1.137.893,03	ANDAMENTO
TP/ N° 049/2015	CONSTRUÇÃO DE 06 SALAS DE AULA LOCALIZADAS NAS ESCOLÇAS SANTO ANTÔNIO, CLARISSE VALENÇA, Mª DO CARMO, POTYGUAR MATOS E ESCOLA XUCURUS, NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA.	2014	FNDE/MEC	-	-	05.568.447/0001-85	PAEZINHO EMPREITEIRA & CONSTRUTORA LTDA	O59/2015	04/12/2015	60 DIAS	302.132,17	-	-	-	-	4.4.90.51				267.509,02	ANDAMENTO
TP/N° 003/2015	A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA/PE.		FEM	-	-	07.956.067/0001-43	F.M.C. CONSTRUTORA LTDA	009/2015	22/4/2015	90 DIAS	381.986,54			93.888,94		4.4.90.51				345.148,05	ANDAMENTO
TP/N° 004/2015	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAMPE - PESQUEIRA-PE		FEM	-	-	07.956.067/0001-43	F.M.C. CONSTRUTORA LTDA	010/2015	22/4/2015	180 DIAS	326.531,87			56.484,07		4.4.90.51				212.599,50	ANDAMENTO
TP/N° 004/2015	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAMPE - PESQUEIRA-PE		FEM	-	-	07.956.067/0001-43	F.M.C. CONSTRUTORA LTDA	010/2015	22/4/2015	180 DIAS	326.531,87			(PAGAMENTOS RECURSOS PRÓPRIOS)		4.4.90.51	16.029,93	16.029,93	16.029,93	80.040,99	ANDAMENTO
TP/Nº 004/2015	CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE- NA LOCALIDADE DE SERRA DA CRUZ, ASSENTAMENTO QUILOMBOLA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA.	22590	FNDE/MEC	41.394,67	-	07.409.413/0001-73	CONSTRUTORA CAVALCANTI LTDA ME	006/2015	26/03/2015	240 DIAS	958.062,28	-	90 DIAS	-	-	4.4.90.51				731.798,80	ANDAMENTO
TP/Nº050/2015	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA/CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA TIPO 02, CONFORME PADRÃO FNDE, NO DISTRITO DE PAPAGAIO.	-	FNDE/MEC	-	-	07.409.413/0001-73	CONSTRUTORA CAVALCANTI LTDA ME	005/2016	26/2/2016	240 DIAS	1.212.832,48	-	-	-	-	4.4.90.51	16.201,34	16.201,34	16.201,34	265.891,80	ANDAMENTO
TP/Nº 037/2014	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO C, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUTUCA.	TC PAC 20.29.90/2012	FNDE/MEC	642.259,48	197.712,97	07.353.785/0001-25	CONSTRUTORA INHUMAS LTDA - ME	056/2014	22/08/2014	240 DIAS	839.972,45	-	210 DIAS	11.638,84	-	4.4.90.51				582.030,13	ANDAMENTO
TP/ Nº 035/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO - PADRÃO FNDE - NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, ZONA URBANA DA CIDADE DE PESQUEIRA		FNDE/MEC			05.568.447/0001-85	PAEZINHO EMPREITEIRA & CONSTRUTORA LTDA	043/2015	3/8/2015	90 DIAS	207.873,98					4.4.90.51				63.667,15	ANDAMENTO
TP/ Nº 009/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS REMANESCENTES DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS, PADRÃO FNDE, NO BAIRRO PORTAL ZONA URBANA DA CIDADE DE PESQUEIRA		FNDE/MEC			11.819.572/0001-13	FERRAZ CONSTRUTORA E MANUTENÇÃO LTDA EPP	013/2016	8/4/2016		595.000,28					4.4.90.51	10.000,00	10.000,00	10.000,00	116.461,01	ANDAMENTO
CP/Nº021/2012	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL.	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	12.091.779/0001-87	V2 AMBIENTAL LTDA-EPP	248/2012	21/5/2012	1825 DIAS	3.449.441,41	-	-	-	-	3.3.90.39	358.013,19	358.013,19	358.013,19	5.769.354,86	ANDAMENTO
TP/Nº 053/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA		RECURSOS PRÓPRIOS			26.542.585/0001-65	W.V.C CONSTRUTORA LTDA - EPP	075/2017	25/7/2017	12 MESES	338.862,76			84.715,69		4.4.90.51	146.541,07	146.541,07	146.541,07	368.862,75	ANDAMENTO
TP/ Nº 039/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NAS DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS		RECURSOS PRÓPRIOS			26.542.585/0001-65	W.V.C CONSTRUTORA LTDA - EPP	062/2017	9/6/2017	12 MESES	377.731,39			94.428,36		3.3.90.39	68.042,40	68.042,40	68.042,40	307.756,84	CONCLUÍDO
TP/ Nº 028/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ASSESSORIA TÉCNICA DE CONVÊNIOS PERANTE A CAIXA E FUNASA, COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA		RECURSOS PRÓPRIOS			10.550.653/0001-06	PEPAULO PROJETOS CONSULTORIA E OBRAS LTDA	035/2017	30/3/2017	12 MESES	107.763,41					3.3.90.39	20.282,36	20.282,36	20.282,36	98.849,91	ANDAMENTO
TP/ Nº 010/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE		CONV. SANTANDER			24.854.223/0001-84	CONSTRUTORA SANTOS E LIMA	015/2017 SASC	20/10/2017	6 MESES	296.500,90					4.4.90.51	108.055,78	108.055,78	108.055,78	152.240,82	ANDAMENTO
PP/ Nº 051/2017	CONTRATAÇÃO DE ENMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOCALIZADAS NAS DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.					07.863.330/0001-50	GM INCORPORADORA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME	143/2017	18/8/2017	12 MESES	284.998,89					3.3.90.39				31.220,72	ANDAMENTO
PP/ Nº 059/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DEVIDAMENTE REGULARIZADA, PARA SERVIÇO CONTÍNUO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS PELO SERVIÇO DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA - PE		RECURSOS PRÓPRIOS			01.568.077/0001-25	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	088/2017	27/9/2017	12 MESES	37.920,00					3.3.90.39	9.480,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00	ANDAMENTO
TP/ Nº 075/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMASCENTES DA OBRA PADRÃO FNDE TIPO B NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE		RECURSOS PRÓPRIOS			09.466.881/0001-05	TORRES E TORRES CONSTRUTORA LTDA - EPP	008/2018	8/2/2018	90 DIAS	452.690,85					3.3.90.39	175.148,90	175.148,90	175.148,90	175.148,90	ANDAMENTO
TP/ Nº 072/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REVITALIZAÇÃO DO DISTRITO DE MUTUCA, COM RESTAURAÇÃO DA PRAÇA SANTA TEREZINHA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE		FEM			24.854.223/0001-84	CONSTRUTORA SANTOS E LIMA	097/2017	12/12/2018	120 DIAS	143.981,26					4.4.90.51	44.478,16	44.478,16	44.478,16	44.478,16	ANDAMENTO
TP/ Nº 084/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO GRAMADO DO ESTÁDIO JOAQUIM DE BRITO NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE		FEM			22.356.060/0001-84	CONSTRUTORA VALE EMPREENDIMENTOS EIRELI	011/2018	30/1/2018	90 DIAS	98.824,79					4.4.90.51	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	ANDAMENTO
	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL DE DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE		RECURSOS PRÓPRIOS			05.568.447/0001-85	PAEZINHO EMPREITEIRA & CONSTRUTORA LTDA				2.474,70					3.3.90.39	2.474,70	2.474,70	2.474,70	2.474,70	CONCLUÍDO
DL - EDUC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO ONDE SERÁ CONSTRUÍDA UMA ESCOLA PADRÃO FNDE 12 SALAS DE AULA NO LOTEAMENTO JOSÉ ROCHA		RECURSOS PRÓPRIOS			11.054.096/0001-97	G & G CONSTRUTORA LTDA - ME		8/2/2018	20 DIAS	3.000,00					3.3.90.39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	CONCLUÍDO
DL - INFRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E ORÇAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE		RECURSOS PRÓPRIOS			11.054.096/0001-97	G & G CONSTRUTORA LTDA - ME		1/2/2018	1 MÊS	14.536,00					3.3.90.39	14.536,00	14.536,00	14.536,00	14.536,00	CONCLUÍDO
DL - INFRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA RUA ORESTES MACIEL NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE		RECURSOS PRÓPRIOS			11.054.096/0001-97	G & G CONSTRUTORA LTDA - ME		1/11/2017	1 MÊS	14.486,23					3.3.90.39	14.486,23	14.486,23	14.486,23	14.486,23	CONCLUÍDO
DL - EDUC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES DE SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS DE SERVIÇOS REMANSCENTES DA OBRA DA CRECHE PADRÃO FNDE -TIPO B NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE.		RECURSOS PRÓPRIOS			03.251.890/0001-00	ASA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA - ME		5/2/2018	15 DIAS	5.000,00					3.3.90.39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	CONCLUÍDO
DL - INFRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL DE DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE		RECURSOS PRÓPRIOS			03.251.890/0001-00	ASA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA - ME		19/1/2018	1 MÊS	11.897,40					3.3.90.39	11.897,40	11.897,40	11.897,40	11.897,40	CONCLUÍDO
DL - INFRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, CÓRREGOS E CANAIS À CÉU ABERTO NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE		RECURSOS PRÓPRIOS			03.251.890/0001-00	ASA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA - ME		10/12/2017	1 MÊS	14.599,71					4.4.90.52	14.599,71	14.599,71	14.599,71	14.599,71	CONCLUÍDO
DL - INFRA	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO-FIO DE DIVERSOS DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	13.326.300/0001-07	JOSÉ SEVERINO DE OLIVEIRA - ME	-	12/12/2017	1 MÊS	14.603,96	-	-	-	-	3.3.90.39	14.603,96	14.603,96	14.603,96	14.603,96	CONCLUÍDO
DL - EDUC	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA TREKING, ESPECIALIZADA PARA ATENDER A DEMANDA NO ATENDIMENTO COM REFERÊNCIA A INTERVENÇÕES PARA DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO EM PONTOS ESPECÍFICOS, COMO TAMBÉM ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICAS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, DEPARTAMENTO MUNICIPAIS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		RECURSOS PRÓPRIOS			03.859.984/0001-59	TREEKING ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA - EPP		10/11/2017	1 MÊS	14792					3.3.90.39	14.792,00	14.792,00	14.792,00	14.792,00	CONCLUÍDO

## 2ºTRIM2018
	MAPA DEMOSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

	UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
	EXERCÍCIO: 2018					RUTILENE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 080.824.504-01 -TÉCNICA EM EDIFICAÇÕES				SANDRA VALÉRIA T. DE ALBUQUERQUE - CPF: 449.890.674-87 - SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA					MARIA JOSÉ CASTRO TENÓRIO - CPF: 008.093.314-97 - PREFEITA MUNICIPAL
	PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º TRIMESTRE 2018

	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO			CONTRATO				ADITIVO		REAJUSTE (R$)	EXECUÇÃO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO	SITUAÇÃO
			Nº / ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL	ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO DA OBRA / PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
	TP/ N° 038/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFOPRMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA EUGÊNIO MACIEL CHACON, BAIRRO ANÁPOLIS E CANTEIRO CENTRAL DA RUA DUQUE DE CAXIAS NO CENTRO DA CIDADE.	-	FEM	-	-	11.819.572/0001-13	FERRAZ CONSTRUTORA E MANUTENÇÃO LTDA EPP	004/2016	25/02/2016	90 DIAS	230.037,73	-	-	99.421,92	-	3.4.4.9.0.5.1	48.000,00	48.000,00	48.000,00	189.589,39	ANDAMENTO
	TP/ N° 038/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFOPRMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA EUGÊNIO MACIEL CHACON, BAIRRO ANÁPOLIS E CANTEIRO CENTRAL DA RUA DUQUE DE CAXIAS NO CENTRO DA CIDADE.	-	FEM	-	-	11.819.572/0001-13	FERRAZ CONSTRUTORA E MANUTENÇÃO LTDA EPP	004/2016	25/02/2016	90 DIAS	230.037,73	-	-	(PAGAMENTOS RECURSOS PRÓPRIOS)		3.4.4.9.0.5.1				88.778,07	ANDAMENTO
	TP/ N° PL 051/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM (06) SEIS SALAS DE AULA NO BAIRRO XUCURUS - PADRÃO FNDE (ADAPTADO À TOPOGRAFIA DO TERRENO) - ZONA URBANA DA CIDADE DE PESQUEIRA.	-	FNDE/MEC	-	-	05.568.447/0001-85	PAEZINHO EMPREITEIRA & CONSTRUTORA LTDA	080/2014	11/12/2014	240 DIAS	942.778,94	-	120 DIAS		-	4.4.90.51				1.137.893,03	ANDAMENTO
	TP/ N° 049/2015	CONSTRUÇÃO DE 06 SALAS DE AULA LOCALIZADAS NAS ESCOLÇAS SANTO ANTÔNIO, CLARISSE VALENÇA, Mª DO CARMO, POTYGUAR MATOS E ESCOLA XUCURUS, NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA.	2014	FNDE/MEC	-	-	05.568.447/0001-85	PAEZINHO EMPREITEIRA & CONSTRUTORA LTDA	O59/2015	04/12/2015	60 DIAS	302.132,17	-	-	-	-	4.4.90.51				267.509,02	ANDAMENTO
	TP/N° 003/2015	A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA/PE.		FEM	-	-	07.956.067/0001-43	F.M.C. CONSTRUTORA LTDA	009/2015	22/4/2015	90 DIAS	381.986,54			93.888,94		4.4.90.51	40.799,77	40.799,77	40.799,77	385.947,82	ANDAMENTO
	TP/N° 003/2015	A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA/PE.		FEM	-	-	07.956.067/0001-43	F.M.C. CONSTRUTORA LTDA	009/2015	22/4/2015	90 DIAS	381.986,54			(PAGAMENTOS RECURSOS PRÓPRIOS)		4.4.90.51	35.416,54	35.416,54	35.416,54	35.416,54	ANDAMENTO
	TP/N° 004/2015	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAMPE - PESQUEIRA-PE		FEM	-	-	07.956.067/0001-43	F.M.C. CONSTRUTORA LTDA	010/2015	22/4/2015	180 DIAS	326.531,87			56.484,07		4.4.90.51				212.599,50	ANDAMENTO
	TP/N° 004/2015	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAMPE - PESQUEIRA-PE		FEM	-	-	07.956.067/0001-43	F.M.C. CONSTRUTORA LTDA	010/2015	22/4/2015	180 DIAS	326.531,87			(PAGAMENTOS RECURSOS PRÓPRIOS)		4.4.90.51				80.040,99	ANDAMENTO
	TP/ Nº 053/2015	EXECUÇÃO DE OBRAS DE LIMPEZA E AMPLIAÇÃO DE PEQUENAS BARRAGENS: TIOGÓ, RIACHO DOS BOISE CARRAPICHO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA		FEM			11.508.867/0001-79	KADORE COMÉRCIO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	060/2015	4/12/2015	90 DIAS	246.048,76			61.512,19		4.4.90.51				246.047,77	ANDAMENTO
	TP/ Nº 053/2015	EXECUÇÃO DE OBRAS DE LIMPEZA E AMPLIAÇÃO DE PEQUENAS BARRAGENS: TIOGÓ, RIACHO DOS BOISE CARRAPICHO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA		FEM			11.508.867/0001-79	KADORE COMÉRCIO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	060/2015	4/12/2015	90 DIAS	246.048,76			(PAGAMENTOS RECURSO PRÓPRIOS)		4.4.90.51	38.731,09	38.731,09	38.731,09	38.731,09	ANDAMENTO
	TP/Nº 004/2015	CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE- NA LOCALIDADE DE SERRA DA CRUZ, ASSENTAMENTO QUILOMBOLA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA.	22590	FNDE/MEC	41.394,67	-	07.409.413/0001-73	CONSTRUTORA CAVALCANTI LTDA ME	006/2015	26/03/2015	240 DIAS	958.062,28	-	90 DIAS	-	-	4.4.90.51				731.798,80	ANDAMENTO
	TP/Nº050/2015	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA/CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA TIPO 02, CONFORME PADRÃO FNDE, NO DISTRITO DE PAPAGAIO.	-	FNDE/MEC	-	-	07.409.413/0001-73	CONSTRUTORA CAVALCANTI LTDA ME	005/2016	26/2/2016	240 DIAS	1.212.832,48	-	-	-	-	4.4.90.51			16.201,34	265.891,80	ANDAMENTO
	TP/Nº 037/2014	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO C, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUTUCA.	TC PAC 20.29.90/2012	FNDE/MEC	642.259,48	197.712,97	07.353.785/0001-25	CONSTRUTORA INHUMAS LTDA - ME	056/2014	22/08/2014	240 DIAS	839.972,45	-	210 DIAS	11.638,84	-	4.4.90.51	77.220,81	77.220,81	77.220,81	659.250,94	ANDAMENTO
	TP/ Nº 035/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO - PADRÃO FNDE - NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, ZONA URBANA DA CIDADE DE PESQUEIRA		FNDE/MEC			05.568.447/0001-85	PAEZINHO EMPREITEIRA & CONSTRUTORA LTDA	043/2015	3/8/2015	90 DIAS	207.873,98					4.4.90.51				63.667,15	ANDAMENTO
	TP/ Nº 009/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS REMANESCENTES DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS, PADRÃO FNDE, NO BAIRRO PORTAL ZONA URBANA DA CIDADE DE PESQUEIRA		FNDE/MEC			11.819.572/0001-13	FERRAZ CONSTRUTORA E MANUTENÇÃO LTDA EPP	013/2016	8/4/2016		595.000,28					4.4.90.51	68.177,35	10.000,00	78.177,35	184.638,36	ANDAMENTO
	CP/Nº021/2012	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL.	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	12.091.779/0001-87	V2 AMBIENTAL LTDA-EPP	248/2012	21/5/2012	1825 DIAS	3.449.441,41	-	-	-	-	3.3.90.39	192.337,08	358.013,19	550.350,27	5.961.691,94	CONCLUÍDO
	TP/Nº 053/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA		RECURSOS PRÓPRIOS			26.542.585/0001-65	W.V.C CONSTRUTORA LTDA - EPP	075/2017	25/7/2017	12 MESES	338.862,76			84.715,69		4.4.90.51				368.862,75	ANDAMENTO
	TP/ Nº 039/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NAS DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS		RECURSOS PRÓPRIOS			26.542.585/0001-65	W.V.C CONSTRUTORA LTDA - EPP	062/2017	9/6/2017	12 MESES	377.731,39			94.428,36		3.3.90.39				307.756,84	CONCLUÍDO
	TP/ Nº 028/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ASSESSORIA TÉCNICA DE CONVÊNIOS PERANTE A CAIXA E FUNASA, COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA		RECURSOS PRÓPRIOS			10.550.653/0001-06	PEPAULO PROJETOS CONSULTORIA E OBRAS LTDA	035/2017	30/3/2017	12 MESES	107.763,41					3.3.90.39	32.823,50	20.282,36	53.105,86	131.673,41	ANDAMENTO
	TP/ Nº 010/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE		CONV. SANTANDER			24.854.223/0001-84	CONSTRUTORA SANTOS E LIMA	015/2017 SASC	20/10/2017	6 MESES	296.500,90					4.4.90.51	94.529,41	108.055,78	202.585,19	246.770,23	ANDAMENTO
	PP/ Nº 051/2017	CONTRATAÇÃO DE ENMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOCALIZADAS NAS DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.					07.863.330/0001-50	GM INCORPORADORA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME	143/2017	18/8/2017	12 MESES	284.998,89					3.3.90.39				31.220,72	ANDAMENTO
	PP/ Nº 059/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DEVIDAMENTE REGULARIZADA, PARA SERVIÇO CONTÍNUO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS PELO SERVIÇO DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA - PE		RECURSOS PRÓPRIOS			01.568.077/0001-25	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	088/2017	27/9/2017	12 MESES	37.920,00					3.3.90.39			9.480,00	9.480,00	ANDAMENTO
	TP/ Nº 073/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA		FEM			26.542.585/0001-65	W.V.C CONSTRUTORA LTDA - EPP	098/2017	22/12/2017	150 DIAS	280.007,39					4.4.90.51	121.395,93	121.395,93	121.395,93	121.395,93	ANDAMENTO
	TP/ Nº 075/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMASCENTES DA OBRA PADRÃO FNDE TIPO B NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE		RECURSOS PRÓPRIOS			09.466.881/0001-05	TORRES E TORRES CONSTRUTORA LTDA - EPP	008/2018	8/2/2018	90 DIAS	452.690,85					3.3.90.39	363.479,80	175.148,90	538.628,70	538.628,70	ANDAMENTO
	TP/ Nº 072/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REVITALIZAÇÃO DO DISTRITO DE MUTUCA, COM RESTAURAÇÃO DA PRAÇA SANTA TEREZINHA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE		FEM			24.854.223/0001-84	CONSTRUTORA SANTOS E LIMA	097/2017	12/12/2018	120 DIAS	143.981,26					4.4.90.51			44.478,16	44.478,16	ANDAMENTO
	TP/ Nº 084/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO GRAMADO DO ESTÁDIO JOAQUIM DE BRITO NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE		FEM			22.356.060/0001-84	CONSTRUTORA VALE EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	011/2018	30/1/2018	90 DIAS	98.824,79					4.4.90.51			30.000,00	30.000,00	ANDAMENTO
	TP/ Nº 081/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA DA ANTIGA CEASA PARA IMPLANTAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE					09.466.881/0001-05	TORRES E TORRES CONSTRUTORA LTDA - EPP	017/2018	5/3/2018	60 DIAS	42.984,70			19.707,43		4.4.90.51	62.692,13	62.692,13	62.692,13	62.692,13	CONCLUÍDO
	CC/ Nº 056/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA COLETA, TRANSPORTES E DESTINAÇÃO FINAL NO ATERRO SANITÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E URBANOS DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA		RECURSOS PRÓPRIOS			22.356.060/0001-84	CONSTRUTORA VALE EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	084/2018	8/5/2018	60 MESES	8.318.739,00			1.619.312,40		3.3.90.39	92.429,14	92.429,14	92.429,14	92.429,14	ANDAMENTO
	PP/ Nº 027/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, CÓRREGOS E CANAIS A CÉU ABERTO DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA		RECURSOS PRÓPRIOS			08.853.117/0001-20	CONSTRUTORA CELTA S.S EIRELI - EPP	085/2018	4/5/2018	12 MESES	249.000,00					4.4.90.51	25.056,54	25.056,54	25.056,54	25.056,54	ANDAMENTO
	TP/ Nº 022/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E CAIAÇÃO DE MEIO-FIO		RECURSOS PRÓPRIOS			24.854.223/0001-84	CONSTRUTORA SANTOS E LIMA	076/2018	18/4/2018	12 MESES	334.446,00					4.4.90.51	51.692,10	51.692,10	51.692,10	51.692,10	ANDAMENTO
	TP/ Nº 006/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE		RECURSOS PRÓPRIOS			09.466.881/0001-05	TORRES E TORRES CONSTRUTORA LTDA - EPP	042/2018			649.764,37					3.3.90.39	191.508,50	191.508,50	191.508,50	191.508,50	ANDAMENTO
	DL - INFRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E PARECER TÉCNICO, ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICOS DE DIVERSAS RUAS DE PESQUEIRA-PE		RECURSOS PRÓPRIOS			11.054.096/0001-97	G & G CONSTRUTORA LTDA - ME		2/1/2018	1 MÊS	14.499,70					3.3.90.39	14.499,70	14.499,70	14.499,70	14.499,70	CONCLUÍDO
	DL - INFRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO GRANÍTICO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE		RECURSOS PRÓPRIOS			11.054.096/0001-97	G & G CONSTRUTORA LTDA - ME		1/3/2018	1 MÊS	14.654,38					4.4.90.51	14.654,38	14.654,38	14.654,38	14.654,38	CONCLUÍDO
	DL - EDUC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA NO LOTEAMENTO ZÉ ROCHA ONDE SERÁ CONSTRUÍDA A ESCOLA PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE		RECURSOS PRÓPRIOS			03.251.890/0001-00	ASA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA - ME		16/4/2018	1 MÊS	4.900,00					3.3.90.39	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	CONCLUÍDO
	DL - INFRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA PROMOTOR LUIZ AMÉRICO NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE		RECURSOS PRÓPRIOS			03.251.890/0001-00	ASA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA - ME		16/4/2018	1 MÊS	14.647,69					3.3.90.39	14.647,69	14.647,69	14.647,69	14.647,69	CONCLUÍDO
	DL - INFRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DE CIMBRES NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE		RECURSOS PRÓPRIOS			03.251.890/0001-00	ASA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA - ME		1/3/2018	1 MÊS	14.664,69					4.4.90.52	14.664,69	14.664,69	14.664,69	14.664,69	CONCLUÍDO
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (APLICAÇÃO DE 84M DE GESSO)		RECURSOS PRÓPRIOS			27.850.330/0001-22	LEONARDO DIAS DE SOUZA				5.000,00					3.3.90.39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	CONCLUÍDO
	DL - INFRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, TRECHO POVOADO CACIMBÃO A BEIRA MAR NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE		RECURSOS PRÓPRIOS			09.466.881/0001-05	TORRES E TORRES CONSTRUTORA LTDA - EPP		15/2/2018	1 MÊS	14.705,63					3.3.90.39	14.705,63	14.705,63	14.705,63	14.705,63	CONCLUÍDO

.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 3ºTRIM2018
	MAPA DEMOSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

	UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
	EXERCÍCIO: 2018					RUTILENE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 080.824.504-01 -TÉCNICA EM EDIFICAÇÕES				SANDRA VALÉRIA T. DE ALBUQUERQUE - CPF: 449.890.674-87 - SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA					MARIA JOSÉ CASTRO TENÓRIO - CPF: 008.093.314-97 - PREFEITA MUNICIPAL
	PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º TRIMESTRE 2018

	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO			CONTRATO				ADITIVO		REAJUSTE (R$)	EXECUÇÃO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO	SITUAÇÃO
			Nº / ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL	ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO DA OBRA / PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
	TP/ N° 038/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFOPRMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA EUGÊNIO MACIEL CHACON, BAIRRO ANÁPOLIS E CANTEIRO CENTRAL DA RUA DUQUE DE CAXIAS NO CENTRO DA CIDADE.	-	FEM	-	-	11.819.572/0001-13	FERRAZ CONSTRUTORA E MANUTENÇÃO LTDA EPP	004/2016	25/02/2016	90 DIAS	230.037,73	-	-	99.421,92	-	3.4.4.9.0.5.1			48.000,00	189.589,39	ANDAMENTO
	TP/ N° 038/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFOPRMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA EUGÊNIO MACIEL CHACON, BAIRRO ANÁPOLIS E CANTEIRO CENTRAL DA RUA DUQUE DE CAXIAS NO CENTRO DA CIDADE.	-	FEM	-	-	11.819.572/0001-13	FERRAZ CONSTRUTORA E MANUTENÇÃO LTDA EPP	004/2016	25/02/2016	90 DIAS	230.037,73	-	-	(PAGAMENTOS RECURSOS PRÓPRIOS)		3.4.4.9.0.5.1				88.778,07	ANDAMENTO
	TP/ N° PL 051/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM (06) SEIS SALAS DE AULA NO BAIRRO XUCURUS - PADRÃO FNDE (ADAPTADO À TOPOGRAFIA DO TERRENO) - ZONA URBANA DA CIDADE DE PESQUEIRA.	-	FNDE/MEC	-	-	05.568.447/0001-85	PAEZINHO EMPREITEIRA & CONSTRUTORA LTDA	080/2014	11/12/2014	240 DIAS	942.778,94	-	120 DIAS		-	4.4.90.51	0,00	44.052,29	44.052,29	1.181.945,32	ANDAMENTO
	TP/ N° 049/2015	CONSTRUÇÃO DE 06 SALAS DE AULA LOCALIZADAS NAS ESCOLÇAS SANTO ANTÔNIO, CLARISSE VALENÇA, Mª DO CARMO, POTYGUAR MATOS E ESCOLA XUCURUS, NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA.	2014	FNDE/MEC	-	-	05.568.447/0001-85	PAEZINHO EMPREITEIRA & CONSTRUTORA LTDA	O59/2015	04/12/2015	60 DIAS	302.132,17	-	-	-	-	4.4.90.51				267.509,02	ANDAMENTO
	TP/N° 003/2015	A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA/PE.		FEM	-	-	07.956.067/0001-43	F.M.C. CONSTRUTORA LTDA	009/2015	22/4/2015	90 DIAS	381.986,54			93.888,94		4.4.90.51			40.799,77	385.947,82	ANDAMENTO
	TP/N° 003/2015	A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA/PE.		FEM	-	-	07.956.067/0001-43	F.M.C. CONSTRUTORA LTDA	009/2015	22/4/2015	90 DIAS	381.986,54			(PAGAMENTOS RECURSOS PRÓPRIOS)		4.4.90.51			35.416,54	35.416,54	ANDAMENTO
	TP/N° 004/2015	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAMPE - PESQUEIRA-PE		FEM	-	-	07.956.067/0001-43	F.M.C. CONSTRUTORA LTDA	010/2015	22/4/2015	180 DIAS	326.531,87			56.484,07		4.4.90.51	0,00	48.450,22	48.450,22	261.049,72	CONCLUÍDO
	TP/N° 004/2015	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAMPE - PESQUEIRA-PE		FEM	-	-	07.956.067/0001-43	F.M.C. CONSTRUTORA LTDA	010/2015	22/4/2015	180 DIAS	326.531,87			(PAGAMENTOS RECURSOS PRÓPRIOS)		4.4.90.51				80.040,99	CONCLUÍDO
	TP/ Nº 053/2015	EXECUÇÃO DE OBRAS DE LIMPEZA E AMPLIAÇÃO DE PEQUENAS BARRAGENS: TIOGÓ, RIACHO DOS BOISE CARRAPICHO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA		FEM			11.508.867/0001-79	KADORE COMÉRCIO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	060/2015	4/12/2015	90 DIAS	246.048,76			61.512,19		4.4.90.51				246.047,77	ANDAMENTO
	TP/ Nº 053/2015	EXECUÇÃO DE OBRAS DE LIMPEZA E AMPLIAÇÃO DE PEQUENAS BARRAGENS: TIOGÓ, RIACHO DOS BOISE CARRAPICHO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA		FEM			11.508.867/0001-79	KADORE COMÉRCIO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	060/2015	4/12/2015	90 DIAS	246.048,76			(PAGAMENTOS RECURSO PRÓPRIOS)		4.4.90.51			38.731,09	38.731,09	ANDAMENTO
	TP/Nº 004/2015	CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE- NA LOCALIDADE DE SERRA DA CRUZ, ASSENTAMENTO QUILOMBOLA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA.	22590	FNDE/MEC	41.394,67	-	07.409.413/0001-73	CONSTRUTORA CAVALCANTI LTDA ME	006/2015	26/03/2015	240 DIAS	958.062,28	-	90 DIAS	-	-	4.4.90.51				731.798,80	ANDAMENTO
	TP/Nº050/2015	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA/CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA TIPO 02, CONFORME PADRÃO FNDE, NO DISTRITO DE PAPAGAIO.	-	FNDE/MEC	-	-	07.409.413/0001-73	CONSTRUTORA CAVALCANTI LTDA ME	005/2016	26/2/2016	240 DIAS	1.212.832,48	-	-	-	-	4.4.90.51			16.201,34	265.891,80	DISTRATADA
	TP/Nº 037/2014	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO C, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUTUCA.	TC PAC 20.29.90/2012	FNDE/MEC	642.259,48	197.712,97	07.353.785/0001-25	CONSTRUTORA INHUMAS LTDA - ME	056/2014	22/08/2014	240 DIAS	839.972,45	-	210 DIAS	11.638,84	-	4.4.90.51	77.220,81	33.056,33	110.277,14	769.528,08	ANDAMENTO
	TP/ Nº 035/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO - PADRÃO FNDE - NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, ZONA URBANA DA CIDADE DE PESQUEIRA		FNDE/MEC			05.568.447/0001-85	PAEZINHO EMPREITEIRA & CONSTRUTORA LTDA	043/2015	3/8/2015	90 DIAS	207.873,98					4.4.90.51				63.667,15	DISTRATADA
	TP/ Nº 009/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS REMANESCENTES DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS, PADRÃO FNDE, NO BAIRRO PORTAL ZONA URBANA DA CIDADE DE PESQUEIRA		FNDE/MEC			11.819.572/0001-13	FERRAZ CONSTRUTORA E MANUTENÇÃO LTDA EPP	013/2016	8/4/2016		595.000,28					4.4.90.51	78.177,35	144.388,10	222.565,45	329.026,46	ANDAMENTO
	CP/Nº021/2012	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL.	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	12.091.779/0001-87	V2 AMBIENTAL LTDA-EPP	248/2012	21/5/2012	1825 DIAS	3.449.441,41	-	-	-	-	3.3.90.39	550.350,27	96.168,54	646.518,81	6.057.860,48	CONCLUÍDO
	TP/Nº 053/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA		RECURSOS PRÓPRIOS			26.542.585/0001-65	W.V.C CONSTRUTORA LTDA - EPP	075/2017	25/7/2017	12 MESES	338.862,76			84.715,69		4.4.90.51				368.862,75	ANDAMENTO
	TP/ Nº 028/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ASSESSORIA TÉCNICA DE CONVÊNIOS PERANTE A CAIXA E FUNASA, COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA		RECURSOS PRÓPRIOS			10.550.653/0001-06	PEPAULO PROJETOS CONSULTORIA E OBRAS LTDA	035/2017	30/3/2017	12 MESES	107.763,41					3.3.90.39			53.105,86	131.673,41	CONCLUÍDO
	TP/ Nº 010/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE		CONV. SANTANDER			24.854.223/0001-84	CONSTRUTORA SANTOS E LIMA	015/2017 SASC	20/10/2017	6 MESES	296.500,90			33.381,64		4.4.90.51	202.585,19	74.062,01	276.647,20	320.832,24	CONCLUÍDO
	PP/ Nº 051/2017	CONTRATAÇÃO DE ENMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOCALIZADAS NAS DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.					07.863.330/0001-50	GM INCORPORADORA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME	143/2017	18/8/2017	12 MESES	284.998,89					3.3.90.39				31.220,72	ANDAMENTO
	PP/ Nº 059/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DEVIDAMENTE REGULARIZADA, PARA SERVIÇO CONTÍNUO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS PELO SERVIÇO DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA - PE		RECURSOS PRÓPRIOS			01.568.077/0001-25	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	088/2017	27/9/2017	12 MESES	37.920,00					3.3.90.39	9.480,00	15.800,00	25.280,00	25.280,00	ANDAMENTO
	TP/ Nº 073/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA		FEM			26.542.585/0001-65	W.V.C CONSTRUTORA LTDA - EPP	098/2017	22/12/2017	150 DIAS	280.007,39					4.4.90.51			121.395,93	121.395,93	ANDAMENTO
	TP/ Nº 075/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMASCENTES DA OBRA PADRÃO FNDE TIPO B NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE		RECURSOS PRÓPRIOS			09.466.881/0001-05	TORRES E TORRES CONSTRUTORA LTDA - EPP	008/2018	8/2/2018	90 DIAS	452.690,85					3.3.90.39	538.628,70	12.024,18	550.652,88	550.652,88	ANDAMENTO
	TP/ Nº 072/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REVITALIZAÇÃO DO DISTRITO DE MUTUCA, COM RESTAURAÇÃO DA PRAÇA SANTA TEREZINHA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE		FEM			24.854.223/0001-84	CONSTRUTORA SANTOS E LIMA	097/2017	12/12/2018	120 DIAS	143.981,26					4.4.90.51			44.478,16	44.478,16	ANDAMENTO
	TP/ Nº 084/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO GRAMADO DO ESTÁDIO JOAQUIM DE BRITO NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE		FEM			22.356.060/0001-84	CONSTRUTORA VALE EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	011/2018	30/1/2018	90 DIAS	98.824,79					4.4.90.51			30.000,00	30.000,00	ANDAMENTO
	TP / Nº 083/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE (RUAS ERALDO GUEIROS, 2ª TRAVESSA ERALDO GUEIROS E SANTA MADALENA - LOTEAMENTO PORTAL NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE.)		FEM			24.854.223/0001-84	CONSTRUTORA SANTOS E LIMA	038/2018	12/3/2018	150 DIAS	158.763,82					4.4.90.51	0,00	54.759,84	54.759,84	54.759,84	ANDAMENTO
	TP/ Nº 013/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DAS OBRAS DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE I, NO POVOADO DE IPANEMA DESTE MUNICÍPIO.					09.466.881/0001-05	TORRES E TORRES CONSTRUTORA LTDA - EPP	072/2018 SAÚDE			356.866,91					4.4.90.51	0,00	70.338,59	70.338,59	70.338,59	ANDAMENTO
	TP/ Nº 022/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE I, NOS ANGICOS DESTE MUNICÍPIO.					09.466.881/0001-05	TORRES E TORRES CONSTRUTORA LTDA - EPP	096/2018 SAÚDE			170.582,83					4.4.90.51	0,00	47.033,92	47.033,92	47.033,92	ANDAMENTO
	TP / Nº 020/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DAS OBRAS DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE.					06.351.946/0001-89	MPL FREIRE ARAÚJO EMPREITEIRA & CONSTRUTORA LTDA-ME	095/2018 SAÚDE			522.531,21					4.4.90.51	0,00	18.254,78	18.254,78	18.254,78	ANDAMENTO
	TP / Nº 086/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E OU ARQUITETURA PARA FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE.		RECURSOS PRÓPRIOS			20.657.083/0001-01	MASTER ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E PRODUÇÃO DE ARGAMASSAS EIRELI - EPP	080/2018	7/5/2018	12 MESES	206.942,11					3.3.90.39	0,00	68.980,68	68.980,68	68.980,68	ANDAMENTO
	TP / Nº 086/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E OU ARQUITETURA PARA FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEPE, PESQUEIRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		RECURSOS PRÓPRIOS			20.657.083/0001-01	MASTER ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E PRODUÇÃO DE ARGAMASSAS EIRELI - EPP	081/2018	7/5/2018	12 MESES	77.575,03					3.3.90.39	0,00	6.464,58	6.464,58	6.464,58	ANDAMENTO
	CC/ Nº 056/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA COLETA, TRANSPORTES E DESTINAÇÃO FINAL NO ATERRO SANITÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E URBANOS DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA		RECURSOS PRÓPRIOS			22.356.060/0001-84	CONSTRUTORA VALE EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	084/2018	8/5/2018	60 MESES	8.318.739,00			1.619.312,40		3.3.90.39	92.429,14	396.902,57	489.331,71	489.331,71	ANDAMENTO
	PP/ Nº 027/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, CÓRREGOS E CANAIS A CÉU ABERTO DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA		RECURSOS PRÓPRIOS			08.853.117/0001-20	CONSTRUTORA CELTA S.S EIRELI - EPP	085/2018	4/5/2018	12 MESES	249.000,00					4.4.90.51	25.056,54	32.320,25	57.376,79	57.376,79	ANDAMENTO
	TP/ Nº 022/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E CAIAÇÃO DE MEIO-FIO		RECURSOS PRÓPRIOS			24.854.223/0001-84	CONSTRUTORA SANTOS E LIMA	076/2018	18/4/2018	12 MESES	334.446,00					4.4.90.51	51.692,10	11.041,55	62.733,65	62.733,65	ANDAMENTO
	TP/ Nº 006/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE		RECURSOS PRÓPRIOS			09.466.881/0001-05	TORRES E TORRES CONSTRUTORA LTDA - EPP	042/2018			649.764,37					3.3.90.39	191.508,50	208.689,95	400.198,45	400.198,45	ANDAMENTO
	TP / Nº 026/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE		RECURSOS PRÓPRIOS			24.854.223/0001-84	CONSTRUTORA SANTOS E LIMA	107/2018	4/6/2018	12 MESES	195.989,42					4.4.90.51	0,00	37.352,06	37.352,06	37.352,06	ANDAMENTO
	TP / Nº 036/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA		FEM			27.262.936/0001-47	W.H.B. ENGENHARIA LTDA	152/2018	16/7/2018	150 DIAS	317.288,22					4.4.90.51	0,00	126.524,32	126.524,32	126.524,32	ANDAMENTO
	TP / Nº 037/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENAHRIA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PESQUEIRA - PE.					06.698.978/0001-55	AGAS CONSTRUTORA LTDA - ME	081/2015			1.183.744,67					4.4.90.51	0,00	11.222,53	11.222,53	11.222,53	CONCLUÍDO
		ALUGUEL DE 15 HORAS DE TRATOR ROÇADEIRA		RECURSOS PRÓPRIOS			17.579.986/0001-07	JOÃO BATISTA DE SALES - ME				1.500,00					3.3.90.39	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	CONCLUÍDO
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		RECURSOS PRÓPRIOS			26.240.730/0001-53	CILEIDE MARIA SIQUEIRA DA SILVA				200,00					3.3.90.39	0,00	200,00	200,00	200,00	CONCLUÍDO
	DL - INFRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PISO SEXTRAVADO. COM BLOCO SEXTAVADO NO CANTEIRO DA AVENIDA JOAQUIM DE BRITO NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE		RECURSOS PRÓPRIOS			12.105.894/001-63	REGINALDO MANOEL DA SILVA - ME				2.310,00					3.3.90.39	0,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	CONCLUÍDO
	DL - INFRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA-PE JUNTO AO SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS - SICONV - INCLUINDO ETAPAS DE INCLUSÃO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE.		RECURSOS PRÓPRIOS			21.641.207/0001-15	J.N. CONSTRUTORA LTDA - ME		20/4/2018	3 MESES	7.290,00					3.3.90.39	0,00	7.290,00	7.290,00	7.290,00	CONCLUÍDO
	DL - SEJ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DOS BANHEIROS NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOAQUIM DE BRITO NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE		RECURSOS PRÓPRIOS			04.921.981/0001-60	HÉLIO JOSÉ DE SOUZA CONSTRUÇÕES EIRELI		17/4/2018	1 MÊS	14.210,00					4.4.90.51	0,00	14.210,00	14.210,00	14.210,00	CONCLUÍDO
	DL - EDUC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DA FACULDADE UAB NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE.		RECURSOS PRÓPRIOS			04.921.981/0001-60	HÉLIO JOSÉ DE SOUZA CONSTRUÇÕES EIRELI		20/7/2018	15 DIAS	32.090,50					4.4.90.51	0,00	32.090,50	32.090,50	32.090,50	CONCLUÍDO
	DL - EDUC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ ZÉLIA DE NICÁCIO NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE.					04.921.981/0001-60	HÉLIO JOSÉ DE SOUZA CONSTRUÇÕES EIRELI		10/8/2018	30 DIAS	31.680,60					4.4.90.51	0,00	31.680,60	31.680,60	31.680,60	CONCLUÍDO
	DL - EDUC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE FUTSAL NA ESCOLA MARIA BERNADETE DE BRITO MIRANDA NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE.					11.659.266/0001-67	C. MOTA PROJETOS E CONSULTORIA ESTRUTURAL LTDA		8/7/2018	10 DIAS	5.000,00					3.3.90.39	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	CONCLUÍDO
	DL - EDUC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ACESSIBILIDADE CRECHE PADRÃO FNDE - TIPO B NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE.					03.251.890/0001-00	ASA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA - ME		12/7/2018	15 DIAS	3.500,00					3.3.90.39	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	CONCLUÍDO
	DL - INFRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIO E MURO DE CONTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE.		RECURSOS PRÓPRIOS			07.956.067/0001-43	F.M.C. CONSTRUTORA LTDA		30/7/2018	10 DIAS	23.228,63					3.3.90.39	0,00	23.228,63	23.228,63	23.228,63	CONCLUÍDO
	DL - EDUC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENAHRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS NA OBRA DA CRECHE PADRÃO FNDE, TIPO B NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE.					09.466.881/0001-05	TORRES E TORRES CONSTRUTORA LTDA - EPP		20/7/2018	2 MESES	32.067,96					4.4.90.51	0,00	23.618,13	23.618,13	23.618,13	ANDAMENTO

.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 4ºTRIM2018
	MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

	UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
	EXERCÍCIO: 2018					RUTILENE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 080.824.504-01 -TÉCNICA EM EDIFICAÇÕES				SANDRA VALÉRIA T. DE ALBUQUERQUE - CPF: 449.890.674-87 - SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA					MARIA JOSÉ CASTRO TENÓRIO - CPF: 008.093.314-97 - PREFEITA MUNICIPAL
	PERÍODO DE REFERÊNCIA: 4º TRIMESTRE 2018

	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO			CONTRATO				ADITIVO		REAJUSTE (R$)	EXECUÇÃO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO	SITUAÇÃO
			Nº / ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL	ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO DA OBRA / PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
	TP/ N° 038/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFOPRMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA EUGÊNIO MACIEL CHACON, BAIRRO ANÁPOLIS E CANTEIRO CENTRAL DA RUA DUQUE DE CAXIAS NO CENTRO DA CIDADE.	-	FEM	-	-	11.819.572/0001-13	FERRAZ CONSTRUTORA E MANUTENÇÃO LTDA EPP	004/2016	25/02/2016	90 DIAS	230.037,73	-	-	99.421,92	-	3.4.4.9.0.5.1			48.000,00	189.589,39	ANDAMENTO
	TP/ N° 038/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFOPRMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA EUGÊNIO MACIEL CHACON, BAIRRO ANÁPOLIS E CANTEIRO CENTRAL DA RUA DUQUE DE CAXIAS NO CENTRO DA CIDADE.	-	FEM	-	-	11.819.572/0001-13	FERRAZ CONSTRUTORA E MANUTENÇÃO LTDA EPP	004/2016	25/02/2016	90 DIAS	230.037,73	-	-	(PAGAMENTOS RECURSOS PRÓPRIOS)		3.4.4.9.0.5.1				88.778,07	ANDAMENTO
	TP/ N° PL 051/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM (06) SEIS SALAS DE AULA NO BAIRRO XUCURUS - PADRÃO FNDE (ADAPTADO À TOPOGRAFIA DO TERRENO) - ZONA URBANA DA CIDADE DE PESQUEIRA.	-	FNDE/MEC	-	-	05.568.447/0001-85	PAEZINHO EMPREITEIRA & CONSTRUTORA LTDA	080/2014	11/12/2014	240 DIAS	942.778,94	-	120 DIAS		-	4.4.90.51	44.052,29	190.835,16	234.887,45	1.372.780,48	ANDAMENTO
	TP/ N° 049/2015	CONSTRUÇÃO DE 06 SALAS DE AULA LOCALIZADAS NAS ESCOLÇAS SANTO ANTÔNIO, CLARISSE VALENÇA, Mª DO CARMO, POTYGUAR MATOS E ESCOLA XUCURUS, NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA.	2014	FNDE/MEC	-	-	05.568.447/0001-85	PAEZINHO EMPREITEIRA & CONSTRUTORA LTDA	O59/2015	04/12/2015	60 DIAS	302.132,17	-	-	-	-	4.4.90.51				267.509,02	ANDAMENTO
	TP/N° 003/2015	A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA/PE.		FEM	-	-	07.956.067/0001-43	F.M.C. CONSTRUTORA LTDA	009/2015	22/4/2015	90 DIAS	381.986,54			93.888,94		4.4.90.51			40.799,77	385.947,82	ANDAMENTO
	TP/N° 003/2015	A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA/PE.		FEM	-	-	07.956.067/0001-43	F.M.C. CONSTRUTORA LTDA	009/2015	22/4/2015	90 DIAS	381.986,54			(PAGAMENTOS RECURSOS PRÓPRIOS)		4.4.90.51			35.416,54	35.416,54	ANDAMENTO
	TP/N° 004/2015	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAMPE - PESQUEIRA-PE		FEM	-	-	07.956.067/0001-43	F.M.C. CONSTRUTORA LTDA	010/2015	22/4/2015	180 DIAS	326.531,87			56.484,07		4.4.90.51	48.450,22	26.330,58	74.780,80	287.380,30	CONCLUÍDO
	TP/N° 004/2015	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAMPE - PESQUEIRA-PE		FEM	-	-	07.956.067/0001-43	F.M.C. CONSTRUTORA LTDA	010/2015	22/4/2015	180 DIAS	326.531,87			(PAGAMENTOS RECURSOS PRÓPRIOS)		4.4.90.51				80.040,99	CONCLUÍDO
	TP/ Nº 053/2015	EXECUÇÃO DE OBRAS DE LIMPEZA E AMPLIAÇÃO DE PEQUENAS BARRAGENS: TIOGÓ, RIACHO DOS BOISE CARRAPICHO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA		FEM			11.508.867/0001-79	KADORE COMÉRCIO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	060/2015	4/12/2015	90 DIAS	246.048,76			61.512,19		4.4.90.51				246.047,77	ANDAMENTO
	TP/ Nº 053/2015	EXECUÇÃO DE OBRAS DE LIMPEZA E AMPLIAÇÃO DE PEQUENAS BARRAGENS: TIOGÓ, RIACHO DOS BOISE CARRAPICHO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA		FEM			11.508.867/0001-79	KADORE COMÉRCIO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	060/2015	4/12/2015	90 DIAS	246.048,76			(PAGAMENTOS RECURSO PRÓPRIOS)		4.4.90.51			38.731,09	38.731,09	ANDAMENTO
	TP/Nº 004/2015	CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE- NA LOCALIDADE DE SERRA DA CRUZ, ASSENTAMENTO QUILOMBOLA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA.	22590	FNDE/MEC	41.394,67	-	07.409.413/0001-73	CONSTRUTORA CAVALCANTI LTDA ME	006/2015	26/03/2015	240 DIAS	958.062,28	-	90 DIAS	-	-	4.4.90.51				731.798,80	ANDAMENTO
	TP/Nº 037/2014	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO C, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUTUCA.	TC PAC 20.29.90/2012	FNDE/MEC	642.259,48	197.712,97	07.353.785/0001-25	CONSTRUTORA INHUMAS LTDA - ME	056/2014	22/08/2014	240 DIAS	839.972,45	-	210 DIAS	11.638,84	-	4.4.90.51	110.277,14	11.966,36	122.243,50	781.494,44	ANDAMENTO
	TP/ Nº 009/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS REMANESCENTES DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS, PADRÃO FNDE, NO BAIRRO PORTAL ZONA URBANA DA CIDADE DE PESQUEIRA		FNDE/MEC			11.819.572/0001-13	FERRAZ CONSTRUTORA E MANUTENÇÃO LTDA EPP	013/2016	8/4/2016		595.000,28					4.4.90.51	222.565,45	105.065,60	327.631,05	434.092,06	ANDAMENTO
	CP/Nº021/2012	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL.	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	12.091.779/0001-87	V2 AMBIENTAL LTDA-EPP	248/2012	21/5/2012	1825 DIAS	3.449.441,41	-	-	-	-	3.3.90.39	646.518,81	31.875,00	678.393,81	6.089.735,48	CONCLUÍDO
	TP/Nº 053/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA		RECURSOS PRÓPRIOS			26.542.585/0001-65	W.V.C CONSTRUTORA LTDA - EPP	075/2017	25/7/2017	12 MESES	338.862,76			84.715,69		4.4.90.51				368.862,75	ANDAMENTO
	PP/ Nº 051/2017	CONTRATAÇÃO DE ENMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOCALIZADAS NAS DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.					07.863.330/0001-50	GM INCORPORADORA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME	143/2017	18/8/2017	12 MESES	284.998,89					3.3.90.39				31.220,72	ANDAMENTO
	PP/ Nº 059/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DEVIDAMENTE REGULARIZADA, PARA SERVIÇO CONTÍNUO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS PELO SERVIÇO DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA - PE		RECURSOS PRÓPRIOS			01.568.077/0001-25	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	088/2017	27/9/2017	12 MESES	37.920,00					3.3.90.39	25.280,00	9.480,00	34.760,00	34.760,00	CONCLUÍDO
	TP/ Nº 073/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA		FEM			26.542.585/0001-65	W.V.C CONSTRUTORA LTDA - EPP	098/2017	22/12/2017	150 DIAS	280.007,39					4.4.90.51			121.395,93	121.395,93	ANDAMENTO
	TP/ Nº 075/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMASCENTES DA OBRA PADRÃO FNDE TIPO B NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE		RECURSOS PRÓPRIOS			09.466.881/0001-05	TORRES E TORRES CONSTRUTORA LTDA - EPP	008/2018	8/2/2018	90 DIAS	452.690,85					3.3.90.39			550.652,88	550.652,88	ANDAMENTO
	TP/ Nº 072/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REVITALIZAÇÃO DO DISTRITO DE MUTUCA, COM RESTAURAÇÃO DA PRAÇA SANTA TEREZINHA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE		FEM			24.854.223/0001-84	CONSTRUTORA SANTOS E LIMA	097/2017	12/12/2018	120 DIAS	143.981,26					4.4.90.51			44.478,16	44.478,16	ANDAMENTO
	TP/ Nº 084/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO GRAMADO DO ESTÁDIO JOAQUIM DE BRITO NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE		FEM			22.356.060/0001-84	CONSTRUTORA VALE EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	011/2018	30/1/2018	90 DIAS	98.824,79					4.4.90.51			30.000,00	30.000,00	ANDAMENTO
	TP / Nº 083/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE (RUAS ERALDO GUEIROS, 2ª TRAVESSA ERALDO GUEIROS E SANTA MADALENA - LOTEAMENTO PORTAL NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE.)		FEM			24.854.223/0001-84	CONSTRUTORA SANTOS E LIMA	038/2018	12/3/2018	150 DIAS	158.763,82					4.4.90.51			54.759,84	54.759,84	ANDAMENTO
	TP/ Nº 013/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DAS OBRAS DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE I, NO POVOADO DE IPANEMA DESTE MUNICÍPIO.					09.466.881/0001-05	TORRES E TORRES CONSTRUTORA LTDA - EPP	072/2018 SAÚDE			356.866,91					4.4.90.51			70.338,59	70.338,59	ANDAMENTO
	TP/ Nº 022/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE I, NOS ANGICOS DESTE MUNICÍPIO.					09.466.881/0001-05	TORRES E TORRES CONSTRUTORA LTDA - EPP	096/2018 SAÚDE			170.582,83					4.4.90.51	47.033,92	52.758,69	99.792,61	99.792,61	ANDAMENTO
	TP / Nº 020/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DAS OBRAS DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE.					06.351.946/0001-89	MPL FREIRE ARAÚJO EMPREITEIRA & CONSTRUTORA LTDA-ME	095/2018 SAÚDE			522.531,21					4.4.90.51	18.254,78	43.718,76	61.973,54	61.973,54	ANDAMENTO
	TP / Nº 086/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E OU ARQUITETURA PARA FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE.		RECURSOS PRÓPRIOS			20.657.083/0001-01	MASTER ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E PRODUÇÃO DE ARGAMASSAS EIRELI - EPP	080/2018	7/5/2018	12 MESES	206.942,11					3.3.90.39	68.980,68	51.735,51	120.716,19	120.716,19	ANDAMENTO
	TP / Nº 086/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E OU ARQUITETURA PARA FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEPE, PESQUEIRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		RECURSOS PRÓPRIOS			20.657.083/0001-01	MASTER ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E PRODUÇÃO DE ARGAMASSAS EIRELI - EPP	081/2018	7/5/2018	12 MESES	77.575,03					3.3.90.39	6.464,58	6.464,58	12.929,16	12.929,16	ANDAMENTO
	CP/ Nº 056/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA COLETA, TRANSPORTES E DESTINAÇÃO FINAL NO ATERRO SANITÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E URBANOS DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA		RECURSOS PRÓPRIOS			22.356.060/0001-84	CONSTRUTORA VALE EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	084/2018	8/5/2018	60 MESES	8.318.739,00			1.619.312,40		3.3.90.39	489.331,71	531.268,38	1.020.600,09	1.020.600,09	ANDAMENTO
	PP/ Nº 027/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, CÓRREGOS E CANAIS A CÉU ABERTO DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA		RECURSOS PRÓPRIOS			08.853.117/0001-20	CONSTRUTORA CELTA S.S EIRELI - EPP	085/2018	4/5/2018	12 MESES	249.000,00					4.4.90.51	57.376,79	30.960,36	88.337,15	88.337,15	ANDAMENTO
	TP/ Nº 022/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E CAIAÇÃO DE MEIO-FIO		RECURSOS PRÓPRIOS			24.854.223/0001-84	CONSTRUTORA SANTOS E LIMA	076/2018	18/4/2018	12 MESES	334.446,00					4.4.90.51	62.733,65	47.114,28	109.847,93	109.847,93	ANDAMENTO
	TP/ Nº 006/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE		RECURSOS PRÓPRIOS			09.466.881/0001-05	TORRES E TORRES CONSTRUTORA LTDA - EPP	042/2018			649.764,37					3.3.90.39	400.198,45	217.135,97	617.334,42	617.334,42	ANDAMENTO
	TP / Nº 026/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE		RECURSOS PRÓPRIOS			24.854.223/0001-84	CONSTRUTORA SANTOS E LIMA	107/2018	4/6/2018	12 MESES	195.989,42					4.4.90.51	37.352,06	5.997,81	43.349,87	43.349,87	ANDAMENTO
	TP / Nº 036/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA		FEM			27.262.936/0001-47	W.H.B. ENGENHARIA LTDA	152/2018	16/7/2018	150 DIAS	317.288,22					4.4.90.51	126.524,32	14.101,40	140.625,72	140.625,72	ANDAMENTO
	TP / Nº 044/2018	LOTE I - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA RUAS TRAVESSA PADRE ANCHIETA E MARECHAL COSTA E SILVA - BAIRRO CENTENÁRIO NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE; LOTE II - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DAS TRAVESSAS DO FUNDÃO - TRECHO 1 E 2 - NO DISTRITO DE MUTUCA NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE; LOTE III - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA SUBIDA DO AÇUDE SANTANA - ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE; LOTE IV - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA AVENIDA Dr. MÁRCIO MARINHO DE ANDRADE - BAIRRO PORTAL NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE.		FEM			24.854.223/0001-84	CONSTRUTORA SANTOS E LIMA	173/2018	6/9/2018	LOTES I E II 120 DIAS; LOTES III E IV 60 DIAS	380.480,67					4.4.90.51	0,00	130.905,92	130.905,92	130.905,92	ANDAMENTO
	TP / Nº 057/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTES A 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS (980,40m²) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO NO BAIRRO VILA ANÁPOLIS DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE		RECURSOS PRÓPRIOS			09.466.881/0001-05	TORRES E TORRES CONSTRUTORA LTDA - EPP	174/2018	11/9/2018	6 MESES	655.342,53					4.4.90.51	0,00	301.210,79	301.210,79	301.210,79	ANDAMENTO
	TP / Nº 45/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTES A 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS (390,00m²), NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE DE BRITO MIRANDA - NO BAIRRO CENTENÁRIO DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE		RECURSOS PRÓPRIOS			29.370.039/0001-82	TECH SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME	172/2018	4/9/2018	180 DIAS	496.708,14					4.4.90.51	0,00	392.061,52	392.061,52	392.061,52	ANDAMENTO
	CC / Nº 032/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MIMOSO, PORTE I, POR REGIME DE PREÇO UNITÁRIO,					24.854.223/0001-84	CONSTRUTORA SANTOS E LIMA	125/2018	17/8/2018	60 DIAS	114.686,49					4.4.90.51	0,00	35.242,89	35.242,89	35.242,89	ANDAMENTO
	DL - SASC	CONTRATAÇÃO DE EMPRES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOD DE RETELHAMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE.					24.854.223/0001-84	CONSTRUTORA SANTOS E LIMA	001/2018 SASC	5/11/2018	2 MESES	30.124,80					4.4.90.51	0,00	19.027,66	19.027,66	19.027,66	ANDAMENTO
	DL - EDUC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDER A DEMANDA NO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO PARA DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO EM PONTOS ESPECÍFICOS, COMO TAMBÉM ESGOTAMENTO NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PESQUEIRA					03.859.984/0001-59	TREEKING ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	133/2018	29/8/2018	-	30.960,00					3.3.90.39	0,00	30.960,00	30.960,00	30.960,00	CONCLUÍDO
	DL - INFRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA-PE JUNTO AO SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS - SICONV - INCLUINDO ETAPAS DE INCLUSÃO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE.		RECURSOS PRÓPRIOS			31.057.384/0001-02	ITÁLIA CONSTRUÇÕES - ME		20/7/2018	4 MESES	9.720,00					3.3.90.39	0,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	CONCLUÍDO
	DL - INFRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,, TRECHO: DISTRITO DE PAPAGAIO AO DISTRITO DE SALOBRO, NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE.		RECURSOS PRÓPRIOS			18.866.654/0001-68	A.F. TERRAPLANAGEM LTDA		17/9/2018	90 DIAS	13.100,00					4.4.90.51	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	ANDAMENTO
	DL - INFRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE.		RECURSOS PRÓPRIOS			09.466.881/0001-05	TORRES E TORRES CONSTRUTORA LTDA - EPP		3/9/2018	60 DIAS	30.516,99					4.4.90.51	0,00	30.516,99	30.516,99	30.516,99	CONCLUÍDO
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ESQUADRIAS E AMPLIAÇÃO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE.		RECURSOS PRÓPRIOS			07.956.067/0001-43	F.M.C. CONSTRUTORA LTDA				22.572,38					3.3.90.39	0,00	22.572,38	22.572,38	22.572,38	CONCLUÍDO
	DL - INFRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CORTE DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE.		RECURSOS PRÓPRIOS			03.251.890/0001-00	ASA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA - ME		18/9/2018	60 DIAS	6.301,33					3.3.90.39	0,00	6.301,33	6.301,33	6.301,33	CONCLUÍDO
	DL - SEJ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ARQUIBANCADAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOAQUIM DE BRITO NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE.		RECURSOS PRÓPRIOS			03.251.890/0001-00	ASA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA - ME		30/7/2018	20 DIAS	25.121,11					4.4.90.51	0,00	21.121,11	21.121,11	21.121,11	CONCLUÍDO
	DL - EDUC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DO AUDITÓRIO E CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE.					11.054.096/0001-97	G & G CONSTRUTORA LTDA - ME		9/8/2018	30 DIAS	28.942,28					4.4.90.51	0,00	10.990,00	10.990,00	10.990,00	CONCLUÍDO
		SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		RECURSOS PRÓPRIOS			26.240.730/0001-53	CILEIDE MARIA SIQUEIRA DA SILVA					3.3.90.39	0,00	150,00	150,00	150,00	CONCLUÍDO

.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------