## PMP1ºTRIM2021
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EXERCÍCIO: 2021 | [5 empty] | RUTILENE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 080.824.504-01 - TÉCNICA EM EDIFICAÇÕES |  |  |  | ADAILTON SUESLEY CINTRA DA SILVA TAUMATURGO - CPF: 092.188.394-38 - SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA | [5 empty] | SEBASTIÃO LEITE DA SILVA NETO - CPF: 061.014.263-08 - PREFEITO INTERINO MUNICIPAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º TRIMESTRE 2021
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  |  | CONTRATO |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO | SITUAÇÃO
|  | Nº / ANO | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ / CPF | RAZÃO SOCIAL | ANO | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO DA OBRA / PARALIZAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
TP/ N° 038/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFOPRMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA EUGÊNIO MACIEL CHACON, BAIRRO ANÁPOLIS E CANTEIRO CENTRAL DA RUA DUQUE DE CAXIAS NO CENTRO DA CIDADE. | - | FEM | - | - | 11.819.572/0001-13 | FERRAZ CONSTRUTORA E MANUTENÇÃO LTDA EPP | 004/2016 | 25/02/2016 | 90 DIAS | 230037.73 | - | - | 99421.92 | - | 3.4.4.9.0.5.1 | 189589.39 |  |  | 189589.39 | CONCLUÍDO
TP/ N° 038/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFOPRMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA EUGÊNIO MACIEL CHACON, BAIRRO ANÁPOLIS E CANTEIRO CENTRAL DA RUA DUQUE DE CAXIAS NO CENTRO DA CIDADE. | - | FEM | - | - | 11.819.572/0001-13 | FERRAZ CONSTRUTORA E MANUTENÇÃO LTDA EPP | 004/2016 | 25/02/2016 | 90 DIAS | 230037.73 | - | - | (PAGAMENTOS RECURSOS PRÓPRIOS) |  | 3.4.4.9.0.5.1 | 88778.07 |  |  | 88778.07 | CONCLUÍDO
TP/ Nº 073/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA |  | FEM |  |  | 26.542.585/0001-65 | W.V.C CONSTRUTORA LTDA - EPP | 098/2017 | 2017-12-22 | 150 DIAS | 280007.39 |  |  | 45963.76 |  | 4.4.90.51 | 202673.14 |  |  | 202673.14 | PARALISADA
TP/ Nº 072/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REVITALIZAÇÃO DO DISTRITO DE MUTUCA, COM RESTAURAÇÃO DA PRAÇA SANTA TEREZINHA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE |  | FEM |  |  | 24.854.223/0001-84 | CONSTRUTORA SANTOS E LIMA | 097/2017 | 2018-12-12 | 120 DIAS | 143981.26 |  |  |  |  | 4.4.90.51 | 141061.5 |  |  | 141061.5 | PARALISADA
TP/ Nº 084/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO GRAMADO DO ESTÁDIO JOAQUIM DE BRITO NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE |  | FEM |  |  | 22.356.060/0001-84 | CONSTRUTORA VALE EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | 011/2018 | 2018-01-30 | 90 DIAS | 98824.79 |  |  |  |  | 4.4.90.51 | 30000 |  |  | 30000 | CONCLUÍDO
TP / Nº 083/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE (RUAS ERALDO GUEIROS, 2ª TRAVESSA ERALDO GUEIROS E SANTA MADALENA - LOTEAMENTO PORTAL NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE.) |  | FEM |  |  | 24.854.223/0001-84 | CONSTRUTORA SANTOS E LIMA | 038/2018 | 2018-03-12 | 150 DIAS | 158763.82 |  |  |  |  | 4.4.90.51 | 131000.61 |  |  | 131000.61 | PARALISADA
CP/ Nº 056/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA COLETA, TRANSPORTES E DESTINAÇÃO FINAL NO ATERRO SANITÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E URBANOS DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA |  | RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 22.356.060/0001-84 | CONSTRUTORA VALE EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | 084/2018 | 2018-05-08 | 60 MESES | 8318739 |  |  | 1619312.4 |  | 3.3.90.39 | 5173024.3 |  |  | 5173024.3 | DISTRATADA
TP / Nº 036/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA |  | FEM |  |  | 27.262.936/0001-47 | W.H.B. ENGENHARIA LTDA | 152/2018 | 2018-07-16 | 150 DIAS | 317288.22 |  |  |  |  | 4.4.90.51 | 229918.94 |  |  | 229918.94 | PARALISADA
TP / Nº 044/2018 | LOTE I - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA RUAS TRAVESSA PADRE ANCHIETA E MARECHAL COSTA E SILVA - BAIRRO CENTENÁRIO NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE; LOTE II - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DAS TRAVESSAS DO FUNDÃO - TRECHO 1 E 2 - NO DISTRITO DE MUTUCA NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE; LOTE III - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA SUBIDA DO AÇUDE SANTANA - ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE; LOTE IV - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA AVENIDA Dr. MÁRCIO MARINHO DE ANDRADE - BAIRRO PORTAL NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE. |  | FEM |  |  | 24.854.223/0001-84 | CONSTRUTORA SANTOS E LIMA | 173/2018 | 2018-09-06 | LOTES I E II 120 DIAS; LOTES III E IV 60 DIAS | 380480.67 |  |  |  |  | 4.4.90.51 | 344329.26 |  |  | 344329.26 | PARALISADA
TP / Nº 016/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE. |  |  |  |  | 03.954.069/0001-42 | CONCIP - CONSTRUÇÃO CIVIL POTIGUAR LTDA - ME | 014/2019 | 2019-12-16 | 240 DIAS | 1009684.8 |  |  |  |  | 4.4.90.51 | 336595.69 |  |  | 336595.69 | PARALISADA
PP / Nº 020/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL A ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTO LEGALIZADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, ACONDICIONADOS EM BOMBONAS DE 200 LITROS (25KG) DISPONIBILIZADAS PELA CONTRATADA (COMODATO), PARA ATENDER NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA-PE. |  |  |  |  | 07.575.881/0001-18 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | 023/2019 | 2019-08-16 | 12 MESES | 25920 |  |  |  |  | 3.3.90.39 | 33318 |  |  | 33318 | ANDAMENTO
TP / Nº 032/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS NA VILA SALOBRO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE | 1217/2017 | FUNASA | 486785.53 | 12439.77 | 27.894.394/0001-25 | JC SERVIÇOS E CONSTRUTORA EIRELI - ME | 026/2019 | 2019-11-19 | 12 MESES | 489225.3 |  |  |  |  | 3.3.90.39 | 35444.87 |  |  | 35444.87 | PARALISADA
TP / Nº 033/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE. (VIAS CONTEMPLADAS: RUA SÃO FRANCISCO TRECHO I, RUA SÃO FRANCISCO TRECHO II - DISTRITO DE MUTUCA; RUA OLÍMPIO ALVES MACIEL, RUA CAPITÃO FRANCISCO ALVES - JOSÉ ROCHA; RUA FREI VENTURA MERGULHÃO, RUA SÃO BENEDITO - PRADO; RUA EPIFÂNIO FERREIRA DA SILVA - CENTENÁRIO; RUA VIGÁRIO ESPINOSA TRECHO I, RUA VIGÁRIO ESPINOSA TRECHO II - SÃO SEBASTIÃO) |  |  |  |  | 24.854.223/0001-84 | CONSTRUTORA SANTOS E LIMA | 032/2020 | 2020-09-15 | 6 MESES | 555813.02 |  |  | 129158.02 |  | 4.4.90.51 | 320000.1 |  |  | 320000.1 | PARALISADA
TP / Nº 034/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE. (VIAS CONTEMPLADAS: 3ª TRAVESSA CACHOEIRA - CENTRO, RUA PAULO GUERRA, TRAVESSA NOSSA SENHORA APARECIDA - EUCALIPTO, MARGENS DA BR 232 - CARIMBÓ, RUA BARÃO DO RIO BRANCO - PITANGA, RUA FREI DAMIÃO - VILA ANÁPOLIS) |  |  |  |  | 26.165.343/0001-08 | IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO - ME | 033/2020 | 2020-09-30 | 120 DIAS | 195242.94 |  |  | 48304.9 |  | 4.4.90.51 | 228931.16 |  |  | 228931.16 | PARALISADA
DL - 003/2021 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO |  |  |  |  | 14.826.703/0001-88 | ULTRA SERV TERCEIRIZAÇÕES EM SERVIÇOS E MÃO DE OBRAS EIRELI | 004/2021 | 2021-02-16 | 60 DIAS | 403016.96 | [5 empty] | 0 | 88062.9 | 88062.9 | 88062.9 | ANDAMENTO
DL - INFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO COM BLOCOS SEXTAVADOS NA RUA ULISSES RAMALHO - BAIRRO JOSÉ ROCHA, NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE |  |  |  |  | 11.054.096/0001-97 | G & G CONSTRUTORA LTDA - ME | 038/2020 | 2020-11-03 | 1 MÊS | 93412.56 |  |  |  |  | 4.4.90.51 | 24075.76 |  |  | 24075.76 | NÃO CONCUÍDA
DL | CONTRATAÇÃO DE ENGENHARIA CIVIL PARA FISCALIZAR, ELABORAR ORÇAMENTOS, ELABORAR PROJETOS DE PEQUENO PORTE DE ENGENHARIANCIVIL PERTINENTE A OBRAS PÚBLICAS E PRESTAR ASSESSORIA A COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL |  |  |  |  | 07.868.802/0001-67 | AMORIM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTNOS IMOBILIÁRIOS EIRELI | 010/2021 | 2021-01-14 | 2 MESES | 27082.44 | [5 empty] | 0 | 27082.44 | 27082.44 | 27082.44 | CONCLUÍDO
DL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA DE FORMA EMERGENCIAL PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSOS LOGRADOUROS, QUE APRESENTAM FAIXAS DE ROLAMENTOS COM TRECHOS COMPROMETIDOS COM BURACOS E DEFORMAÇÕES, ORIGINADOS PELA DESAGREGAÇÃO DAS PEDRAS, DECORRENTES DE CHUVAS , DEFORMAÇÕES DOS SUBLEITOS OU PELO DESGASTE NATURAL DAS MESMAS, FAZENDO-SE NECESSÁRIAS AS INTERVEÇÕES CORRETIVAS, ABRANGENDO TODOS OS BAIRROS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. |  |  |  |  | 37.482.838/0001-79 | D.L.G. CONSTRUTORA LTDA | 016/2021 | 2021-03-01 | 30 DIAS | 32081.2 | [5 empty] | 0 | 32081.2 | 32081.2 | 32081.2 | CONCLUÍDO
| COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E OPERAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA O ATERRO SANITÁRIO, CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA CONSTRUTORA VALE EMPREENDIMENTOS, ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2017 E CONCORRÊNCIA Nº 001/2017. |  |  |  |  | 34.838.816/0001-00 | ADAUTO ANTÔNIO SILVA DE MELO |  |  |  | 2200 | [5 empty] | 0 | 2200 | 2200 | 2200 | CONCLUÍDO
| COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E OPERAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA O ATERRO SANITÁRIO, CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA CONSTRUTORA VALE EMPREENDIMENTOS, ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2017 E CONCORRÊNCIA Nº 001/2017. |  |  |  |  | 32.245.476/0001-98 | JUAREZ ALEIXO DA SILVA GOMES |  |  |  | 1342.75 | [5 empty] | 0 | 1342.75 | 1342.75 | 1342.75 | CONCLUÍDO
| COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E OPERAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA O ATERRO SANITÁRIO, CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA CONSTRUTORA VALE EMPREENDIMENTOS, ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2017 E CONCORRÊNCIA Nº 001/2017. |  |  |  |  | 32.403.513/0001-30 | JOSÉ MARCÍLIO DA SILVA |  |  |  | 1742.75 | [5 empty] | 0 | 1742.75 | 1742.75 | 1742.75 | CONCLUÍDO
| COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E OPERAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA O ATERRO SANITÁRIO, CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA CONSTRUTORA VALE EMPREENDIMENTOS, ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2017 E CONCORRÊNCIA Nº 001/2017. |  |  |  |  | 32.417.879/0001-68 | ERALDO DE OLIVEIRA MELO |  |  |  | 1342.75 | [5 empty] | 0 | 1342.75 | 1342.75 | 1342.75 | CONCLUÍDO
| COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E OPERAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA O ATERRO SANITÁRIO, CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA CONSTRUTORA VALE EMPREENDIMENTOS, ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2017 E CONCORRÊNCIA Nº 001/2017. |  |  |  |  | 32.238.803/0001-75 | ALESSANDRO CALADO DA SILVA |  |  |  | 1342.75 | [5 empty] | 0 | 1342.75 | 1342.75 | 1342.75 | CONCLUÍDO
| COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E OPERAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA O ATERRO SANITÁRIO, CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA CONSTRUTORA VALE EMPREENDIMENTOS, ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2017 E CONCORRÊNCIA Nº 001/2017. |  |  |  |  | 39.743.953/0001-85 | MARCELO ALCANTRA DA SILVA |  |  |  | 1342.75 | [5 empty] | 0 | 1342.75 | 1342.75 | 1342.75 | CONCLUÍDO
| COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E OPERAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA O ATERRO SANITÁRIO, CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA CONSTRUTORA VALE EMPREENDIMENTOS, ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2017 E CONCORRÊNCIA Nº 001/2017. |  |  |  |  | 33.104.164/0001-18 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS |  |  |  | 1342.75 | [5 empty] | 0 | 1342.75 | 1342.75 | 1342.75 | CONCLUÍDO
| COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E OPERAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA O ATERRO SANITÁRIO, CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA CONSTRUTORA VALE EMPREENDIMENTOS, ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2017 E CONCORRÊNCIA Nº 001/2017. |  |  |  |  | 32.418.900/0001-40 | ALINE BARBOSA TORRES |  |  |  | 1000 | [5 empty] | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | CONCLUÍDO
| COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E OPERAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA O ATERRO SANITÁRIO, CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA CONSTRUTORA VALE EMPREENDIMENTOS, ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2017 E CONCORRÊNCIA Nº 001/2017. |  |  |  |  | 32.406.112/0001-33 | JOSÉ CARLOS DA SILVA |  |  |  | 1342.75 | [5 empty] | 0 | 1342.75 | 1342.75 | 1342.75 | CONCLUÍDO
| COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E OPERAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA O ATERRO SANITÁRIO, CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA CONSTRUTORA VALE EMPREENDIMENTOS, ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2017 E CONCORRÊNCIA Nº 001/2017. |  |  |  |  | 36.417.374/0001-54 | JOÃO CARLOS FREITAS ALVES SILVA |  |  |  | 1342.75 | [5 empty] | 0 | 1342.75 | 1342.75 | 1342.75 | CONCLUÍDO
| COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E OPERAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA O ATERRO SANITÁRIO, CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA CONSTRUTORA VALE EMPREENDIMENTOS, ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2017 E CONCORRÊNCIA Nº 001/2017. |  |  |  |  | 32.416.967/0001-45 | JOSÉ JONAS BATISTA DA SILVA |  |  |  | 1342.75 | [5 empty] | 0 | 1342.75 | 1342.75 | 1342.75 | CONCLUÍDO
| COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E OPERAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA O ATERRO SANITÁRIO, CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA CONSTRUTORA VALE EMPREENDIMENTOS, ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2017 E CONCORRÊNCIA Nº 001/2017. |  |  |  |  | 32.229.741/0001-35 | JOÃO PEREIRA LEITE |  |  |  | 1342.75 | [5 empty] | 0 | 1342.75 | 1342.75 | 1342.75 | CONCLUÍDO
| COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E OPERAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA O ATERRO SANITÁRIO, CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA CONSTRUTORA VALE EMPREENDIMENTOS, ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2017 E CONCORRÊNCIA Nº 001/2017. |  |  |  |  | 32.215.208/0001-14 | EMILSON SANTOS DA SILVA |  |  |  | 1742.75 | [5 empty] | 0 | 1742.75 | 1742.75 | 1742.75 | CONCLUÍDO
| COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E OPERAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA O ATERRO SANITÁRIO, CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA CONSTRUTORA VALE EMPREENDIMENTOS, ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2017 E CONCORRÊNCIA Nº 001/2017. |  |  |  |  | 32.341.496/0001-53 | ADEMILTON CARDEAL DE MOURA |  |  |  | 1342.75 | [5 empty] | 0 | 1342.75 | 1342.75 | 1342.75 | CONCLUÍDO
| COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E OPERAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA O ATERRO SANITÁRIO, CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA CONSTRUTORA VALE EMPREENDIMENTOS, ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2017 E CONCORRÊNCIA Nº 001/2017. |  |  |  |  | 32.742.866/0001-64 | CLEDSON ALEXANDRE LIRA DA SILVA |  |  |  | 1742.75 | [5 empty] | 0 | 1742.75 | 1742.75 | 1742.75 | CONCLUÍDO
| CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITDO NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM EXECUÇÃO DE ESGOTOS E PAVIMENTOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA |  |  |  |  | 855.460.704-04 | FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO | 002/2021 | 2021-01-04 | 3 MESES | 12184.74 | [5 empty] | 0 | 4061.58 | 4061.58 | 4061.58 | CONCLUÍDO
| COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E OPERAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA O ATERRO SANITÁRIO, CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA CONSTRUTORA VALE EMPREENDIMENTOS, ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2017 E CONCORRÊNCIA Nº 001/2017. |  |  |  |  | 386.485.804-63 | JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA |  |  |  | 1500 | [5 empty] | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | CONCLUÍDO

## PMP2ºTRIM2021
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EXERCÍCIO: 2021 | [5 empty] | RUTILENE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 080.824.504-01 - TÉCNICA EM EDIFICAÇÕES |  |  |  | ADAILTON SUESLEY CINTRA DA SILVA TAUMATURGO - CPF: 092.188.394-38 - SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA | [5 empty] | SEBASTIÃO LEITE DA SILVA NETO - CPF: 061.014.263-08 - PREFEITO INTERINO MUNICIPAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º TRIMESTRE 2021
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  |  | CONTRATO |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO | SITUAÇÃO
|  | Nº / ANO | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ / CPF | RAZÃO SOCIAL | ANO | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO DA OBRA / PARALIZAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
TP/ N° 038/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFOPRMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA EUGÊNIO MACIEL CHACON, BAIRRO ANÁPOLIS E CANTEIRO CENTRAL DA RUA DUQUE DE CAXIAS NO CENTRO DA CIDADE. | - | FEM | - | - | 11.819.572/0001-13 | FERRAZ CONSTRUTORA E MANUTENÇÃO LTDA EPP | 004/2016 | 25/02/2016 | 90 DIAS | 230037.73 | - | - | 99421.92 | - | 3.4.4.9.0.5.1 | 189589.39 |  |  | 189589.39 | CONCLUÍDO
TP/ N° 038/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFOPRMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA EUGÊNIO MACIEL CHACON, BAIRRO ANÁPOLIS E CANTEIRO CENTRAL DA RUA DUQUE DE CAXIAS NO CENTRO DA CIDADE. | - | FEM | - | - | 11.819.572/0001-13 | FERRAZ CONSTRUTORA E MANUTENÇÃO LTDA EPP | 004/2016 | 25/02/2016 | 90 DIAS | 230037.73 | - | - | (PAGAMENTOS RECURSOS PRÓPRIOS) |  | 3.4.4.9.0.5.1 | 88778.07 |  |  | 88778.07 | CONCLUÍDO
TP/ Nº 073/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA |  | FEM |  |  | 26.542.585/0001-65 | W.V.C CONSTRUTORA LTDA - EPP | 098/2017 | 2017-12-22 | 150 DIAS | 280007.39 |  |  | 45963.76 |  | 4.4.90.51 | 202673.14 |  |  | 202673.14 | PARALISADA
TP/ Nº 072/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REVITALIZAÇÃO DO DISTRITO DE MUTUCA, COM RESTAURAÇÃO DA PRAÇA SANTA TEREZINHA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE |  | FEM |  |  | 24.854.223/0001-84 | CONSTRUTORA SANTOS E LIMA | 097/2017 | 2018-12-12 | 120 DIAS | 143981.26 |  |  |  |  | 4.4.90.51 | 141061.5 |  |  | 141061.5 | PARALISADA
TP/ Nº 084/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO GRAMADO DO ESTÁDIO JOAQUIM DE BRITO NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE |  | FEM |  |  | 22.356.060/0001-84 | CONSTRUTORA VALE EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | 011/2018 | 2018-01-30 | 90 DIAS | 98824.79 |  |  |  |  | 4.4.90.51 | 30000 |  |  | 30000 | CONCLUÍDO
TP / Nº 083/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE (RUAS ERALDO GUEIROS, 2ª TRAVESSA ERALDO GUEIROS E SANTA MADALENA - LOTEAMENTO PORTAL NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE.) |  | FEM |  |  | 24.854.223/0001-84 | CONSTRUTORA SANTOS E LIMA | 038/2018 | 2018-03-12 | 150 DIAS | 158763.82 |  |  |  |  | 4.4.90.51 | 131000.61 |  |  | 131000.61 | PARALISADA
TP / Nº 036/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA |  | FEM |  |  | 27.262.936/0001-47 | W.H.B. ENGENHARIA LTDA | 152/2018 | 2018-07-16 | 150 DIAS | 317288.22 |  |  |  |  | 4.4.90.51 | 229918.94 |  |  | 229918.94 | PARALISADA
TP / Nº 044/2018 | LOTE I - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA RUAS TRAVESSA PADRE ANCHIETA E MARECHAL COSTA E SILVA - BAIRRO CENTENÁRIO NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE; LOTE II - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DAS TRAVESSAS DO FUNDÃO - TRECHO 1 E 2 - NO DISTRITO DE MUTUCA NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE; LOTE III - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA SUBIDA DO AÇUDE SANTANA - ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE; LOTE IV - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA AVENIDA Dr. MÁRCIO MARINHO DE ANDRADE - BAIRRO PORTAL NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE. |  | FEM |  |  | 24.854.223/0001-84 | CONSTRUTORA SANTOS E LIMA | 173/2018 | 2018-09-06 | LOTES I E II 120 DIAS; LOTES III E IV 60 DIAS | 380480.67 |  |  |  |  | 4.4.90.51 | 344329.26 |  |  | 344329.26 | PARALISADA
TP / Nº 016/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE. |  |  |  |  | 03.954.069/0001-42 | CONCIP - CONSTRUÇÃO CIVIL POTIGUAR LTDA - ME | 014/2019 | 2019-12-16 | 240 DIAS | 1009684.8 |  |  |  |  | 4.4.90.51 | 336595.69 |  |  | 336595.69 | NÃO CONCLUÍDA
PP / Nº 020/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL A ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTO LEGALIZADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, ACONDICIONADOS EM BOMBONAS DE 200 LITROS (25KG) DISPONIBILIZADAS PELA CONTRATADA (COMODATO), PARA ATENDER NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA-PE. |  |  |  |  | 07.575.881/0001-18 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | 023/2019 | 2019-08-16 | 12 MESES | 25920 |  |  |  |  | 3.3.90.39 | 33318 | 3163.05 | 3163.05 | 36481.05 | ANDAMENTO
TP / Nº 032/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS NA VILA SALOBRO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE | 1217/2017 | FUNASA | 486785.53 | 12439.77 | 27.894.394/0001-25 | JC SERVIÇOS E CONSTRUTORA EIRELI - ME | 026/2019 | 2019-11-19 | 12 MESES | 489225.3 |  |  |  |  | 3.3.90.39 | 35444.87 |  |  | 35444.87 | PARALISADA
TP / Nº 033/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE. (VIAS CONTEMPLADAS: RUA SÃO FRANCISCO TRECHO I, RUA SÃO FRANCISCO TRECHO II - DISTRITO DE MUTUCA; RUA OLÍMPIO ALVES MACIEL, RUA CAPITÃO FRANCISCO ALVES - JOSÉ ROCHA; RUA FREI VENTURA MERGULHÃO, RUA SÃO BENEDITO - PRADO; RUA EPIFÂNIO FERREIRA DA SILVA - CENTENÁRIO; RUA VIGÁRIO ESPINOSA TRECHO I, RUA VIGÁRIO ESPINOSA TRECHO II - SÃO SEBASTIÃO) |  |  |  |  | 24.854.223/0001-84 | CONSTRUTORA SANTOS E LIMA | 032/2020 | 2020-09-15 | 6 MESES | 555813.02 |  |  | 129158.02 |  | 4.4.90.51 | 320000.1 |  |  | 320000.1 | PARALISADA
TP / Nº 034/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE. (VIAS CONTEMPLADAS: 3ª TRAVESSA CACHOEIRA - CENTRO, RUA PAULO GUERRA, TRAVESSA NOSSA SENHORA APARECIDA - EUCALIPTO, MARGENS DA BR 232 - CARIMBÓ, RUA BARÃO DO RIO BRANCO - PITANGA, RUA FREI DAMIÃO - VILA ANÁPOLIS) |  |  |  |  | 26.165.343/0001-08 | IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO - ME | 033/2020 | 2020-09-30 | 120 DIAS | 195242.94 |  |  | 48304.9 |  | 4.4.90.51 | 228931.16 |  |  | 228931.16 | PARALISADA
DL - 003/2021 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO |  |  |  |  | 14.826.703/0001-88 | ULTRA SERV TERCEIRIZAÇÕES EM SERVIÇOS E MÃO DE OBRAS EIRELI | 004/2021 | 2021-02-16 | 60 DIAS | 403016.96 | [5 empty] | 88062.9 | 562892.72 | 650955.62 | 650955.62 | ANDAMENTO
DL - INFRA | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITDO NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM EXECUÇÃO DE ESGOTOS E PAVIMENTOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA |  |  |  |  | 855.460.704-04 | FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO | 002/2021 | 2021-01-04 | 3 MESES | 12184.74 |  | 3 MESES | 12184.74 |  |  | 4061.58 | 16246.32 | 20307.9 | 20307.9 | CONCLUÍDO
DL - M.AMB. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE NOVAS LUMINÁRIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE. |  |  |  |  | 22.643.304/0001-00 | SMART TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA | 009/2021 | 2021-01-07 | 30 DIAS | 31368.39 | [5 empty] | 0 | 31368.39 | 31368.39 | 31368.39 | CONCLUÍDO
DL - M.AMB. | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO NA ÁREA DE ENGENHARIA AMBIENTAL PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS NO ÂMBITO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO, CONFECÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DIRETAS OU TERCEIRIZADAS |  |  |  |  | 046.140.654-30 | GREGÓRIO DOS SANTOS COSTA | 026/2021 | 2021-03-26 | 8 MESES | 32297.72 | [5 empty] | 0 | 8073.68 | 8073.68 | 8073.68 | ANDAMENTO
DL - INFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EMERGENCIAIS NA REDE COLETORA DE ESGOTOS E PLUVIAL NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE |  |  |  |  | 20.498.573/0001-02 | INNOVA EDIFICAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI | 028/2021 | 2021-03-29 | 60 DIAS | 74114.48 | [5 empty] | 0 | 74114.48 | 74114.48 | 74114.48 | CONCLUÍDO
DL - INFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA FISCALIZAR, ELABORAR ORÇAMENTOS, ELABORAR PROJETOS DE PEQUENO PORTE DE ENGENHARIA CIVIL PERTINENTE A OBRAS PÚBLICAS E PRESTAR ASSESSORIA A COODENAÇÃO DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL |  |  |  |  | 07.868.802/0001-67 | AMORIM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI | 034/2021 | 2021-04-07 | 4 MESES | 64838.6 | [5 empty] | 0 | 16209.65 | 16209.65 | 16209.65 | ANDAMENTO
DL - INFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO-FIO E ROÇO DE ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE |  |  |  |  | 38.217.008/0001-87 | MAURÍCIO & LARISSA FREIRE DE ARAÚJO CONSTRUTORA LTDA | 041/2021 | 2021-04-19 | 30 DIAS | 32227.06 | [5 empty] | 0 | 32227.06 | 32227.06 | 32227.06 | CONCLUÍDO
DL - M.AMB. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (COLETA DOMICILIAR) SEGUINDO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COMPOSIÇÃO UNITÁRIA E REFERÊNCIAS. |  |  |  |  | 32.312.813/0001-03 | RAMOS E LOURENÇO PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL LTDA | 046/2021 | 2021-03-03 | 30 DIAS | 10000 | [5 empty] | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | CONCLUÍDO
DL - M.AMB. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE GEOREFERENCIAMENTO DAS RUAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS E ZONA RURAL, DESTINADOS AO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA |  |  |  |  | 32.312.813/0001-03 | RAMOS E LOURENÇO PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL LTDA | 047/2021 | 2021-03-05 | 30 DIAS | 25000 | [5 empty] | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | CONCLUÍDO
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E OPERAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA O ATERRO SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA CONSTRUTORA VALE EMPREENDIMENTOS ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2017 E CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 |  |  |  |  | 071.951.604-83 | EDIELSON AUGUSTO DA SILVA | [9 empty] | 0 | 1342.75 | 1342.75 | 1342.75 | CONCLUÍDO
| DESPESA COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E OPERAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUPAMENTOS PARA O ATERRO SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA CONSTRUTORA VALE EMPREENDIMENTOS, ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2017 E CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 |  |  |  |  | 26.290.274/0001-00 | CLAUDIO IVAN PEREIRA ALVES | [9 empty] | 0 | 1742.75 | 1742.75 | 1742.75 | CONCLUÍDO
| DESPESA COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E OPERAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUPAMENTOS PARA O ATERRO SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA CONSTRUTORA VALE EMPREENDIMENTOS, ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2017 E CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 |  |  |  |  | 33.104.164/0001-18 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS | [9 empty] | 0 | 1342.75 | 1342.75 | 1342.75 | CONCLUÍDO
| SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO - (PRAS), FORNECER AS DIRETRIZES PARA QUE AS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DA LICITAÇÃO, POSSAM ELABORAR UMA PROPOSTA TÉCNICA E FINANCEIRA QUE ATENDA EM TODOS SEU ITENS OS REQUERIMENTOS DA GESTÃO MUNICIPAL. |  |  |  |  | 23.288.202/0001-17 | LM ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | [9 empty] | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | CONCLUÍDO
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA, COMPOSTA POR EQUIPE COM VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE EQUIPADACOM ESCADAEXTENSÍVEL DE 8M, A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA, RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO |  |  |  |  | 22.643.304/0001-00 | SMART TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA | [9 empty] | 0 | 37482.5 | 37482.5 | 37482.5 | CONCLUÍDO
| SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE |  |  |  |  | 20.498.573/0001-02 | INNOVA EDIFICAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI | [9 empty] | 0 | 14000 | 14000 | 14000 | CONCLUÍDO

## PMP3ºTRIM2021
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EXERCÍCIO: 2021 | [5 empty] | RUTILENE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 080.824.504-01 - TÉCNICA EM EDIFICAÇÕES |  |  |  | ADAILTON SUESLEY CINTRA DA SILVA TAUMATURGO - CPF: 092.188.394-38 - SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA | [5 empty] | SEBASTIÃO LEITE DA SILVA NETO - CPF: 061.014.263-08 - PREFEITO INTERINO MUNICIPAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º TRIMESTRE 2021
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  |  | CONTRATO |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO | SITUAÇÃO
|  | Nº / ANO | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ / CPF | RAZÃO SOCIAL | ANO | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO DA OBRA / PARALIZAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
TP/ N° 038/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFOPRMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA EUGÊNIO MACIEL CHACON, BAIRRO ANÁPOLIS E CANTEIRO CENTRAL DA RUA DUQUE DE CAXIAS NO CENTRO DA CIDADE. | - | FEM | - | - | 11.819.572/0001-13 | FERRAZ CONSTRUTORA E MANUTENÇÃO LTDA EPP | 004/2016 | 25/02/2016 | 90 DIAS | 230037.73 | - | - | 99421.92 | - | 3.4.4.9.0.5.1 | 189589.39 |  |  | 189589.39 | CONCLUÍDO
TP/ N° 038/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFOPRMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA EUGÊNIO MACIEL CHACON, BAIRRO ANÁPOLIS E CANTEIRO CENTRAL DA RUA DUQUE DE CAXIAS NO CENTRO DA CIDADE. | - | FEM | - | - | 11.819.572/0001-13 | FERRAZ CONSTRUTORA E MANUTENÇÃO LTDA EPP | 004/2016 | 25/02/2016 | 90 DIAS | 230037.73 | - | - | (PAGAMENTOS RECURSOS PRÓPRIOS) |  | 3.4.4.9.0.5.1 | 88778.07 |  |  | 88778.07 | CONCLUÍDO
TP/ Nº 073/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA |  | FEM |  |  | 26.542.585/0001-65 | W.V.C CONSTRUTORA LTDA - EPP | 098/2017 | 2017-12-22 | 150 DIAS | 280007.39 |  |  | 45963.76 |  | 4.4.90.51 | 202673.14 |  |  | 202673.14 | PARALISADA
TP/ Nº 072/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REVITALIZAÇÃO DO DISTRITO DE MUTUCA, COM RESTAURAÇÃO DA PRAÇA SANTA TEREZINHA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE |  | FEM |  |  | 24.854.223/0001-84 | CONSTRUTORA SANTOS E LIMA | 097/2017 | 2018-12-12 | 120 DIAS | 143981.26 |  |  |  |  | 4.4.90.51 | 141061.5 |  |  | 141061.5 | PARALISADA
TP/ Nº 084/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO GRAMADO DO ESTÁDIO JOAQUIM DE BRITO NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE |  | FEM |  |  | 22.356.060/0001-84 | CONSTRUTORA VALE EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | 011/2018 | 2018-01-30 | 90 DIAS | 98824.79 |  |  |  |  | 4.4.90.51 | 30000 |  |  | 30000 | CONCLUÍDO
TP / Nº 083/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE (RUAS ERALDO GUEIROS, 2ª TRAVESSA ERALDO GUEIROS E SANTA MADALENA - LOTEAMENTO PORTAL NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE.) |  | FEM |  |  | 24.854.223/0001-84 | CONSTRUTORA SANTOS E LIMA | 038/2018 | 2018-03-12 | 150 DIAS | 158763.82 |  |  |  |  | 4.4.90.51 | 131000.61 |  |  | 131000.61 | PARALISADA
TP / Nº 036/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA |  | FEM |  |  | 27.262.936/0001-47 | W.H.B. ENGENHARIA LTDA | 152/2018 | 2018-07-16 | 150 DIAS | 317288.22 |  |  |  |  | 4.4.90.51 | 229918.94 |  |  | 229918.94 | PARALISADA
TP / Nº 044/2018 | LOTE I - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA RUAS TRAVESSA PADRE ANCHIETA E MARECHAL COSTA E SILVA - BAIRRO CENTENÁRIO NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE; LOTE II - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DAS TRAVESSAS DO FUNDÃO - TRECHO 1 E 2 - NO DISTRITO DE MUTUCA NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE; LOTE III - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA SUBIDA DO AÇUDE SANTANA - ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE; LOTE IV - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA AVENIDA Dr. MÁRCIO MARINHO DE ANDRADE - BAIRRO PORTAL NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE. |  | FEM |  |  | 24.854.223/0001-84 | CONSTRUTORA SANTOS E LIMA | 173/2018 | 2018-09-06 | LOTES I E II 120 DIAS; LOTES III E IV 60 DIAS | 380480.67 |  |  |  |  | 4.4.90.51 | 344329.26 |  |  | 344329.26 | PARALISADA
TP / Nº 016/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE. |  |  |  |  | 03.954.069/0001-42 | CONCIP - CONSTRUÇÃO CIVIL POTIGUAR LTDA - ME | 014/2019 | 2019-12-16 | 240 DIAS | 1009684.8 |  |  |  |  | 4.4.90.51 | 336595.69 |  |  | 336595.69 | NÃO CONCLUÍDA
PP / Nº 020/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL A ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTO LEGALIZADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, ACONDICIONADOS EM BOMBONAS DE 200 LITROS (25KG) DISPONIBILIZADAS PELA CONTRATADA (COMODATO), PARA ATENDER NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA-PE. |  |  |  |  | 07.575.881/0001-18 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | 023/2019 | 2019-08-16 | 12 MESES | 25920 |  |  |  |  | 3.3.90.39 | 36481.05 | 17064 | 3163.05 | 53545.05 | ANDAMENTO
TP / Nº 032/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS NA VILA SALOBRO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE | 1217/2017 | FUNASA | 486785.53 | 12439.77 | 27.894.394/0001-25 | JC SERVIÇOS E CONSTRUTORA EIRELI - ME | 026/2019 | 2019-11-19 | 12 MESES | 489225.3 |  |  |  |  | 3.3.90.39 | 35444.87 |  |  | 35444.87 | PARALISADA
TP / Nº 033/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE. (VIAS CONTEMPLADAS: RUA SÃO FRANCISCO TRECHO I, RUA SÃO FRANCISCO TRECHO II - DISTRITO DE MUTUCA; RUA OLÍMPIO ALVES MACIEL, RUA CAPITÃO FRANCISCO ALVES - JOSÉ ROCHA; RUA FREI VENTURA MERGULHÃO, RUA SÃO BENEDITO - PRADO; RUA EPIFÂNIO FERREIRA DA SILVA - CENTENÁRIO; RUA VIGÁRIO ESPINOSA TRECHO I, RUA VIGÁRIO ESPINOSA TRECHO II - SÃO SEBASTIÃO) |  |  |  |  | 24.854.223/0001-84 | CONSTRUTORA SANTOS E LIMA | 032/2020 | 2020-09-15 | 6 MESES | 555813.02 |  |  | 129158.02 |  | 4.4.90.51 | 320000.1 |  |  | 320000.1 | PARALISADA
TP / Nº 034/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE. (VIAS CONTEMPLADAS: 3ª TRAVESSA CACHOEIRA - CENTRO, RUA PAULO GUERRA, TRAVESSA NOSSA SENHORA APARECIDA - EUCALIPTO, MARGENS DA BR 232 - CARIMBÓ, RUA BARÃO DO RIO BRANCO - PITANGA, RUA FREI DAMIÃO - VILA ANÁPOLIS) |  |  |  |  | 26.165.343/0001-08 | IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO - ME | 033/2020 | 2020-09-30 | 120 DIAS | 195242.94 |  |  | 48304.9 |  | 4.4.90.51 | 228931.16 |  |  | 228931.16 | PARALISADA
TP / Nº 017/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA DE FORMA EMERGENCIAL PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSOS LOGRADOUROS, QUE APRESENTAM FAIXAS DE ROLAMENTOS COM TRECHOS COMPROMETIDOS COM BURACOS E DEFORMAÇÕES, ORIGINADOS PELA DESAGREGAÇÃO DAS PEDRAS, DECORRENTES DE CHUVAS DEFORMAÇÕES DO SUBLEITO OU PELO DESGASTE NATURAL DAS MESMAS, FAZENDO-SE NECESSÁRIAS AS INTERVENÇÕES CORRETIVAS, ABRANGENDO TODOS OS BAIRROS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO |  |  |  |  | 37.482.838/0001-79 | DLG CONSTRUTORA LTDA | 069/2021 | 2021-05-26 | 12 MESES | 507535.1 | [5 empty] | 0 | 186074.36 | 186074.36 | 186074.36 | ANDAMENTO
PE / Nº 018/2021 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA, COMPOSTA POR EQUIPE COM VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE EQUIPADACOM ESCADAEXTENSÍVEL DE 8M, A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA, RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO |  |  |  |  | 22.643.304/0001-00 | SMART TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA | 105/2021 |  |  | 454987.08 | [5 empty] | 0 | 45619.74 | 45619.74 | 45619.74 | ANDAMENTO
DL - 003/2021 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO |  |  |  |  | 14.826.703/0001-88 | ULTRA SERV TERCEIRIZAÇÕES EM SERVIÇOS E MÃO DE OBRAS EIRELI | 004/2021 | 2021-02-16 | 60 DIAS | 403016.96 | [5 empty] | 650955.62 | 591689.44 | 1242645.06 | 1242645.06 | ANDAMENTO
DL - INFRA | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITDO NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM EXECUÇÃO DE ESGOTOS E PAVIMENTOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA |  |  |  |  | 855.460.704-04 | FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO | 002/2021 | 2021-01-04 | 3 MESES | 12184.74 |  | 5 MESES | 20307.9 |  |  | 20307.9 | 8123.16 | 28431.06 | 28431.06 | CONCLUÍDO
DL - M.AMB. | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO NA ÁREA DE ENGENHARIA AMBIENTAL PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS NO ÂMBITO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO, CONFECÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DIRETAS OU TERCEIRIZADAS |  |  |  |  | 046.140.654-30 | GREGÓRIO DOS SANTOS COSTA | 026/2021 | 2021-03-26 | 8 MESES | 32297.72 | [5 empty] | 8073.68 | 12110.52 | 20184.2 | 20184.2 | ANDAMENTO
DL - INFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA FISCALIZAR, ELABORAR ORÇAMENTOS, ELABORAR PROJETOS DE PEQUENO PORTE DE ENGENHARIA CIVIL PERTINENTE A OBRAS PÚBLICAS E PRESTAR ASSESSORIA A COODENAÇÃO DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL |  |  |  |  | 07.868.802/0001-67 | AMORIM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI | 034/2021 | 2021-04-07 | 4 MESES | 64838.6 | [5 empty] | 16209.65 | 48628.95 | 64838.6 | 64838.6 | CONCLUÍDO
DL - M.AMB. | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO - (PRAS), FORNECER AS DIRETRIZES PARA QUE AS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DA LICITAÇÃO, POSSAM ELABORAR UMA PROPOSTA TÉCNICA E FINANCEIRA QUE ATENDA EM TODOS SEU ITENS OS REQUERIMENTOS DA GESTÃO MUNICIPAL. |  |  |  |  | 23.288.202/0001-17 | LM ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | 054/2021 | 2021-04-15 | 2 meses | 50000 | [5 empty] | 25000 | 25000 | 50000 | 50000 | CONCLUÍDO
DL - M.AMB. | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA, COMPOSTA POR EQUIPE COM VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE EQUIPADACOM ESCADAEXTENSÍVEL DE 8M, A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA, RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO |  |  |  |  | 22.643.304/0001-00 | SMART TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA | 033/2021 | 2021-04-07 | 60 DIAS | 68850.89 | [5 empty] | 37482.5 | 31368.39 | 68850.89 | 68850.89 | CONCLUÍDO
DL - M.AMB. | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA, COMPOSTA POR EQUIPE COM VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE EQUIPADACOM ESCADAEXTENSÍVEL DE 8M, A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA, RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO |  |  |  |  | 22.643.304/0001-00 | SMART TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA | P.A. 001/2021 |  |  | 62736.78 | [5 empty] | 0 | 62736.78 | 62736.78 | 62736.78 | CONCLUÍDO
DL - ESPORTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DO LAUDO DE ENGENHARIA DO ESTÁDIO JOAQUIM DE BRITO |  |  |  |  | 099.524.924-56 | DOUGLAS FILIPE FERREIRA DA SILVA | 148/2021 | 2021-08-04 | 1 MÊS | 1750 | [5 empty] | 0 | 1750 | 1750 | 1750 | CONCLUÍDO
DL - INFRA | SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PESQUEIRA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, ELABORADOS DE AJUSTES E COMPLEMENTAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, GESTÃO, MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE |  |  |  |  | 09.426.094/0001-30 | Q I ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI | 056/2021 | 2021-05-05 | 7 meses | 56000 | [5 empty] | 0 | 24000 | 24000 | 24000 | CONCLUÍDO
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO |  |  |  |  | 42.308.550/0001-12 | SMCP ENGENHARIA LTDA | [9 empty] | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | CONCLUÍDO
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ENSAIO DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT (02 FUROS) COM FORNECIMENTO DE LAUDO, DESTINADOS AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS MUNICIPAL |  |  |  |  | 23.947.404/0001-92 | ASPT ENGENHARIA GEOTECNIA E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | [9 empty] | 0 | 2200 | 2200 | 2200 | CONCLUÍDO

## PMP4ºTRIM2021
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EXERCÍCIO: 2021 | [5 empty] | RUTILENE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 080.824.504-01 - TÉCNICA EM EDIFICAÇÕES |  |  |  | ADAILTON SUESLEY CINTRA DA SILVA TAUMATURGO - CPF: 092.188.394-38 - SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA | [5 empty] | SEBASTIÃO LEITE DA SILVA NETO - CPF: 061.014.263-08 - PREFEITO INTERINO MUNICIPAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 4º TRIMESTRE 2021
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  |  | CONTRATO |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO | SITUAÇÃO
|  | Nº / ANO | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ / CPF | RAZÃO SOCIAL | ANO | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO DA OBRA / PARALIZAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
TP/ N° 038/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFOPRMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA EUGÊNIO MACIEL CHACON, BAIRRO ANÁPOLIS E CANTEIRO CENTRAL DA RUA DUQUE DE CAXIAS NO CENTRO DA CIDADE. | - | FEM | - | - | 11.819.572/0001-13 | FERRAZ CONSTRUTORA E MANUTENÇÃO LTDA EPP | 004/2016 | 25/02/2016 | 90 DIAS | 230037.73 | - | - | 99421.92 | - | 3.4.4.9.0.5.1 | 189589.39 |  |  | 189589.39 | CONCLUÍDO
TP/ N° 038/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFOPRMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA EUGÊNIO MACIEL CHACON, BAIRRO ANÁPOLIS E CANTEIRO CENTRAL DA RUA DUQUE DE CAXIAS NO CENTRO DA CIDADE. | - | FEM | - | - | 11.819.572/0001-13 | FERRAZ CONSTRUTORA E MANUTENÇÃO LTDA EPP | 004/2016 | 25/02/2016 | 90 DIAS | 230037.73 | - | - | (PAGAMENTOS RECURSOS PRÓPRIOS) |  | 3.4.4.9.0.5.1 | 88778.07 |  |  | 88778.07 | CONCLUÍDO
TP/ Nº 073/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA |  | FEM |  |  | 26.542.585/0001-65 | W.V.C CONSTRUTORA LTDA - EPP | 098/2017 | 2017-12-22 | 150 DIAS | 280007.39 |  |  | 45963.76 |  | 4.4.90.51 | 202673.14 |  |  | 202673.14 | PARALISADA
TP/ Nº 072/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REVITALIZAÇÃO DO DISTRITO DE MUTUCA, COM RESTAURAÇÃO DA PRAÇA SANTA TEREZINHA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE |  | FEM |  |  | 24.854.223/0001-84 | CONSTRUTORA SANTOS E LIMA | 097/2017 | 2018-12-12 | 120 DIAS | 143981.26 |  |  |  |  | 4.4.90.51 | 141061.5 |  |  | 141061.5 | PARALISADA
TP/ Nº 084/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO GRAMADO DO ESTÁDIO JOAQUIM DE BRITO NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE |  | FEM |  |  | 22.356.060/0001-84 | CONSTRUTORA VALE EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | 011/2018 | 2018-01-30 | 90 DIAS | 98824.79 |  |  |  |  | 4.4.90.51 | 30000 |  |  | 30000 | CONCLUÍDO
TP / Nº 083/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE (RUAS ERALDO GUEIROS, 2ª TRAVESSA ERALDO GUEIROS E SANTA MADALENA - LOTEAMENTO PORTAL NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE.) |  | FEM |  |  | 24.854.223/0001-84 | CONSTRUTORA SANTOS E LIMA | 038/2018 | 2018-03-12 | 150 DIAS | 158763.82 |  |  |  |  | 4.4.90.51 | 131000.61 |  |  | 131000.61 | PARALISADA
TP / Nº 036/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA |  | FEM |  |  | 27.262.936/0001-47 | W.H.B. ENGENHARIA LTDA | 152/2018 | 2018-07-16 | 150 DIAS | 317288.22 |  |  |  |  | 4.4.90.51 | 229918.94 |  |  | 229918.94 | PARALISADA
TP / Nº 044/2018 | LOTE I - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA RUAS TRAVESSA PADRE ANCHIETA E MARECHAL COSTA E SILVA - BAIRRO CENTENÁRIO NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE; LOTE II - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DAS TRAVESSAS DO FUNDÃO - TRECHO 1 E 2 - NO DISTRITO DE MUTUCA NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE; LOTE III - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA SUBIDA DO AÇUDE SANTANA - ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE; LOTE IV - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA AVENIDA Dr. MÁRCIO MARINHO DE ANDRADE - BAIRRO PORTAL NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE. |  | FEM |  |  | 24.854.223/0001-84 | CONSTRUTORA SANTOS E LIMA | 173/2018 | 2018-09-06 | LOTES I E II 120 DIAS; LOTES III E IV 60 DIAS | 380480.67 |  |  |  |  | 4.4.90.51 | 344329.26 |  |  | 344329.26 | PARALISADA
TP / Nº 016/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE. |  |  |  |  | 03.954.069/0001-42 | CONCIP - CONSTRUÇÃO CIVIL POTIGUAR LTDA - ME | 014/2019 | 2019-12-16 | 240 DIAS | 1009684.8 |  |  |  |  | 4.4.90.51 | 336595.69 |  |  | 336595.69 | NÃO CONCLUÍDA
PP / Nº 020/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL A ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTO LEGALIZADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, ACONDICIONADOS EM BOMBONAS DE 200 LITROS (25KG) DISPONIBILIZADAS PELA CONTRATADA (COMODATO), PARA ATENDER NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA-PE. |  |  |  |  | 07.575.881/0001-18 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | 023/2019 | 2019-08-16 | 12 MESES | 25920 |  |  |  |  | 3.3.90.39 | 53545.05 | 6426 | 26653.05 | 59971.05 | ANDAMENTO | 53545.05
TP / Nº 032/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS NA VILA SALOBRO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE | 1217/2017 | FUNASA | 486785.53 | 12439.77 | 27.894.394/0001-25 | JC SERVIÇOS E CONSTRUTORA EIRELI - ME | 026/2019 | 2019-11-19 | 12 MESES | 489225.3 |  |  |  |  | 3.3.90.39 | 35444.87 |  |  | 35444.87 | PARALISADA
TP / Nº 033/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE. (VIAS CONTEMPLADAS: RUA SÃO FRANCISCO TRECHO I, RUA SÃO FRANCISCO TRECHO II - DISTRITO DE MUTUCA; RUA OLÍMPIO ALVES MACIEL, RUA CAPITÃO FRANCISCO ALVES - JOSÉ ROCHA; RUA FREI VENTURA MERGULHÃO, RUA SÃO BENEDITO - PRADO; RUA EPIFÂNIO FERREIRA DA SILVA - CENTENÁRIO; RUA VIGÁRIO ESPINOSA TRECHO I, RUA VIGÁRIO ESPINOSA TRECHO II - SÃO SEBASTIÃO) |  |  |  |  | 24.854.223/0001-84 | CONSTRUTORA SANTOS E LIMA | 032/2020 | 2020-09-15 | 6 MESES | 555813.02 |  |  | 129158.02 |  | 4.4.90.51 | 320000.1 |  |  | 320000.1 | PARALISADA
TP / Nº 034/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE. (VIAS CONTEMPLADAS: 3ª TRAVESSA CACHOEIRA - CENTRO, RUA PAULO GUERRA, TRAVESSA NOSSA SENHORA APARECIDA - EUCALIPTO, MARGENS DA BR 232 - CARIMBÓ, RUA BARÃO DO RIO BRANCO - PITANGA, RUA FREI DAMIÃO - VILA ANÁPOLIS) |  |  |  |  | 26.165.343/0001-08 | IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO - ME | 033/2020 | 2020-09-30 | 120 DIAS | 195242.94 |  |  | 48304.9 |  | 4.4.90.51 | 228931.16 |  |  | 228931.16 | PARALISADA
TP / Nº 017/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA DE FORMA EMERGENCIAL PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSOS LOGRADOUROS, QUE APRESENTAM FAIXAS DE ROLAMENTOS COM TRECHOS COMPROMETIDOS COM BURACOS E DEFORMAÇÕES, ORIGINADOS PELA DESAGREGAÇÃO DAS PEDRAS, DECORRENTES DE CHUVAS DEFORMAÇÕES DO SUBLEITO OU PELO DESGASTE NATURAL DAS MESMAS, FAZENDO-SE NECESSÁRIAS AS INTERVENÇÕES CORRETIVAS, ABRANGENDO TODOS OS BAIRROS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO |  |  |  |  | 37.482.838/0001-79 | DLG CONSTRUTORA LTDA | 069/2021 | 2021-05-26 | 12 MESES | 507535.1 | [5 empty] | 186074.36 | 236660.09 | 422734.45 | 422734.45 | ANDAMENTO | 186074.36
PE / Nº 018/2021 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA, COMPOSTA POR EQUIPE COM VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE EQUIPADACOM ESCADAEXTENSÍVEL DE 8M, A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA, RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO |  |  |  |  | 22.643.304/0001-00 | SMART TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA | 105/2021 |  |  | 454987.08 | [5 empty] | 45619.74 | 151662.36 | 197282.1 | 197282.1 | ANDAMENTO | 45619.74
DL - 003/2021 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO |  |  |  |  | 14.826.703/0001-88 | ULTRA SERV TERCEIRIZAÇÕES EM SERVIÇOS E MÃO DE OBRAS EIRELI | 004/2021 | 2021-02-16 | 60 DIAS | 403016.96 | [5 empty] | 1242645.06 | 126005.56 | 1368650.62 | 1368650.62 | CONCLUÍDO | 1242645.06
DL - INFRA | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITDO NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM EXECUÇÃO DE ESGOTOS E PAVIMENTOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA |  |  |  |  | 855.460.704-04 | FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO | 002/2021 | 2021-01-04 | 3 MESES | 12184.74 |  | 5 MESES | 20307.9 |  |  | 28431.06 | 4061.58 | 32492.64 | 32492.64 | CONCLUÍDO
DL - M.AMB. | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO NA ÁREA DE ENGENHARIA AMBIENTAL PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS NO ÂMBITO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO, CONFECÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DIRETAS OU TERCEIRIZADAS |  |  |  |  | 046.140.654-30 | GREGÓRIO DOS SANTOS COSTA | 026/2021 | 2021-03-26 | 8 MESES | 32297.72 | [5 empty] | 20184.2 | 12110.52 | 32294.72 | 32294.72 | CONCLUÍDO | 20184.2
DL - ESPORTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO, ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, LAUDOS DE CONFORTO TÉCNICO E ATESTADOS E TODOS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CONFORMIDADE DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOAQUIM DE BRITO |  |  |  |  | 099.524.924-56 | DOUGLAS FILIPE FERREIRA DA SILVA |  |  |  | 7860 | [5 empty] | 0 | 7860 | 7860 | 7860 | CONCLUÍDO
DL - INFRA | SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PESQUEIRA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, ELABORADOS DE AJUSTES E COMPLEMENTAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, GESTÃO, MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE |  |  |  |  | 09.426.094/0001-30 | Q I ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI | 056/2021 | 2021-05-05 | 7 meses | 56000 | [5 empty] | 24000 | 8000 | 32000 | 32000 | CONCLUÍDO
CP / Nº 037/2021 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO |  |  |  |  | 14.826.703/0001-88 | ULTRA SERV TERCEIRIZAÇÕES EM SERVIÇOS E MÃO DE OBRAS EIRELI | 167/2021 | 2021-09-16 | 12 MESES | 3412630.56 | [5 empty] | 0 | 494498.46 | 494498.46 | 494498.46 | ANDAMENTO
DL - INFRA | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITDO NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM EXECUÇÃO DE ESGOTOS E PAVIMENTOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA |  |  |  |  | 855.460.704-04 | FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO | 178/2021 | 2021-09-01 | 4 MESES | 19934.88 | [5 empty] | 0 | 14951.16 | 14951.16 | 14951.16 | CONCLUÍDO
DL - M.AMB. | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO NA ÁREA DE ENGENHARIA AMBIENTAL PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS NO ÂMBITO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO, CONFECÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DIRETAS OU TERCEIRIZADAS |  |  |  |  | 046.140.654-30 | GREGÓRIO DOS SANTOS COSTA | 199/2021 | 2021-11-26 | 26/11 A 31/12/2021 | 4036.84 | [5 empty] | 0 | 4036.84 | 4036.84 | 4036.84 | CONCLUÍDO