## PREFEITURA
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EXERCÍCIO: 2023 | [5 empty] | EMMANUEL DE ANDRADA SOUZA - CPF: 012.994.784-92 - ENGENHEIRO CIVIL |  |  |  | ADAILTON SUESLEY CINTRA DA SILVA TAUMATURGO - CPF: 092.188.394-38 - SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA | [5 empty] | SEBASTIÃO LEITE DA SILVA NETO - CPF: 061.014.264-08 - PREFEITO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2023
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  |  | CONTRATO |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO | SITUAÇÃO
|  | Nº / ANO | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ / CPF | RAZÃO SOCIAL | ANO | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO DA OBRA / PARALIZAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
TP/ Nº 073/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA |  | FEM |  |  | 26.542.585/0001-65 | W.V.C CONSTRUTORA LTDA - EPP | 098/2017 | 2017-12-22 | 150 DIAS | 280007.39 |  |  | 45963.76 |  | 4.4.90.51 | 202673.14 |  |  | 202673.14 | PARALISADA
TP/ Nº 072/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REVITALIZAÇÃO DO DISTRITO DE MUTUCA, COM RESTAURAÇÃO DA PRAÇA SANTA TEREZINHA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE |  | FEM |  |  | 24.854.223/0001-84 | CONSTRUTORA SANTOS E LIMA | 097/2017 | 2018-12-12 | 120 DIAS | 143981.26 |  |  |  |  | 4.4.90.51 | 141061.5 |  |  | 141061.5 | PARALISADA
TP / Nº 083/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE (RUAS ERALDO GUEIROS, 2ª TRAVESSA ERALDO GUEIROS E SANTA MADALENA - LOTEAMENTO PORTAL NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE.) |  | FEM |  |  | 24.854.223/0001-84 | CONSTRUTORA SANTOS E LIMA | 038/2018 | 2018-03-12 | 150 DIAS | 158763.82 |  |  |  |  | 4.4.90.51 | 131000.61 |  |  | 131000.61 | PARALISADA
TP / Nº 036/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA |  | FEM |  |  | 27.262.936/0001-47 | W.H.B. ENGENHARIA LTDA | 152/2018 | 2018-07-16 | 150 DIAS | 317288.22 |  |  |  |  | 4.4.90.51 | 229918.94 |  |  | 229918.94 | PARALISADA
TP / Nº 044/2018 | LOTE I - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA RUAS TRAVESSA PADRE ANCHIETA E MARECHAL COSTA E SILVA - BAIRRO CENTENÁRIO NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE; LOTE II - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DAS TRAVESSAS DO FUNDÃO - TRECHO 1 E 2 - NO DISTRITO DE MUTUCA NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE; LOTE III - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA SUBIDA DO AÇUDE SANTANA - ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE; LOTE IV - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA AVENIDA Dr. MÁRCIO MARINHO DE ANDRADE - BAIRRO PORTAL NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE. |  | FEM |  |  | 24.854.223/0001-84 | CONSTRUTORA SANTOS E LIMA | 173/2018 | 2018-09-06 | LOTES I E II 120 DIAS; LOTES III E IV 60 DIAS | 380480.67 |  |  |  |  | 4.4.90.51 | 344329.26 |  |  | 344329.26 | PARALISADA
TP / Nº 016/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE. |  |  |  |  | 03.954.069/0001-42 | CONCIP - CONSTRUÇÃO CIVIL POTIGUAR LTDA - ME | 014/2019 | 2019-12-16 | 240 DIAS | 1009684.8 |  |  |  |  | 4.4.90.51 | 336595.69 |  |  | 336595.69 | NÃO CONCLUÍDA
TP / Nº 033/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE. (VIAS CONTEMPLADAS: RUA SÃO FRANCISCO TRECHO I, RUA SÃO FRANCISCO TRECHO II - DISTRITO DE MUTUCA; RUA OLÍMPIO ALVES MACIEL, RUA CAPITÃO FRANCISCO ALVES - JOSÉ ROCHA; RUA FREI VENTURA MERGULHÃO, RUA SÃO BENEDITO - PRADO; RUA EPIFÂNIO FERREIRA DA SILVA - CENTENÁRIO; RUA VIGÁRIO ESPINOSA TRECHO I, RUA VIGÁRIO ESPINOSA TRECHO II - SÃO SEBASTIÃO) |  |  |  |  | 24.854.223/0001-84 | CONSTRUTORA SANTOS E LIMA | 032/2020 | 2020-09-15 | 6 MESES | 555813.02 |  |  | 129158.02 |  | 4.4.90.51 | 320000.1 |  |  | 320000.1 | PARALISADA
TP / Nº 034/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE. (VIAS CONTEMPLADAS: 3ª TRAVESSA CACHOEIRA - CENTRO, RUA PAULO GUERRA, TRAVESSA NOSSA SENHORA APARECIDA - EUCALIPTO, MARGENS DA BR 232 - CARIMBÓ, RUA BARÃO DO RIO BRANCO - PITANGA, RUA FREI DAMIÃO - VILA ANÁPOLIS) |  |  |  |  | 26.165.343/0001-08 | IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO - ME | 033/2020 | 2020-09-30 | 120 DIAS | 195242.94 |  |  | 48304.9 |  | 4.4.90.51 | 228931.16 |  |  | 228931.16 | PARALISADA
TP / Nº 017/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA DE FORMA EMERGENCIAL PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSOS LOGRADOUROS, QUE APRESENTAM FAIXAS DE ROLAMENTOS COM TRECHOS COMPROMETIDOS COM BURACOS E DEFORMAÇÕES, ORIGINADOS PELA DESAGREGAÇÃO DAS PEDRAS, DECORRENTES DE CHUVAS DEFORMAÇÕES DO SUBLEITO OU PELO DESGASTE NATURAL DAS MESMAS, FAZENDO-SE NECESSÁRIAS AS INTERVENÇÕES CORRETIVAS, ABRANGENDO TODOS OS BAIRROS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO |  |  |  |  | 37.482.838/0001-79 | DLG CONSTRUTORA LTDA | 069/2021 | 2021-05-26 | 12 MESES | 507535.1 | - | - | 126509.5 |  |  | 209398.24 | 209398.24 | 209398.24 | 632132.69 | CONCLUÍDO
PE / Nº 018/2021 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA, COMPOSTA POR EQUIPE COM VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE EQUIPADACOM ESCADAEXTENSÍVEL DE 8M, A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA, RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO |  |  |  |  | 22.643.304/0001-00 | SMART TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA | 105/2021 |  |  | 454987.08 | [5 empty] | 45619.74 | 151662.36 | 197282.1 | 197282.1 | ANDAMENTO
CP / Nº 037/2021 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO |  |  |  |  | 14.826.703/0001-88 | ULTRA SERV TERCEIRIZAÇÕES EM SERVIÇOS E MÃO DE OBRAS EIRELI | 167/2021 | 2021-09-16 | 12 MESES | 3412630.56 | [5 empty] | 0 | 494498.46 | 494498.46 | 494498.46 | ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 048/2021 | MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE COLETORA DE ESGOTOS E DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ZONA URBANA, RURAL E DISTRITOS DE PESQUEIRA | 2022 | MUNICÍPIO DE PESQUEIRA | 0 | 0 | 07.409.413/0001-73 | CONSTRUTORA CAVALCANTI LTDA - EPP | 2022-01-01 | 2022-01-12 | 2022-12-31 | 747500 | - | - | 0 | 0 | 4.4.90.51 | 494149.46 | 205621.41 | 494149.46 | 494149.46 | ANDAMENTO
PL: 02/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA | 2022 | GOVERNO FEDERAL | 1000000 | 847811.3 | 38.217.008/0001-87 | MGA CONSTRUTORA LTDA | 2022-03-01 | 2022-03-03 | 2022-12-31 | 1847811.3 | - | - | 0 | 0 | 4.4.90.51 | 1507743 | 358480.2 | 1507743 | 1507743 | ANDAMENTO
PL:01/2022 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - DECRETO EMERGENCIAL | 2022 | MUNICÍPIO DE PESQUEIRA | 0 | 0 | 37.482.838/0001-79 | DLG CONSTRUTORA LTDA | 2022-03-01 | 2022-02-15 | 2022-05-15 | 309588.27 | 2022-05-09 | - | 0 | 0 | 4.4.90.51 | 308418.75 | 308418.75 | 308418.75 | 308418.75 | CONCLUÍDO
PL:17/2021 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA | 2021 | MUNICÍPIO DE PESQUEIRA | 0 | 0 | 37.482.838/0001-79 | DLG CONSTRUTORA LTDA | 2021-05-01 | 2021-05-26 | 2022-05-26 | 507535.1 | 2022-03-14 | - | 126509.5 | 0 | 4.4.90.51 | 209398.24 | 209398.24 | 209398.24 | 209398.24 | CONCLUÍDO
DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DE CANTEIRO NA AVENIDA ANTÔNIO ROSA DA SILVA, EUCALIPTO, PESQUEIRA - PE | 2022 | MUNICÍPIO DE PESQUEIRA | 0 | 0 | 44.602.827/0001-40 | RICARDO MANOEL FERNANDES DA SILVA | 2022-08-01 | 2022-08-11 | 2022-11-11 | 32469.91 | - | - | 0 | 0 | 4.4.90.51 | 32469.91 | 32469.91 | 32469.91 | 32469.91 | CONCLUÍDO
PL:30/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E CBUQ(CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA. | 2022 | MUNICÍPIO DE PESQUEIRA | 0 | 0 | 37.482.838/0001-79 | DLG CONSTRUTORA LTDA | 2022-07-01 | 2022-07-20 | 2023-07-20 | 680419.8 | - | - | 0 | 0 | 4.4.90.51 | 392606.08 | 0 | 392606.08 | 392606.08 | ANDAMENTO
PL:31/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO DISTRITO DE CIMBRES - MUNICÍPIO DE PESQUEIRA | 2022 | SEDUH - GOVERNO DO ESTADO Nº 048/2022 | 857609.56 | 45137.35 | 38.207.008/0001-87 | MGA CONSTRUTORA LTDA | 2022-07-01 | 2022-07-18 | 2023-01-18 | 900918.14 | - | - | 0 | 0 | 4.4.90.51 | 572597.69 | 0 | 572597.69 | 572597.69 | PARALISADA
PL:45/2022 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, DA RUA PROJETADA (01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11); RUA PROJETADA PARALELA A AVENIDA PROJETADA PRINCIPAL, TRAVESSA GRAVATÁ, MARGEM DO CANAL; BAIRRO GRAVATAZINHO, RUA SÃO JOÃO, RUA SÃO JOSÉ TRECHO 01, RUA SÃO JOSÉ TRECHO 02; RUA PAULO GUERRA, TRECHO 01 E RUA PROJETADA TRECHO 01; BAIRRO EUCALIPTO (CARIMBÓ) NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA | 2022 | FEM | 0 | 0 | 38.207.008/0001-87 | MGA CONSTRUTORA LTDA | 2022-09-01 | 2022-09-12 | 2023-09-12 | 1480323.93 | - | - | 53146.83 | 0 | 4.4.90.51 | 599740.05 | 0 | 599740.05 | 599740.05 | PARALISADA
PL:32/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO DISTRITO DE MIMOSOS E FREXEIRA VELHA - MUNICÍPIO DE PESQUEIRA | 2022 | SEDUH - GOVERNO DO ESTADO Nº 053/2022 | 632000 | 275562.3 | 37.482.838/0001-79 | DLG CONSTRUTORA LTDA | 2022-07-01 | 2022-07-18 | 2023-01-18 | 904947.25 | - | - | 133385.89 | 0 | 4.4.90.51 | 716250.23 | 0 | 716250.23 | 716250.23 | PARALISADA
PL:047/2022 | Contratação de empresa de engenharia para realizar os SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DO DISTRITO MUTUCA – MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE | 2022 | MUNICÍPIO DE PESQUEIRA | 0 | 0 | 29.505.771/0001-12 | CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 2022-10-01 | 2022-10-14 | 2023-10-14 | 769367.93 | - | - | 0 | 0 | 4.4.90.51 | 154213.99 | 0 | 154213.99 | 154213.99 | PARALISADA
PL:26/2022 | Contratação de empresa ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE CASAS EM ALVENARIA NA ZONA RURAL - VILA DE SALOBRO - PESQUEIRA - PE | 2022 | MUNICÍPIO DE PESQUEIRA | 0 | 0 | 14.422.513/0001-68 | LS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES | 2022-08-01 | 2022-08-12 | 2023-08-12 | 574139.03 | - | - | 0 | 0 | 4.4.90.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | A INICIAR
PL:27/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO | 2022 | SEDUH - GOVERNO DO ESTADO Nº 042/2022 | 1984890.56 | 104467.92 | 00.758.756/0001-02 | CONTRUTORA ANCAR LTDA | 2022-06-01 | 2022-06-29 | 2022-12-29 | 1997188.57 | - | - | 0 | 0 | 4.4.90.51 | 1124760.05 | 39233.96 | 1124760.05 | 1124760.05 | ANDAMENTO
PL:048/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REFORMA DO TALHO MUNICIPAL DE 1924, DE CONSTRUÇÃO DE BOX’S DO CAMELÓDROMO E DAS INSTALAÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CAMELÓDROMO EM PESQUEIRA – PE. | 2022 | MUNICÍPIO DE PESQUEIRA | 0 | 0 | 37.533.476/0001-06 | GONÇALVES & MIRANDA ENGENHARIA LTDA | 2022-10-01 | 2022-10-21 | 2023-02-21 | 623100 | - | - | 72868.5 | 0 | 4.4.90.51 | 238906.04 | 0 | 238906.04 | 238906.04 | PARALISADA
PL: 056/2023 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO BAIRRO EUCALIPTO NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA. | 2023 | GOVERNO FEDERAL | 1000000 | 296552.48 | 41.465.490/0001-89 | CONSTRUTORA & LOCADORA LIMA LTDA | 2023-12-01 | 2023-12-26 | 2024-12-26 | 1296552.48 | - | - | 293770.72 | 0 | 4.4.90.51 | 1063115.99 | 1063115.99 | 1063115.99 | 1063115.99 | ANDAMENTO
P.L.: 057/2023 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DOS BAIRROS VILA ANÁPOLIS, PEDRA REDONDA, CENTENÁRIO E PRADO NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA. | 2023 | GOVERNO FEDERAL | 1000000 | 205075.41 | 37.482.838/0001-79 | DLG CONSTRUTORA LTDA | 2023-12-01 | 2023-12-26 | 2024-12-26 | 1205075.41 | - | - | - | 0 | 4.4.90.51 | 790269.81 | 790269.81 | 790269.81 | 790269.81 | ANDAMENTO
P.L.: 058/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PITANGUINHA, NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE. | 2024 | GOVERNO FEDERAL | 900000 | 96429.48 | 49.603.593/0001 | MP CONSTRUTORA LTDA | 2024-02-01 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-12-31 | - | - | - | 0 | 4.4.90.51 | - | - | - | - | A INICIAR

## SEC DE SAÚDE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE SAUDE
EXERCÍCIO: 2023 |  |  | PABLO AUGUSTO DE SOUZA LUCENA (CREA PE047530) - FISCAL | [6 empty] | JAQUELINE CORDEIRO LOPES - SECRETÁRIA | [5 empty] | SEBASTIÃO LEITE DA SILVA NETO - CPF: 061.014.264-08 - PREFEITO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: ANO 2023
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  |  | CONTRATO |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO | SITUAÇÃO
|  | Nº / ANO | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ / CPF | RAZÃO SOCIAL | ANO | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO DA OBRA / PARALIZAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
CONTRATO 118/22 referente a adesão de ata ao Processo Licitatório do FME nº 039/2022 - Pregão Eletrônico nº 031/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA), SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REPARAÇÃO E ADAPTAÇÃO NAS EDIFICAÇÕES FÍSICAS 10 (DEZ) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PESQUEIRA | - | - | - | - | 42.559.008/0001-32 | PALAS ENGENHARIA EIRELI | 2022 | 2022-09-27 | 360 DIAS | 1032000 | 2023-09-26 | - | - | - | 4.4.90.51 | 677742.87 | 358920.29 | 358920.29 | 677742.87 | FINALIZADO
Formulas:
DATA CONCLUSÃO DA OBRA / PARALIZAÇÃO = [CONTRATO]+364

## SEC DE EDUCAÇÃO
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EXERCÍCIO: 2023 |  |  | CHARLES SILVA DE ALBUQUERQUE (CREA PE054532 - PE) - FISCAL | [6 empty] | DANILO RAMON ARAÚJO DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDICAÇÃO | [5 empty] | SEBASTIÃO LEITE DA SILVA NETO - CPF: 061.014.264-08 - PREFEITO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: ANO 2023
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  |  | CONTRATO |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO | SITUAÇÃO
|  | Nº / ANO | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ / CPF | RAZÃO SOCIAL | ANO | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO DA OBRA / PARALIZAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
CONTRATO 133/23 referente ao Processo Licitatório do FME nº 019/2023 - Pregão Eletrônico nº 013/2023/FME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS, COM BASE NAS TABELAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, ORSE E SICRO. NAS EDIFICAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES E RESPECTIVOS ANEXOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PESQUEIRA-PE | - | - | - | - | 42.559.008/0001-32 | PALAS ENGENHARIA EIRELI | 2023 | 2023-04-04 | 360 DIAS | 3898000 | 2024-04-02 | - | - | - | 12.361.1203.1152 12.361.1203.1155 12.361.1204.1172 12.361.1204.1173 | 2989711.53 | 1887822.29 | 1887822.29 | 1887822.29 | EM A NDAMENTO
Formulas:
DATA CONCLUSÃO DA OBRA / PARALIZAÇÃO = [CONTRATO]+364